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Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU  - 

Oddział Planowania Strategicznego

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania 



    
 Przestrzennego


plan

01/WUGI/G
5,74
146 011,44
318 734,17
    464 745,61


wykonanie


5,74
135 978,45
311 120,51
447 098,96



% wykonania



93,13 %
97,61 %
96,20 %



W ramach zadania w 2004 roku prowadzono całokształt spraw związanych 




z procedurą sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania 




przestrzennego.  W analizowanym okresie prowadzono prace nad 




sporządzeniem 18 projektów miejscowych planów zagospodarowania 




przestrzennego tj. rozpatrzono około 100 protestów i zarzutów wniesionych 




do przedmiotowych planów oraz przygotowano 81 projektów Zarządzeń 




Prezydenta Miasta i 75 projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia 




protestów i zarzutów. Siedem z ww. planów zostało uchwalonych przez 




Radę Miasta, są one obecnie aktami prawa miejscowego i stanowią podstawę 




wydawanych decyzji administracyjnych. Pozostałe plany są w trakcie 




opracowywania. 




W ramach zadania wykonano 290 wypisów i wyrysów z planów miejscowych 




oraz sporządzono 3 analizy dotyczące zasadności przystąpienia do 




sporządzenia planu.




Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów opracowania koncepcji 




urbanistycznych, map geodezyjnych oraz glebowo – rolniczych na potrzeby 




przedmiotowych planów. 


2. Renta planistyczna


plan

02/WUGI/G
0,50
14 788,56
27 764,30
42 552,86


wykonanie


0,50
11 818,56
27 101,09
38 919,65


% wykonania



79,92 %
97,61 %
91,46 %




W ramach zadania w 2004 roku sporządzono 6 wycen nieruchomości oraz 




opiniowano zapisy projektów miejscowych planów zagospodarowania 




przestrzennego dotyczące renty planistycznej. 




Ponadto naliczano w formie decyzji administracyjnej opłaty z tytułu renty 




planistycznej na podstawie oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego 




wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu 




zagospodarowania przestrzennego. 

Wydatki bezpośrednie poniesiono na sporządzenie operatów szacunkowych


i opinii dotyczących opłaty planistycznej. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
3. Ochrona Zabytków i Rewitalizacja 




Starówki



plan

03/WUGI/G
2,08
36 000,00
115 499,49
151 499,49


wykonanie


2,08
29 880,00
112 740,53
142 620,53


% wykonania



83,00 %
97,61 %
94,14 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzono we współpracy z Wojewódzką 


Służbą Ochrony Zabytków bieżącą aktualizację ewidencji zabytków z 


uwzględnieniem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, opiniowano 


działalność inwestycyjną oraz realizowano politykę przestrzenną miasta w 


zakresie ożywiania i rewitalizacji części miasta z dominującą zabudową 


historyczną i zabytkową.


W ramach wydatków bezpośrednich wykonano mapy do celów opiniodawczych 


na potrzeby sporządzania koncepcji zagospodarowania Starego Rynku oraz 


opracowano dokumentację „Rozwinięcie pierzei wokół Placu Starego Rynku 


w Płocku”. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów związanych z konkursem 


na „Rewaloryzację ulicy Tumskiej” oraz  wykonania map do celów 


opiniodawczych dla potrzeb sporządzenia koncepcji zagospodarowania Starego 


Rynku z rozwiązaniem problemu akustyki. 


Ponadto w ramach wydatków sporządzono analizę wskazującą możliwości


przekształceń architektonicznych i urbanistycznych dla poszczególnych parcel 


przyległych do ul. Tumskiej. 

4. Programowanie i wdrażanie Strategii 




    Rozwoju Miasta Płocka


plan

04/WUGI/G
3,83
18 000,00
212 674,54
230 674,54


wykonanie


3,83
8 839,76
207 594,35
216 434,11


% wykonania



49,11 %
97,61 %
93,83 %


W ramach zadania dotyczącego programowania i wdrażania Strategii Rozwoju 


Miasta Płocka w 2004 roku organizowano posiedzenia Komisji Koordynacyjnej 


Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji wystawy „Architektura Płocka” oraz 


wykonania opracowania „Wizualizacja reklamy informacyjnej przy trasie 


dojazdowej do nowej przeprawy mostowej w Płocku”. Ponadto poniesiono koszty 


związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych statystycznych o mieście 


celem wydania kolejnego numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
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pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
5. 
Opracowania przyrodnicze i 


       ekofizjograficzne


plan

05/WUGI/G
0,45
99 500,00
24 987,87
124 487,87


wykonanie


0,45
91 254,80
24 390,98
115 645,78


% wykonania



91,71 %
97,61 %
92,90 %




W ramach zadania w 2004 roku sporządzono 3 opracowania ekofizjograficzne 




zgodnie z wymogami ochrony środowiska co umożliwi rozpoznanie głównych 




elementów środowiska przyrodniczego będącego podstawą do opracowywania 




miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  




Ponadto nadzorowano prace projektantów w zakresie wykonywania opracowań 




przyrodniczych oraz opiniowano projekty miejscowych planów 




zagospodarowania przestrzennego pod kątem spełniania przez nie wymogów 




ustawowych w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska przyrodniczego. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia 3 opracowań ekofizjograficznych, 


prognozy przyrodniczej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 


przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Podwale, Powiśle i Roztocze 


w Płocku oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
6. Nabywanie nieruchomości - obsługa 


     administracyjna i działania


       przygotowawcze poprzedzające nabywanie 



 nieruchomości na rzecz gminy


plan

06/WUGI/G
1,80
35 000,00
99 951,48
134 951,48


wykonanie


1,80
25 148,21
97 563,92
122 712,13


% wykonania



71,85 %
97,61 %
90,93 %


W 2004 roku w ramach zadania realizowano działania przygotowawcze 


poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.


Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek 


samorządu terytorialnego w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. 


Ponadto wykupiono 10 działek nie zabudowanych na realizację budownictwa


mieszkaniowego oraz 9 pod budowę dróg. Przejęto za długi od Przedsiębiorstwa 


Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” Sp. z o.o. 5 lokali mieszkalnych. 


W analizowanym okresie wpłynęło 18 aktów warunkowych dotyczących 


możliwości skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu. 


Po analizie przedstawionych transakcji gmina nie skorzystała z prawa 


pierwokupu.



Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 12 operatów, koszty usług 


geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, koszty 22 wypisów z 


ewidencji gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych oraz koszty zakupu map z 


Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto przygotowano 


dokumentację poprzedzającą nabywanie nieruchomości na rzecz gminy. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
7. Zamiany nieruchomości




plan

07/WUGI/G
0,40
16 000,00
22 211,44
38 211,44


wykonanie


0,40
12 365,59
21 680,87
34 046,46


% wykonania



77,28 %
97,61 %
89,10 %


W 2004 roku w ramach zadania podejmowano działania związane z 


pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy Płock w formie zamiany. 


Zostały zawarte 3 akty notarialne zamiany działek: przy ulicy Granicznej, przy 


ulicy Dworcowej oraz przy ulicy Cisowej pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi.


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty usług geodezyjnych w zakresie 


podziału, okazania granic nieruchomości, map z Ośrodka Dokumentacji 


Geodezyjnej i Kartograficznej, aktu notarialnego, wyceny 9 operatów oraz 


koszty wypisu z ewidencji gruntów.

8. Przekazywanie nieruchomości gminy w 




drodze aportu do spółek komunalnych


plan

08/WUGI/G
0,50
30 000,00
27 764,30
57 764,30


wykonanie


0,50
25 061,52
27 101,09
52 162,61


% wykonania



83,54 %
97,61 %
90,30 %


W 2004 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane z 


przekazaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako 


wkład niepieniężny (aport) do spółek gminnych. 


W analizowanym okresie przekazano w drodze aportu na rzecz spółki RYNEX 


Sp. z o.o. nieruchomość przy ul. 1–go Maja, na rzecz Zakładu Utylizacji 


Odpadów Komunalnych w Kobiernikach nieruchomości niezabudowane 


położone w obrębie PGR Srebrna gmina Stara Biała, na rzecz Miejskiego 


Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 4 nieruchomości przy ulicy 


Wańkowicza oraz nieruchomość przy ulicy Żyznej, na rzecz Miejskiego 


Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 8 nieruchomości przy 


ul. Kwiatka, nieruchomość przy ul. Jana Pawła II, nieruchomość przy 


ul. Kolegialnej, nieruchomość przy ul. Sienkiewicza, nieruchomość przy 


ul. Padlewskiego oraz na rzecz Spółki Płocki Park Przemysłowo – 


Technologiczny S.A nieruchomość przy ul. Długiej, 2 nieruchomości przy 


ul. Zglenickiego.


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 10 operatów, koszty badań 


hipotecznych, koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 


Kartograficznej oraz koszty wypisów. Ponadto dokonano zakupu usług 


geodezyjnych w zakresie podziału i połączenia nieruchomości. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
9. Zbywanie nieruchomości gminy w trybie 


       przetargowym


plan

09/WUGI/G
2,17
30 000,00
120 497,06
150 497,06


wykonanie


2,17
21 077,58
117 618,73
138 696,31


% wykonania



70,26 %
97,61 %
92,16 %


W 2004 roku realizacja zadania obejmowała: inwentaryzację nieruchomości 


Gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości 


do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, przeprowadzenie przetargów 


na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oraz zawieranie 


aktów notarialnych.


W analizowanym okresie przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu 75 


działek położonych w Płocku przy ulicy Mazowieckiej przeznaczonych na cele 


mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe oraz 3 nieruchomości o charakterze 


usługowym przy ul. Topolowej – Kobylińskiego.

W trakcie przygotowania do sprzedaży znajdują się tereny po byłej jednostce 


wojskowej przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 


przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi centrum o 


charakterze lokalnym i ponadlokalnym; działki położone na Podolszycach Północ 


przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; mieszkania 


przejęte od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” 


Sp. z o.o  – 5 lokali mieszkalnych przy ul. Obrońców Helu. 


Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową z wynikiem pozytywnym na 


sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą przemysłową przy ul. Otolińskiej – 


Targowej
 


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty 4 wycen, koszty usług geodezyjnych 


w zakresie podziału nieruchomości, koszty geodezyjne – okazanie granic, koszty 


sądowe oraz koszty map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

10. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości




plan

10/WUGI/G
1,25
2 000,00
69 410,75
71 410,75


wykonanie


1,25
1 800,00
67 752,72
69 552,72


% wykonania



90,00 %
97,61 %
97,40 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku zawierano umowy dzierżawy i 


użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, naliczano 


opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowano 


wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. 


W analizowanym okresie wydzierżawiono grunty komunalne na podstawie 


zawartych umów. Wydzierżawione grunty w 68,2% przeznaczone były pod 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

uprawy, w 14,4 % usługi dla ludności,  7,4 % parkingi, 4,1 % imprezy i widowiska, 


4,3 % na cele handlowe oraz 1,6 % na cele składowe i zaplecza.  


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty podziału nieruchomości. 

11. Oddawanie nieruchomości w trwały 




zarząd, użytkowanie oraz opłaty


       adiacenckie



plan

11/WUGI/G
1,35
33 349,00
74 963,61
108 312,61


wykonanie


1,35
19 278,78
73 172,94
92 451,72


% wykonania



57,81 %
97,61 %
85,36 %


W 2004 roku w ramach zadania sporządzono: 23 wyceny nieruchomości, 2 


podziały nieruchomości, 2 mapy ewidencyjne, 4 mapy zasadnicze 4 wypisy z


rejestru gruntów oraz 3 odpisy z ksiąg wieczystych. Ponadto prowadzono bazę 


danych nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie, udzielano 


bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, prowadzono regulację stanów 


prawnych nieruchomości oraz naliczano opłaty adiacenckie.


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen i podziału nieruchomości 


oraz opłaty sądowe. 

12. Użytkowanie wieczyste i przekształcenie 




 prawa użytkowania wieczystego


 przysługującego osobom fizycznym w


 prawo własności gruntów Gminy Płock


plan

12/WUGI/G
2,37
10 000,00
131 602,78
141 602,78


wykonanie


2,37
3 671,12
128 459,17
132 130,29


% wykonania



36,71 %
97,61 %
93,31 %

W 2004 roku w ramach zadania prowadzono i aktualizowano komputerową 


bazę danych nieruchomości gminnych będących w wieczystym użytkowaniu


osób fizycznych i prawnych, aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania 


wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu 


użytkowania wieczystego, naliczano dodatkową opłatę za nieterminowe 


rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystanie 


nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.



Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty opracowania przez rzeczoznawców 


majątkowych operatów szacunkowych, opinii oraz kosztów związanych z 


uzyskaniem 3 odpisów z księgi wieczystej oraz wypisów z rejestru gruntów. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
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13. Zbywanie nieruchomości w trybie 


bezprzetargowym - na podstawie
przepisów przejściowych ustawy o
gospodarce nieruchomościami


plan

13/WUGI/G
1,24
10 000,00
68 855,46
78 855,46


wykonanie


1,24
4 849,65
67 210,70
72 060,35


% wykonania



48,50 %
97,61 %
91,38 %




W 2004 roku realizacja zadania związana była z regulacją stanów prawnych 




gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce 




nieruchomościami (garaże, pawilony itp.).

Wydatki bezpośrednie dotyczyły badania stanu prawnego nieruchomości, 


zlecania podziału i wycen oraz przygotowania dokumentacji związanej z 


wyceną gruntu.

14. Zbywanie nieruchomości w trybie 



bezprzetargowym




plan

14/WUGI/G
1,16
20 000,00
64 413,19
84 413,19


wykonanie


1,16
19 378,46
62 874,53
82 252,99


% wykonania



96,89 %
97,61 %
97,44 %


W 2004 roku realizacja zadania związana była ze sprzedażą i oddawaniem 


w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym 


tj. dodzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania 


nieruchomości przyległej, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników 


wieczystych, sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością 


oświatową, charytatywną, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną.


W ramach zadnia sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz Fundacji 


„Praca dla Niewidomych” działkę położoną w Płocku przy ul. Jędrzejewo z 


przeznaczeniem na organizację pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 


na rzecz MZGM TBS Sp. z o.o. 30 działek budowlanych położonych przy 


ul. Srebrnej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 


działkę przy ul. Długiej przeznaczoną pod drogę wewnętrzną oraz działki przy 


ul. Łukasiewicza. Ponadto dokonano sprzedaży 7 działek gminnych jako tzw. 


dodzielenie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 


przyległej.



W analizowanym okresie dokonano 24 transakcji sprzedaży prawa 


użytkowania wieczystego na własność, w tym m.in. na rzecz Płockiej 


Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 22 działki; na rzecz 


Wytwórni „Sterygaz” Sp. z o. o. działkę przy ul. Długiej. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wycen nieruchomości, 19 wypisów 


z ewidencji gruntów, badań hipotecznych, opłat sądowych oraz podziałów 


geodezyjnych. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
15. Obciążanie nieruchomości Gminy 




ograniczonymi prawami rzeczowymi


plan

15/WUGI/G
0,47
7 000,00
26 098,45
33 098,45


wykonanie


0,47
1 364,00
25 475,03
26 839,03


% wykonania



19,49 %
97,61 %
81,09 %


W 2004 roku w ramach zadania obejmującego działania związane z 


obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – 


służebnościami prowadzono postępowanie w sprawie obciążenia 


służebnościami przejścia i przejazdu do 5 działek przy ulicy Obrońców 


Westerplatte na rzecz Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wycen nieruchomości, kosztów za 


mapy  z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kosztów 


sądowych i notarialnych.
             RAZEM :




plan


25,31
507 649,00
1 405 428,89
1 913 077,89


wykonanie


25,31
411 766,48
1 371 857,16
1 783 623,64


% wykonania



81,11 %
97,61 %
93,23 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU -  Oddział

 Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
1. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości




plan

01/WUGII/G
1,13
213 960,16
62 747,32
276 707,48


wykonanie


1,13
205 731,62
61 248,46
266 980,08


% wykonania



96,15 %
97,61 %
96,48 %


W ramach powyższego zadania w 2004 roku zarejestrowano 164 wnioski 


w sprawie podziału nieruchomości oraz wydano 65 decyzji zatwierdzających 


podział. 


Ponadto wysłano 25 zawiadomień o sprostowanie zapisów w księgach 


wieczystych, wydano 11 postanowień w sprawie zawieszenia postępowania 


oraz 4 decyzje o umorzeniu postępowania. 


Ponadto udzielono 11 odpowiedzi na wnioski w formie niedecyzyjnej oraz 


wszczęto 1 rozgraniczenie nieruchomości.


Wydatki bezpośrednie obejmowały wypłatę odszkodowań na rzecz osób 


fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne w wyniku postępowania 


administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości, opłaty pocztowe 


związane z wypłatą odszkodowania, opłaty sądowe związane z depozytem 


dotyczącym odszkodowania oraz koszty wyceny nieruchomości.

2. Prowadzenie postępowań 


      administracyjnych w zakresie ochrony


      gruntów rolnych i leśnych oraz
      nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji


      porządkowej nieruchomości


plan

02/WUGII/G
0,81
0,00
44 978,17
44 978,17


wykonanie


0,81
0,00
43 903,77
43 903,77


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach powyższego zadania w 2004 roku nadano numerację porządkową 


dla 224 nieruchomości oraz rozpatrzono 100 wniosków o wyłączenie gruntów 


z produkcji rolniczej, w tym: wydano 4 decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji 


rolnej i naliczono stosowne opłaty, dla 96 wniosków wydano opinie o nie 


podleganiu ochronie. 


Ponadto przygotowano 5 projektów Uchwał Rady Miasta oraz rozpatrzono 21 


wniosków w sprawie nazewnictwa ulic miasta Płocka.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
3. 
Komunalizacja mienia




plan

03/WUGII/G
1,28
30 739,84
71 076,61
101 816,45


wykonanie


1,28
27 814,54
69 378,79
97 193,33


% wykonania



90,48 %
97,61 %
95,46 %


W ramach zadania dotyczącego komunalizacji mienia w 2004 roku złożono 10 


wniosków do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie 


nieruchomości na własność Gminy Płock - wnioski zostały zaopiniowane 


pozytywnie. 


Ponadto skierowano 13 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 


Rejonowego o wydzielenie i założenie nowych ksiąg wieczystych celem 


doprowadzenia do zgodności zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków 


a działem I ksiąg wieczystych. 


Wysłano 11 uzupełnień do Sądu Rejonowego zgodnie z wezwaniami do 


usunięcia braków.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów sporządzenia wypisu z ewidencji 


gruntów i budynków, opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych, wypłaty 


odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz wykonania 


dokumentacji geodezyjno – prawnej.

4. Powszechna taksacja nieruchomości




plan

04/WUGII/G
0,78
21 462,00
43 312,30
64 774,30


wykonanie


0,78
21 461,05
42 277,69
63 738,74


% wykonania



99,99 %
97,61 %
98,40 %


W ramach zadania dotyczącego powszechnej taksacji nieruchomości w 2004 


roku prowadzono rejestr cen lokali obejmujący 258 pozycji, rejestr cen i wartości 


pozostałych nieruchomości obejmujący 414 pozycji. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły usuwania rozbieżności w bazie źródłowej 


ewidencji podatkowej nieruchomości w ramach realizacji projektu PHARE 2000 


„Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego” w zakresie komponentu III.

5. Prace i opracowania geodezyjne i 




kartograficzne


plan

05/WUGII/G
0,93
105 300,00
51 641,60
156 941,60


wykonanie


0,93
47 860,36
50 408,03
98 268,39


% wykonania



45,45 %
97,61 %
62,61 %


W ramach zadania obejmującego prace i opracowania geodezyjne i 


kartograficzne sporządzono wykazy prac geodezyjnych i kartograficznych 


na 2004 rok. Przygotowano dokumentację i udzielono 2 zamówienia publiczne 


na prace geodezyjne w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonano 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

odbioru tych prac. Ponadto dokonano wyboru inspektorów nadzoru dla 


realizowanych prac geodezyjnych.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów opracowań geodezyjnych 


i kartograficznych, pozyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków 


oraz usług inspektorów nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.
             RAZEM :



plan


4,93
371 462,00
273 756,00
645 218,00


wykonanie


4,93
302 867,57
267 216,74
570 084,31


% wykonania



81,53 %
97,61 %
88,36 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU -  

Oddział Architektury i Urbanistyki

1. 
Wydawanie decyzji o warunkach 




zabudowy oraz decyzji o lokalizacji


inwestycji celu publicznego


plan

01/WUGIII/G
6,00
38 000,00
333 171,60
371 171,60


wykonanie


6,00
37 931,60
325 213,08
363 144,68


% wykonania



99,82 %
97,61 %
97,84 %


W ramach zadania w 2004 roku przyjęto 351 wniosków, wydano 232 decyzje 


o warunkach zabudowy, 122 postanowienia, 60 opinii, 279 zaświadczeń oraz 


rozpatrzono 4 skargi i 24 odwołania. W ramach zadania zawiadamiano o 


realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją płatności za opracowanie 


decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów miasta Płocka, 


dla których nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 


Ponadto zakupiono usługi związane z przygotowaniem opinii urbanistycznych,


projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz usługami archiwistycznymi
            RAZEM :



plan


6,00
38 000,00
333 171,60
371 171,60


wykonanie


6,00
37 931,60
325 213,08
363 144,68


% wykonania



99,82 %
97,61 %
97,84 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Finansowych
1. Sprawy organizacyjno - finansowe




plan

01/WUGIV/G
1,06
0,00
58 860,32
58 860,32


wykonanie


1,06
0,00
57 454,31
57 454,31


% wykonania




97,61 %
97,61 %




W ramach zadania w 2004 roku koordynowano współpracę poszczególnych 




Oddziałów Wydziału. 


Ponadto prowadzono zbiorczą informację i analizy stanu spraw prowadzonych 


w Wydziale oraz sprawy organizacyjne i finansowe.

             RAZEM :



plan


1,06
0,00
58 860,32
58 860,32




wykonanie


1,06
0,00
57 454,31
57 454,31


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH -  Oddział Planowania, 

Projektowania i Realizacji Inwestycji
1. Przygotowanie inwestycji




plan

01/WIMI/G
8,00
23 936,00
444 228,81
468 164,81


wykonanie


8,00
22 708,78
433 617,44
456 326,22



% wykonania



94,87 %
97,61 %
97,47 %


W ramach zadania w 2004 roku przyjęto około 45 wniosków w zakresie potrzeb 


inwestycyjnych składanych przez podległe jednostki urzędu, inicjatywy społeczne, 


jednostki wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. 


Zadania po przeprowadzonej weryfikacji pod względem technicznym i kosztowym 


stanowiły bazę wyjściową tworzenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok. 


Ponadto współuczestniczono w programowaniu zadań związanych z rozwojem 


infrastruktury miejskiej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 


Środowiska oraz Wodociągami Płockimi Spółka z o.o. Występowano o wydanie 


warunków technicznych do projektowania i programów użytkowych do instytucji 


będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów oraz informowano o 


konieczności dokonania niezbędnych remontów i przeglądów. 


Uwzględniając ww. warunki występowano o mapy do celów opiniodawczych, 


a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 


zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. 


W ramach zadania analizowano i zawierano umowy przyłączeniowe oraz umowy 


dotyczące usunięcia kolizji z Zakładem Energetycznym Płock S.A. Na podstawie 


zebranych dokumentów przygotowano m.in. wyceny prac projektowych. 


W analizowanym okresie opracowano 111 wniosków o udzielenie zamówienia 


publicznego. Ponadto zawarto 137 umów z dostawcami i wykonawcami na prace


projektowe lub realizację inwestycji. 


Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych 


inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych 


przedsięwzięć. Sporządzono wykaz zamierzeń inwestycyjnych, oszacowano 


ich wartość i wstępnie określono termin realizacji. 

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika 


zatrudnionego na umowę zlecenie. 

             RAZEM :



plan


8,00
23 936,00
444 228,81
468 164,81


wykonanie


8,00
22 708,78
433 617,44
456 326,22



% wykonania



94,87 %
97,61 %
97,47 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH -  Oddział Nadzoru Inwestycyjnego

1. Nadzór i koordynacja nad realizacją 




zadań inwestycyjnych


plan

01/WIMII/G
7,00
17 000,00
388 700,21
405 700,21


wykonanie


7,00
8 296,00
379 415,26
387 711,26


% wykonania



48,80 %
97,61 %
95,57 %



W ramach zadania w 2004 roku przekazano wykonawcom robót 33 place 


budowy, kontrolowano budowy pod względem technicznym i ekonomicznym 


z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań do zgłaszanych problemów i kolizji. 


Organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu


inwestycyjnego kończące się sprawdzeniem zgodności wykonania robót 


z dokumentacją i harmonogramem oraz protokołem ustaleń rzeczowych. 


Do odbioru końcowego przygotowano i oddano 29 inwestycji, 14 poddano 


przeglądom gwarancyjnym i wystąpiono o usunięcie usterek. 


Na bieżąco kontrolowano zgodność postępu realizacji inwestycji z 


harmonogramem wydatków oraz na bieżąco monitorowano wydatki.

             RAZEM :



plan


7,00
17 000,00
388 700,21
405 700,21


wykonanie


7,00
8 296,00
379 415,26
387 711,26


% wykonania



48,80 %
97,61 %
95,57 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -  Oddział Lokalowy

1. Wynajem lokali mieszkalnych




plan

01/WGMI/G
6,00
0,00
333 171,60
333 171,60


wykonanie


6,00
0,00
325 213,08
325 213,08


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2004 roku 


rozpatrzono 951 wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, zorganizowano 


25 posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz udzielono 817 pisemnych 


informacji o stanowisku Komisji. Ponadto rozpatrzono 1.740 podań w sprawie 


przyspieszenia wynajmu mieszkań oraz przeprowadzono oględziny 90 lokali 


mieszkalnych. Rozpatrzono i zaopiniowano 280 wniosków o wykup lokali 


mieszkalnych, przygotowano 680 propozycji wynajmu lokali mieszkalnych 


oraz przygotowano 499 Zarządzeń Prezydenta w sprawach wynajmu lokali 


mieszkalnych i kaucji mieszkaniowych. W analizowanym okresie prowadzona 


była bieżąca aktualizacja rejestrów o wynajem mieszkań oraz weryfikacja 


zarejestrowanych wniosków o wynajem mieszkania. 


Ponadto przeprowadzono 585 analiz potrzeb mieszkaniowych oraz 


przygotowano 530 skierowań wynajmu lokali mieszkalnych.

2. Wspieranie osób i rodzin w zakresie 



opłat mieszkaniowych




plan

02/WGMI/G
10,50
6 179 000,00
583 050,31
6 762 050,31


wykonanie


10,50
6 073 898,18
569 122,88
6 643 021,06



% wykonania



98,30 %
97,61 %
98,24 %


Realizacja zadania w 2004 roku polegała na przyjęciu 8.369 wniosków 


o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wydaniu 7.951 decyzji przyznających


dodatki mieszkaniowe oraz 418 decyzji negatywnych. 


Ponadto przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych oraz przyjęto 82 


odwołania od decyzji.

W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 14.853 dodatków użytkownikom 


mieszkań komunalnych, 21.877 dodatków użytkownikom mieszkań 


spółdzielczych oraz 8.677 dodatków użytkownikom pozostałych zasobów. 

             RAZEM :



plan


16,50
6 179 000,00
916 221,91
7 095 221,91


wykonanie


16,50
6 073 898,18
894 335,96
6 968 234,14



% wykonania



98,30 %
97,61 %
98,21 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy
1. Obsługa zadań inwestycyjnych




plan

01/WGMII/G
2,85
0,00
158 256,51
158 256,51


wykonanie


2,85
0,00
154 476,21
154 476,21


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku opracowano wnioski będące



podstawą do sporządzenia planu inwestycyjnego na przyszłe lata, przygotowano 


opisy przedmiotów zamówień w celu wszczęcia postępowania o udzielenie 


zamówień publicznych, zlecano wykonanie map do celów projektowych oraz 


dokumentacji budowlano wykonawczych na realizację zadań. 


Ponadto uzgodniono warunki techniczne na dostawy energii elektrycznej, ciepła, 


wody i gazu z ich dostawcami. 


Ze względu na realizacją zadań w obiektach znajdujących się w strefie objętej 


ochroną konserwatora zabytków zostały uzgodnione wszystkie projekty i zakresy 


realizowanych zadań. W ramach realizacji zadana pełniono nadzór inspektorski 


przy budowie mieszkań komunalnych przy ul. Asnyka, rozbudowie i adaptacji 


obiektu przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego, adaptacji obiektu 


dla potrzeb Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej Nr 10, modernizacji budynku 


Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej Nr 9, modernizacji budynków 


mieszkalnych przy ul. Dojazd Nr 13 i Kilińskiego Nr 1 i Nr 3 oraz budowie 


mieszkań przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2. Sprawowanie nadzoru technicznego nad 




budynkami gminnymi




plan

02/WGMII/G
2,71
2 442 030,00
150 482,51
2 592 512,51


wykonanie


2,71
2 248 915,31
146 887,91
2 395 803,22


% wykonania



92,09 %
97,61 %
92,41 %



W ramach realizacji zadania w 2004 roku opracowano projekty planów 


remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków administrowanych 


przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie 


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonane zostały przeglądy 


budynków i typowanie robót. Dla budynków zlokalizowanych w strefie ochrony 


konserwatora zabytków uzgodniono warunki realizacji robót remontowych i 


adaptacyjnych. 


Dla szeregu zadań zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz 


opracowanie projektów budowlano – wykonawczych.  Realizacja każdego 


zadania została poprzedzona opracowaniem przedmiotu zamówienia i 


sporządzeniem wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

publicznego. 


Wszystkie zrealizowane roboty objęte były nadzorem inspektorskim. 


Dla właścicieli prywatnych budynków wielomieszkanioiwych z lokatorami 


zakwaterowanymi na podstawie decyzji administracyjnych opracowano 


szczegółowe zasady przydzielania bezzwrotnej pomocy finansowej. 


Rozpatrzono wnioski właścicieli ubiegających się o pomoc oraz dokonano 


odbioru i rozliczenia rzeczowo – finansowego w ramach przyznanej bezzwrotnej 


pomocy finansowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących w budynkach będących 


w administrowaniu MZGM - TBS Sp. z o.o. i MTBS Sp. z o.o. (remonty 


pustostanów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynków, 


rozbiórka budynku, remont chodników i modernizacja kanalizacji, remont 


dachów i kominów itp.) oraz ochrony budynku w celu zabezpieczenia przed 


dewastacją.
3. Sprzedaż mieszkań




plan

03/WGMII/G
1,06
30 000,00
58 860,32
88 860,32


wykonanie


1,06
29 837,70
57 454,31
87 292,01



% wykonania



99,46 %
97,61 %
98,24 %

W ramach zadania dotyczącego sprzedaży mieszkań w 2004 roku 


przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie operatów szacunkowych 


wycen lokali mieszkalnych, zlecono 201 wycen lokali oraz przyjęto i 


rozpatrzono 240 wniosków. Zrealizowano 36 wniosków indywidualnych oraz 


9 wniosków zbiorowych. Ponadto dokonano sprzedaży 199 lokali mieszkalnych, 


w tym 36 lokali w formie indywidualnej oraz 163 lokale w formie zbiorowej.  


W ramach zadania sporządzano projekty Zarządzeń Prezydenta o akceptacji 


ceny, występowano o zaświadczenia o samodzielności lokali oraz zawarto 


45 aktów notarialnych sprzedaży mieszkań na rzecz najemców (36 aktów 


indywidualnych, 9 aktów zbiorowych). Ponadto opracowano projekty Uchwał 


Rady Miasta w sprawach: zmiany zasad sprzedaży gminnych lokali 


mieszkalnych oraz w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania operatów szacunkowych wyceny 


mieszkalnych lokali komunalnych sprzedawanych na rzecz najemców przez 


Gminę.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
4. Reprezentowanie interesów Gminy we 




 wspólnotach mieszkaniowych i we


 współwłasnościach


plan

04/WGMII/G
2,24
200 000,00
124 384,07
324 384,07


wykonanie



2,24
189 400,41
121 412,88
310 813,29



% wykonania



94,70 %
97,61 %
95,82 %




W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy 




we wspólnotach mieszkaniowych w 2004 roku wzięto udział w 135 zebraniach 




wspólnot mieszkaniowych reprezentujących Gminę jako współwłaściciela 




budynków, dokonano analizy 125 rocznych rozliczeń kosztów utrzymania




części wspólnych nieruchomości oraz przygotowano materiały będące 




podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 106 uchwał wspólnot. 




Ponadto zaplanowano zakres robót remontowych w budynkach wspólnot. 




Realizacja zadania obejmowała sprawdzanie pod względem merytorycznym 




i finansowym dokumentów przedstawianych przez wspólnoty, dotyczących 




wykonania remontów części wspólnych.  




Na bieżąco prowadzono i aktualizowano komputerową ewidencję wspólnot 




mieszkaniowych - 199 aktualizacji. 


Ponadto zaopiniowano 226 wniosków złożonych przez najemców o wykup 


lokali oraz wzięto udział w spotkaniach dotyczących sprzedaży mieszkań 


najemcom. 


W ramach zadania nadzorowano, koordynowano i współpracowano z 


jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i eksploatację 


komunalnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspólnot 


mieszkaniowych. 


Rozpatrywano również sprawy wnoszone indywidualnie lub w formie zbiorowej 


przez właścicieli lokali wyodrębnionych oraz najemców lokali komunalnych 


we wspólnotach mieszkaniowych, dotyczące głównie stanu technicznego 


budynku oraz bieżącej eksploatacji.


Realizacja wydatków bezpośrednich obejmowała pokrycie kosztów remontów 


przypadających na gminę we wspólnotach.
5. Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją 




majątkiem Gminy w zakresie budynków i


lokali


plan

05/WGMII/G
2,02
156 270,00
112 167,77
268 437,77


wykonanie


2,02
156 071,44
109 488,40
265 559,84



% wykonania



99,87 %
97,61 %
98,93 %



W ramach realizacji zadania w 2004 roku na podstawie bieżących informacji 



przekazywanych przez administratorów oraz inne wydziały Urzędu Miasta 



prowadzono rejestry budynków użytkowych i mieszkalnych, lokali użytkowych 



oraz garaży stanowiących własność Gminy. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


Prowadzono bieżącą aktualizację rejestrów budynków, lokali użytkowych 



i garaży, której konieczność wynika z obrotu ww. nieruchomościami tj. sprzedaży, 



zakupu na rzecz Gminy, przekazania na własność osobom fizycznym na mocy 



wyroku sądu oraz rozbiórek lub zmian w zakresie przeznaczenia danej 



nieruchomości. 



Przyjęto protokolarnie na stan Gminy 4 nieruchomości zabudowane, 5 
lokali 



mieszkalnych, 7 nieruchomości zabudowanych przekazano wykonawcom do 



rozbiórki oraz przekazano 15 nieruchomości zabudowanych i 10 nieruchomości 



niezabudowanych do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



W ramach zadania rozpatrzono 41 wniosków dotyczących wynajęcia lokali 



użytkowych oraz 16 wniosków o wynajęcie garaży. 



Ponadto przygotowano 35 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach 



związanych z wynajęciem oraz użytkowaniem lokali użytkowych. 



Rozpatrzono i załatwiono 80 interwencji i wniosków najemców lokali 



Mieszkalnych i użytkowych dotyczących stanu technicznego lokali i budynków 



oraz stawek czynszu za najem. Ponadto zweryfikowano listy lokali użytkowych 



przeznaczonych do wynajęcia w drodze publicznego przetargu nieograniczonego 



i opracowano 10 Zarządzeń Prezydenta przeznaczających lokale do wynajęcia 



w trybie przetargu nieograniczonego oraz 11 Zarządzeń Prezydenta 



przeznaczających do wynajęcia w drodze przetargu garaże gminne . 



W 2004 roku opracowano 2 analizy stanu zasobów  i sprawozdanie statystyczne 



dotyczące zasobów dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego oraz 



dokonano wstępnej analizy do opracowania zasad gospodarowania zasobem 



gminnych lokali użytkowych. 



W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie gospodarowania i obrotu 



nieruchomościami złożono 8 wniosków w sprawach dotyczących 



rozdysponowania lokali użytkowych oraz garaży. 



Ponadto przekazywano do zainteresowanych wydziałów listy nieruchomości do 



ewentualnego zagospodarowania oraz opracowano 9 projektów Uchwał Rady 



Miasta. W ramach zadania przeprowadzono procedurę wyboru rzeczoznawcy 



majątkowego dla opracowania analizy opłacalności sprzedaży lub wynajmu 



gminnych lokali użytkowych. 



Na bieżąco dokonywano analizy materiałów będących podstawą do 



wprowadzenia zmian stawek czynszu dla zasobu stanowiącego mieszkaniowy 



zasób gminy.



Przygotowano informacje oraz projekty Zarządzeń Prezydenta w ww. sprawie.



W ramach działań zmierzających do pozyskiwania lokali mieszkalnych 



kontynuowano współpracę z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego 



realizując Porozumienie w sprawie budowy mieszkań komunalnych oraz 



rozpoczęto współpracę z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS 



Sp. z o.o. w ramach umowy partycypacyjnej na budowę 39 mieszkań.

Wydatki bezpośrednie obejmowały dopłaty do różnicy czynszów pomiędzy 


czynszami gminnymi i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 


oraz wykonanie analizy opłacalności sprzedaży lub wynajmu gminnych lokali 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

użytkowych. Ponadto wydatki dotyczyły wypisów z rejestru gruntów i budynków 


w ilości 48 sztuk, wypisów aktu notarialnego oraz kosztów znaczków skarbowych 


i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.

6.
Remonty bieżące szkół podstawowych, 




gimnazjów i przedszkoli


plan

06/WGMII/G
1,81
1 222 486,87
100 506,76
1 322 993,63


wykonanie


1,81
1 180 165,16
98 105,95
1 278 271,11


% wykonania



96,54 %
97,61 %
96,62 %


W 2004 roku w ramach zadania przeprowadzono remonty bieżące w szkołach 


podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów w następujących placówkach 


oświatowo – wychowawczych:

· Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. 

        (70.902,46 zł.),

· Szkoła Podstawowa Nr 6 – wymiana okien (87.280,08 zł.),
· Szkoła Podstawowa Nr 17 – remont dachu, remont instalacji elektrycznej 
        (104.814,32 zł.),
· Szkoła Podstawowa Nr 20 – wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wymiana 

         pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej (276.260,46 zł.), 

         mapy, projekty techniczne (51.752,00 zł.),
· Gimnazjum Nr 2 – wymiana okien (144.372,29 zł.),
· Gimnazjum Nr 5 – wymiana okien (27.814,58 zł.),
· Gimnazjum Nr 6 – remont elewacji, remont kanalizacji deszczowej 
        (105.064,31 zł.), mapy, projekty techniczne, ekspertyzy (24.148,85 zł.),
· Miejskie Przedszkole Nr 1 - wymiana okien, remont tarasu i altany 
        (42.375,65 zł.),

· Miejskie Przedszkole Nr 6 – remont łazienki, wyposażenie placu zabaw 
        (44.148,70 zł.),
· Miejskie Przedszkole Nr 14 - wymiana opraw oświetleniowych (7.205,01 zł.),
· Miejskie Przedszkole Nr 19 – remont łazienki, wymiana okien (41.266,95 zł.),

· Miejskie Przedszkole Nr 21 -  wymiana instalacji elektrycznej na 1 
        kondygnacji (52.440,60 zł.),
· Miejskie Przedszkole Nr 33 -  wymiana okien (54.900,00 zł.),
· Miejskie Przedszkole Nr 34 – opracowanie projektu modernizacji placówki 
        (28.060,00 zł.),
· Mapy, projekty techniczne (17.358,90 zł.).
            RAZEM :



plan


12,69
4 050 786,87
704 657,94
4 755 444,81


wykonanie


12,69
3 804 390,02
687 825,66
4 492 215,68



% wykonania



93,92 %
97,61 %
94,46 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -  

Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta

1. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji 



      deszczowej


plan

01/WGKI/G
0,81
737 000,00
44 978,17
781 978,17


wykonanie


0,81
734 479,95
43 903,77
778 383,72


% wykonania



99,66 %
97,61 %
99,54 %



W ramach zadania w 2004 roku na bieżąco kontrolowano sprawność sieci 


i urządzeń kanalizacji deszczowej - usunięto 162 awarie oraz oczyszczono 


1.343 sztuki wpustów ulicznych. Uzupełniano na bieżąco ruszty na wpustach 


ulicznych – 317 sztuk oraz pokrywy i włazy – 85 sztuk. 


W rejonach występowania częstych kradzieży zainstalowano urządzenia 


zabezpieczające przed kradzieżą. Uczestniczono w przekazywaniu placów 


budowy oraz 28 odbiorach technicznych i końcowych. 


Dokonano 1.003 wyjazdy kontrolne oraz oczyszczono 6.906 mb sieci kanalizacji 


deszczowej. 


Ponadto uzgodniono 54 dokumentacje techniczne w zakresie wodno – 


kanalizacyjnym oraz przeanalizowano koszty korzystania ze środowiska.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów usunięcia awarii, robót 


konserwacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska, konserwacji rowów i 


piaskowników, konserwacji rzeki Brzeźnicy oraz wypłaty wynagrodzenia z tytułu 


doglądania oczyszczalni ścieków przy ul. Grabówka.
2. Podejmowanie bieżących działań 




mających na celu zachowanie




stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku


plan

02/WGKI/G
0,54
219 063,04
29 985,44
249 048,48


wykonanie


0,54
219 063,04
29 269,18
248 332,22



% wykonania



100,00 %
97,61 %
99,71 %


W ramach zadania w 2004 wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego 


Skarpy, zlecano niezbędne roboty uzupełniające, zabezpieczające i remontowe 


na terenie Skarpy Wiślanej.  


Pełniono nadzór nad kontynuowanymi robotami remontowymi na terenie "Parku 


na Zdunach" oraz remontem zabezpieczającym schodów ze Wzgórza Tumskiego. 


Ponadto dokonano sprawdzenia i rozliczenia prac projektowych dotyczących 


zabezpieczenia wybranych odcinków Skarpy. Uczestniczono w przekazywaniu 


terenu pod inwestycje i odbiorach robót inwestycyjnych – 4 razy.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo


 – kosztorysowej rejonu Klasztoru Mariawitów oraz ul. Parowej.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
3. Podejmowanie działań związanych z 



nadzorem merytorycznym Wydziału nad



Miejskim Zarządem Dróg w zakresie
      realizacji zadań wynikających z ustawy o
drogach publicznych, regulaminu


      organizacyjnego MZD i Urzędu Miasta




Płocka


plan

03/WGKI/G
0,56
0,00
31 096,02
31 096,02


wykonanie


0,56
0,00
30 353,22
30 353,22


% wykonania




97,61 %
97,61 %



W ramach nadzoru merytorycznego nad Miejskim Zarządem Dróg w 2004 roku 



wyjaśniono 29 spraw spornych z zakresu dróg, opiniowano dokumentację, 



wnioski do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 



plany zagospodarowania przestrzennego – 16 spraw. Ponadto opiniowano 



wnioski o wycinkę drzew pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego – 12 sztuk 



oraz dokonano 46 wizji w terenie (tj. przeglądu ulic w zakresie: stanu 



technicznego, remontów, oznakowania itp.). Uczestniczono w przekazywaniu 



placu budowy i odbiorach robót – 4 razy.

4. 
Podejmowanie działań w zakresie 




eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia




ulicznego na terenie miasta Płocka


plan

04/WGKI/G
1,81
3 720 000,00
100 506,77
3 820 506,77


wykonanie


1,81
3 714 219,37
98 105,94
3 812 325,31



% wykonania



99,84 %
97,61 %
99,79 %




W ramach zadania w 2004 roku prowadzono eksploatację sieci oświetlenia 




ulicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych. 




Ponadto prowadzono bieżące kontrole poprawności funkcjonowania oraz 




stanu technicznego sieci oświetleniowej. 


Rozpatrzono 30 wniosków o budowę dodatkowych punktów świetlnych, 


zaopiniowano 26 koncepcji projektów oświetlenia ulicznego, wydano 23 warunki 


techniczne do projektowania oświetlenia, uzgodniono 21 dokumentacji 


technicznych oraz uczestniczono w 36 odbiorach technicznych.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z zakupem energii 


elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz konserwacji punktów świetlnych.


Wśród wydatków bezpośrednich kwota 589.381,69 zł. stanowi dotację celową 


na zadania zlecone gminie.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
5. 
Obsługa zadań inwestycyjnych




plan

05/WGKI/G
1,80
0,00
99 951,48
99 951,48


wykonanie


1,80
0,00
97 563,92
97 563,92


% wykonania




97,61 %
97,61 %

W ramach zadania w 2004 roku uczestniczono w przygotowaniach 17 


dokumentacji w zakresie zamówień publicznych. 


Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją 35 zadań inwestycyjnych.

6. 
Współpraca z Wydziałami i jednostkami 




budżetowymi Urzędu Miasta Płocka




plan

06/WGKI/G
1,18
0,00
65 523,75
65 523,75


wykonanie


1,18
0,00
63 958,57
63 958,57


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Realizacja zadania w 2004 roku polegała na uczestnictwie w komisjach 


i naradach oraz 50 posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji. 


W ramach zadania wydano 68 opinii w zakresie decyzji o warunkach zabudowy 


i zagospodarowania terenu oraz uczestniczono w opracowywaniu i 


zatwierdzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. 
Konserwacja zieleni na terenach gminnych




plan

07/WGKI/G
2,16
1 159 383,00
119 941,78
1 279 324,78


wykonanie


2,16
1 156 584,27
117 076,71
1 273 660,98



% wykonania



99,76 %
97,61 %
99,56 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem


i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy 


Wiślanej oraz innych terenów gminnych. 

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: nasadzeń kwiatów jednorocznych oraz ich 


pielęgnacji (odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie), konserwacji terenów 


zielonych, w tym Skarpy Wiślanej, koszenia trawników, pielęgnacji drzew, 


krzewów i żywopłotów (przycinanie, odchwaszczanie, ochrona chemiczna), 


wykonania nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów oraz zakładania nowych 


i renowacji starych trawników.

8. Utrzymanie czystości na terenach 




 gminnych


plan

08/WGKI/G
1,75
1 944 694,13
97 175,05
2 041 869,18


wykonanie


1,75
1 931 600,78
94 853,81
2 026 454,59


% wykonania



99,33 %
97,61 %
99,25 %


W ramach zadania w 2004 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości 


w pasach drogowych ulic, placów oraz pozostałych terenach gminnych. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w  mieście 


tj.: mechaniczne zamiatanie jezdni ulic, ręczne zamiatanie chodników i placów, 


oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 


opróżnianie śmietniczek, utrzymanie 2 szaletów miejskich oraz działań w ramach 


akcji zimowej (usuwanie śliskości na jezdniach ulic oraz na chodnikach, 


przejściach, placach i schodach).
9. Utrzymanie Parku Północnego




plan

09/WGKI/G
0,38
280 000,00
21 100,87
301 100,87


wykonanie


0,38
279 575,50 
20 596,83
300 172,33



% wykonania



99,85 %
97,61 %
99,69 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem w 


czystości Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. obiekcie. 

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie), 


pielęgnacji drzew i krzewów (nawożenie, przycinanie, ochrona chemiczna), 


wykonania nasadzeń uzupełniających drzew, krzewów, bylin oraz opłat za 


nadzór, ochronę parku, media. Ponadto w ramach wydatków zakupiono i 


zamontowano 2 urządzenia zabawowe w celu powiększenia placu zabaw.
10. Planowanie terenów zieleni oraz badanie 



zagospodarowania nieruchomości Gminy



i Skarbu Państwa


plan

10/WGKI/G
0,51
0,00
28 319,59
28 319,59


wykonanie


0,51
0,00
27 643,11
27 643,11


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku opracowano plany zazielenienia miasta Płocka 


do 2012 roku. Uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania 


przestrzennego w zakresie zieleni i lasów. 


Ponadto uczestniczono w 50 posiedzeniach zespołu zadaniowego opiniującego 


wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i 


zabudowanych oraz w 50 spotkaniach dotyczących sposobów korzystania z 


nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych oraz korzystania z obiektów 


budowlanych. 


W ramach zadania przygotowywano opinie, informacje oraz statystykę w 


zakresie zieleni. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
11. Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater 




wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej


plan

11/WGKI/G
0,85
490 000,00
47 199,31
537 199,31


wykonanie


0,85
487 835,67
46 071,85
533 907,52


% wykonania



99,56 %
97,61 %
99,39 %


W ramach zadania w 2004 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie 


utrzymania cmentarzy, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. 


W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza 


Komunalnego przy ul. Bielskiej, utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy 


ul. Norbertańskiej oraz prace remontowe. 

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zarządzania Cmentarzem Komunalnym 


(opłaty za ochronę, wywóz nieczystości, media oraz bieżącą obsługę), 


utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni na Cmentarzu Wojskowym. 


Ponadto wymieniono nawierzchnię alejki prowadzącej do kaplicy Cmentarza 


Komunalnego.  


W ramach wydatków realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania 


grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej.

12. Utrzymanie, konserwacja i remonty 



 bieżące urządzeń komunalnych oraz
 
      infrastruktury miejskiej


plan

12/WGKI/G
1,06
530 000,00
58 860,32
588 860,32


wykonanie


1,06
523 792,07
57 454,31
581 246,38


% wykonania



98,83 %
97,61 %
98,71 %



W 2004 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie przygotowania, 


zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń 


komunalnych. W ramach zadania dokonywano bieżącej oceny stanu 


technicznego urządzeń oraz infrastruktury miejskiej. 


Prowadzona była organizacja wykonawstwa remontów oraz zakupów małych 


urządzeń komunalnych.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących urządzeń infrastruktury 


miejskiej w szczególności: naprawy urządzeń fontanny, drobne naprawy 


w ramach bieżącego utrzymania Amfiteatru, remontu drogi do Kopca Harcerzy, 


schodów wejściowych na Plac Obrońców Warszawy, chodnika łączącego 


ul. Kwiatka z ul. Bielską.


 Ponadto wydatki obejmowały bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń 


komunalnych i infrastruktury miejskiej oraz zakupy uzupełniające ławek 


parkowych, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych oraz pojemników na piasek. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
13. Realizacja zadań gminy w zakresie 




ochrony zwierząt


plan

13/WGKI/G
0,38
603 520,00
21 100,87
624 620,87


wykonanie


0,38
598 394,23
20 596,83
618 991,06



% wykonania



99,15 %
97,61 %
99,10 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad


prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym 


umową. Ponadto prowadzona była współpraca ze schroniskiem w 


zakresie doprowadzania zwierząt do schroniska, przeciwdziałania bezdomności 


zwierząt . Sprawowano również nadzór nad wdrożeniem na terenie miasta 


autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj 


łapę" oraz nadzór merytoryczny nad Miejskim Ogrodem Zoologicznym.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za prowadzenie schroniska, kontynuacji 


realizacji programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj


łapę" (zakup niezbędnego sprzętu: czytniki, mikroczipy), koordynacji programu 


wszczepiania mikroczipów, aktualizacji i utrzymania lokalnej i internetowej bazy 


danych oraz usług związanych ze zbieraniem, transportem i utylizacją zwłok 


bezdomnych zwierząt z terenu miasta.
14. Utylizacja odpadów oraz koordynacja 


       prowadzonej na terenie miasta
       selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


plan

14/WGKI/G
0,34
47 425,00
18 879,71
66 304,71


wykonanie


0,34
45 655,38
18 428,74
64 084,12



% wykonania



96,27 %
97,61 %
96,65 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzony był nadzór nad realizacją umowy 


zawartej z prywatnym przedsiębiorcą na nieodpłatne przyjmowanie na wysypisko 


ziemi i gruzu budowlanego od mieszkańców miasta. 


Ponadto zadanie dotyczyło bieżącego utrzymania i rekultywacji biologicznej 


nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Bonisławiu oraz koordynacji


i nadzoru nad realizacją na terenie miasta przez Związek Gmin Regionu 


Płockiego selektywną zbiórką odpadów komunalnych.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty za przyjmowanie oraz składowanie 


ziemi i gruzu budowlanego oraz utrzymania i rekultywacji biologicznej 


nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Bonisławiu.
             RAZEM :



plan



14,13
9 731 085,17
784 619,13
10 515 704,30


wykonanie


14,13
9 691 200,26
765 876,79
10 457 077,05



% wykonania



99,59 %
97,61 %
99,44 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -  

Oddział Ochrony Środowiska

1. Współdziałanie w zakresie egzekwowania 


      przepisów ochrony środowiska i rolnictwa


plan

01/WGKII/G
6,26
38 000,00
347 609,04
385 609,04


wykonanie


6,26
5 284,21
339 305,64
344 589,85



% wykonania



13,91 %
97,61 %
89,36 %


W ramach powyższego zadania w 2004 roku zaopiniowano 298 sztuk wniosków 


dotyczących zieleni oraz gospodarki odpadami. Załatwienie ww. spraw wymagało 


przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, w wielu przypadkach rozprawy 


administracyjnej. 

 
Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta w sprawie ustalenia wymagań 


jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 


na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od 


właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 


nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 


schronisk dla bezdomnych zwierząt, grobowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 


i ich części. Na podstawie ww. Zarządzenia w 2004 roku wydano 16 zezwoleń. 


W ramach zadania brano udział w przygotowywaniu regulaminu o utrzymaniu 


czystości i porządku na terenie miasta, wydano 148 decyzji na usunięcie drzew 


i krzewów oraz prowadzono 3 postępowania dotyczące wymierzenia kary 


pieniężnej za zniszczenie zieleni.


W sferze rolnictwa przeprowadzono 220 postępowań administracyjnych 


w zakresie:

· wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych 

        przez podatnika podatku rolnego,

· wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

        pracowniczego stażu pracy,

· wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia 

        określonych faktów, m.in. w rozumieniu ustawy o regulacji rynku mleka i 


        przetworów mlecznych, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o rentach 

   
        strukturalnych w rolnictwie,

· ubezpieczenia społecznego rolników.

Ponadto przeprowadzono około 100 badań rolnych w zakresie: reprezentacyjnego 

czerwcowego spisu rolnego, badania pogłowia bydła, trzody chlewnej, owiec, 

drobiu oraz biometrycznego badania zbóż ozimych. W ramach realizacji zadania 

prowadzony był nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej objętymi 

działaniami Spółki Wodnej Płock. 

W zakresie przystosowania płockiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
prowadzono dla płockich rolników akcję szkoleniowo – informacyjną m.in. na 

temat: przyznania płatności bezpośrednich dla gruntów, innych form finansowego 

wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Polskiego 

Kodeksu „Dobrej praktyki rolniczej” oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC 

rolników z tytułu posiadania i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego. 

W ramach pierwszego etapu składania przez rolników wniosków o  wpis do 

ewidencji producentów oraz o dopłaty bezpośrednie udzielono pełnej i fachowej 

pomocy przy ich wypełnianiu 350 płockim rolnikom. 

Ponadto udzielono pomocy 7 rolnikom ubiegającym się o przyznanie 

indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej dla 

dostawcy hurtowego. W ramach zadania 41 rolnikom zajmującym się produkcją 

zwierzęcą umożliwiono przystąpienie do realizacji „Programu ograniczania 

zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej 

w województwie mazowieckim”. 

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia 

rolników z terenu miasta Płocka nt. „Dopłat bezpośrednich dla rolników” oraz 

na zakup prenumeraty miesięcznika specjalistycznego pt. „Wieś Mazowiecka” 

z przeznaczeniem dla 20 płockich rolników. 

W ramach wydatków przeprowadzono modernizację wraz z badaniem 

technicznym opryskiwaczy u rolników z terenów rolniczych położonych w 

granicach administracyjnych Miasta Płocka – ul. Sierpecka, ul. Rolna, ul. 

Graniczna. 

Ponadto wykonano czynności przez inspektora nadzoru inwestycji pn. „Budowa 

płyt gnojowych ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 25m3” w ramach 

realizacji Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami z 

produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim. Zorganizowano również 

wyjazd szkoleniowy na Targi Rolnicze POLAGRA – FARM’2004.
            RAZEM :



plan


6,26
38 000,00
347 609,04
385 609,04


wykonanie


6,26
5 284,21
339 305,64
344 589,85



% wykonania



13,91 %
97,61 %
89,36 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -  

Oddział Nadzoru Właścicielskiego

1. Przeprowadzenie procesu prywatyzacji 

        Spółek z udziałem Gminy Płock


plan

01/WGKIII/G
1,75
64 138,00
97 175,05
161 313,05


wykonanie


1,75
64 086,30
94 853,81
158 940,11



% wykonania



99,92 %
97,61 %
98,53 %


W 2004 roku w ramach zadania dotyczącego przeprowadzenia procesu 


prywatyzacji Spółek prowadzono korespondencję dotyczącą prywatyzacji spółki 


Wodociągi Płockie Spółka z o.o. oraz Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


Ponadto koordynowano działania związane z wyborem wykonawcy analiz 


przedprywatyzacyjnych Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. oraz opracowano 


projekty dokumentów w sprawie prywatyzacji Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


 W ramach zadania analizowano i opiniowano projekt umowy na wykonanie analiz 


przedprywatyzacyjnych Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. oraz projekty 


dokumentów w sprawie prywatyzacji Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania analiz przedprywatyzacyjnych 


Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. oraz sfinansowania wykonania wyceny 


i memorandum informacyjnego Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


Ponadto w ramach wydatków poniesiono opłaty za usługi notarialne w zakresie: 

umowy spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. wraz 
ze zmianami, umowy spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o., 

aktu zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą Płocki Park Przemysłowo – 

Technologiczny oraz ustanowienia pełnomocnictwa dla Zastępcy Prezydenta 

Miasta Płocka.

2. Nadzór właścicielski nad Spółkami z 


        udziałem Skarbu Gminy


plan

02/WGKIII/G
3,28
0,00
182 133,81
182 133,81


wykonanie


3,28
0,00
177 783,15
177 783,15


% wykonania




97,61 %
97,61 %
Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek 




z udziałem Skarbu Gminy w 2004 roku polegała na opiniowaniu wniosków 




przedkładanych przez Zarząd Spółki, Rady Nadzorcze lub Zgromadzenie 




Wspólników w ilości 205 sztuk. Analizowano i opiniowano projekty stawek 




opłat za usługi komunalne świadczone przez Spółki (w sprawie ustalenia 




taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w 




sprawie stawek za przejazd autobusami komunikacji miejskiej) oraz kwartalne 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie



informacje opracowywane przez Zarząd Spółki i Rady Nadzorcze przedkładane 




Zgromadzeniu Wspólników (24 sztuki). 


W ramach zadania prowadzono bieżącą aktualizację kapitału zakładowego 


Spółek Skarbu Gminy, w tym zgodnie z decyzją Wspólnika dokonano 


podwyższenia kapitału zakładowego w następujących Spółkach: Wodociągi 


Płockie Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 
Miejski 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Miejskie Towarzystwo 


Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Rynex Sp. z o.o., Agencja Rewitalizacji 


Starówki ARS Sp. z o.o. Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Płocki Fundusz 


Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny 


S.A. oraz obniżenia kapitału zakładowego w Spółce Agencja Rewitalizacji 


Starówki ARS Sp. z o.o.
3. Dopłaty do spółek oraz finansowanie 


        usług świadczonych przez spółki w

        oparciu o stosowne porozumienia


plan

03/WGKIII/G
0,30
10 318 686,00
16 658,58
10 335 344,58


wykonanie


0,30
10 318 686,00
16 260,66
10 334 946,66




% wykonania



100,00 %
97,61 %
99,99 %


W 2004 roku wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na:
· częściową rekompensatę przychodów "Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka 

        z o.o." wynikającą z wprowadzonych uprawnień do korzystania z przejazdów 

        za bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych – 5.200.000,00 zł.,

· sfinansowanie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie 

        gminy Stara Biała - zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą 

        Stara Biała a Gminą Płock – 1.106.686,00 zł,

· dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i 

       zbiorowe odprowadzanie ścieków wszystkich grup odbiorców – 630.000,00 zł. 

       (kwota w wysokości 353.360,99 zł. została umieszczona w wydatkach 

       niewygasajacych) ,

· dopłatę do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na 

        realizację zadania „Budowa wodociągu w ulicy Nadwiślańskiej oparciu o 

        zasilanie sieci wodociągowej – Gąbin” – 82.000,00 zł. (ww. kwota została 

        umieszczona w wydatkach niewygasajacych) ,

· dopłatę do Spółki "Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o." z 

         przeznaczeniem na zakup autobusów  - 3.300.000,00 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w bieżącym roku 

dokonano dopłaty do Spółki "Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o." z 

przeznaczeniem na zakup autobusów w wysokości 1.000.000,00 zł. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
             RAZEM :



plan


5,33
10 382 824,00
295 967,44
10 678 791,44



wykonanie


5,33
10 382 772,30
288 897,62
10 671 669,92




% wykonania



99,99 %
97,61 %
99,93 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Urząd Stanu 

Cywilnego

1. Obsługa mieszkańców Gminy Płock w 


        zakresie sporządzania aktów urodzeń i

        zgonów, aktów małżeństw wraz z

        uroczystościami, wydawanie odpisów i

        zaświadczeń


plan

01/USC/G
8,05
8 000,00
447 005,24
455 005,24


wykonanie


8,05
7 837,39
436 327,54
444 164,93



% wykonania



97,97 %
97,61 %
97,62 %


W 2004 roku w ramach zadania sporządzono 2.346 aktów urodzeń, 1.553 aktów 


zgonu oraz 849 aktów małżeństw. Wydano 45.000 odpisów z aktu stanu 


cywilnego, 287 decyzje administracyjne oraz 532 zaświadczeń. 


W ramach zadania przyjęto 838 zapewnień, 400 oświadczeń oraz odnotowano 


800 wzmianek w aktach stanu cywilnego. 


Ponadto zorganizowano 5 uroczystości jubileuszowych dla 33 par jubilatów. 


Prowadzono również korespondencję z indywidualnymi obywatelami, instytucjami 


i podmiotami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z działalnością 


Urzędu Stanu Cywilnego. W analizowanym okresie załatwiono 3.306 spraw.



Wydatki bezpośrednie obejmowały koszt zakupu druków związanych z 




działalnością Urzędu Stanu Cywilnego.
            RAZEM :



plan


8,05
8 000,00
447 005,24
455 005,24


wykonanie


8,05
7 837,39
436 327,54
444 164,93



% wykonania



97,97 %
97,61 %
97,62 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział 

Spraw Administracyjnych
1. Prowadzenie ewidencji ludności




plan

01/WOSI/G
5,05
20 476,00
280 419,43
300 895,43



wykonanie


5,05
20 475,96
273 721,01
294 196,97



% wykonania



99,99 %
97,61 %
97,77 %


W 2004 roku w ramach zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób 


dokonano 5.589 zameldowań na pobyt stały, 3.542 zameldowania na pobyt 


czasowy, 1.907 wymeldowań z pobytu stałego, 321 wymeldowań z pobytu 


czasowego oraz 365 zameldowań cudzoziemców. 


Ponadto zarejestrowano 59.211 zmian danych osobowych, w tym 


zarejestrowano 1.319 urodzeń, 378 rozwodów, 781 małżeństw, 1.016 zgonów. 


Udzielono 3.866 informacji adresowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego 

rejestru wyborców, które pokrywane były w całości z dotacji celowej z budżetu 

państwa.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych z 



        zakresu spraw meldunkowych


plan

02/WOSI/G
3,31
0,00
183 799,67
183 799,67


wykonanie


3,31
0,00
179 409,21
179 409,21


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku wydano 252 decyzje o wymeldowaniu z pobytu 


stałego, 6 decyzji odmawiających wymeldowania, 11 decyzji orzekających o 


zameldowaniu, 10 decyzji uchylających czynność materialno – techniczną w


postaci zameldowania, 136 decyzji umarzających postępowanie w sprawie 


wymeldowania, 29 postanowień o zawieszeniu postępowania w sprawie 


wymeldowania oraz 1 decyzję odmawiającą zameldowania.

3. Wydawanie dowodów osobistych




plan

03/WOSI/G
5,23
0,00
290 414,58
290 414,58


wykonanie


5,23
0,00
         283 477,40            283 477,40


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku przyjęto 16.143 wnioski o wydanie dowodu 


osobistego, wydano 16.523 dowodów osobistych oraz udzielono 497 informacji 


z kopert osobowych.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
4.    Rozpatrywanie wniosków o wydanie 



       decyzji w sprawach imprez masowych,

        kulturalnych, sportowych i zgromadzeń


plan

04/WOSI/G
1,29
0,00
71 631,90
   71 631,90


wykonanie


1,29
0,00
           69 920,81               69 920,81


% wykonania




97,61 %
97,61 %



W 2004 roku rozpatrzono 120 spraw dotyczących organizacji imprez 



masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń. 



Ponadto wydano 50 decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
5.  Finansowanie działalności Ochotniczych 


     Straży Pożarnych


plan

05/WOSI/G
0,56
55 000,00
31 096,02
86 096,02


wykonanie


0,56
43 961,80
           30 353,22              74 315,02


% wykonania



79,93 %
97,61 %
86,32 %


W 2004 roku realizacja zadania polegała na utrzymaniu w gotowości taktyczno – 


bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 


miasta Płocka tj. Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo i Ochotniczej Straży 


Pożarnej Podolszyce.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów pędnych do samochodów, 


części zamiennych do bieżących napraw, umundurowania oraz wyposażenia 


osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo i Podolszyce. 


Zakupiono również sprzęt nurkowy dla sekcji ratownictwa wodnego oraz 2 


telefony komórkowe dla kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo 


w celu poprawy łączności alarmowania.


Ponadto w ramach wydatków przeprowadzono remont samochodu oraz remont 


kapitalny 3 motopomp Ochotniczych Straży Pożarnych Podolszyce. 


W ramach wydatków przeprowadzono obóz szkoleniowy dla płetwonurków 


Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo oraz zorganizowano zawody 


sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Płocka.


Ponadto pokryto koszty opłat za energię elektryczną Ochotniczej Straży 


Pożarnej Trzepowo i Ochotniczej Straży Pożarnej Podolszyce oraz za usługi 


telefoniczne Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo.

             RAZEM :



plan


15,44
75 476,00
857 361,60
932 837,60



wykonanie


15,44
64 437,76
836 881,65
901 319,41



% wykonania



85,38 %
97,61 %
96,62 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział 

Organizacyjny

1. Doskonalenie zawodowe pracowników 



        samorządowych oraz podnoszenie ich

        kwalifikacji i umiejętności


plan

01/WOSIII/G
1,07
248 000,00
59 415,60
           307 415,60


wykonanie


1,07
219 251,64
          57 996,33                277 247,97     


% wykonania



88,41 %
97,61 %
90,19 %


W ramach zadania w 2004 roku organizowano szkolenia pracowników 


podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, w ramach których skierowano 246 osób 


na szkolenia wyjazdowe tj. seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, 


kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe oraz kongresy. 


Ponadto zorganizowano 13 szkoleń w Urzędzie Miasta Płocka prowadzonych 


przez wyspecjalizowane firmy lub osoby fizyczne. 


Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z 


tytułu delegacji krajowych.
2. Organizacja i funkcjonowanie 



        Zakładowego Funduszu Świadczeń

        Socjalnych


plan

02/WOSIII/G
0,70
0,00
38 870,02
38 870,02


wykonanie


0,70
0,00
         37 941,53                 37 941,53


% wykonania




97,61 %
97,61 %



W ramach zadania w 2004 roku opracowano roczny plan dochodów i wydatków 



Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2004 rok, sporządzono 



informację dotyczącą rozdysponowania środków finansowych za 2003 rok, 



przygotowano dokumentację związaną z naliczaniem odpisu podstawowego na 



Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzono obsługę Komisji 



Socjalnej.


W ramach zadania zorganizowano spotkanie integracyjne pracowników 


związane z obchodami „Dnia Pracownika Samorządowego”. 


W ramach realizacji zadania 1.030 osobom przyznano różnego rodzaju 


świadczenia socjalne, które obejmowały m.in. dofinansowanie do wczasów 


dla 150 osób, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży dla 177 osób, 


zapomogi finansowe dla 216 osób, pożyczki na cele mieszkaniowe dla 117 osób 


oraz pomoc rzeczową w formie bonów towarowych dla 370 osób.

Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
3. Obsługa kadrowa pracowników




plan

03/WOSIII/G
2,59
12 200,00
143 819,08
156 019,08


wykonanie


2,59
11 316,50
140 383,64
     151 700,14                 


% wykonania



92,76 %
97,61 %
97,23 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzona była pełna obsługa spraw 


osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych 


kierowników zakładów i jednostek budżetowych. 


Ponadto zorganizowano 4 konkursy na stanowiska dyrektorów (Miejskiego 


Ośrodka Pomocy Społecznej, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej 


Orkiestry Symfonicznej oraz Miejskiego Zarządu Dróg). 


Ponadto sporządzano sprawozdawczość i analizy w pełnym zakresie kadrowym, 


prowadzono sprawy emerytalno - rentowe oraz kontynuowano sprawy 


dotyczące ustalenia kapitału początkowego. 


W związku ze zmianami Kodeksu Pracy wykonywano zadania polegające 


na dostosowaniu nowych przepisów Kodeksu Pracy w zakresie m.in. czasu 


pracy, urlopu wypoczynkowego itp. W ramach zadania rozpoczęto wdrażanie 


nowego programu kadrowego – wprowadzono pełne dane dla 363 pracowników 


Urzędu Miasta. 

Ponadto sprawdzono dokumentację wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy 


Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy a Urzędem Miasta.


Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich: wstępnych, 


okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy.
4. Analiza i opis stanowisk pracy, 



        wprowadzenie systemu ocen

        pracowniczych oraz prowadzenie

      rekrutacji i banku rezerw kadrowych




plan

04/WOSIII/G
1,29
0,00
71 631,90
   71 631,90


wykonanie


1,29
0,00
          69 920,81              69 920,81


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W 2004 roku w ramach zadania koordynowano opis stanowisk pracy oraz 


stworzono Karty Opisu Stanowisk Pracy. Przeprowadzono ocenę pracowników 


w Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych liczącym 88 pracowników. 


Ponadto przeprowadzono adaptację 51 nowo zatrudnionych pracowników. 


W ramach zadania udzielono odpowiedzi na 470 ofert pracy oraz umieszczono 


303 oferty pracy w banku rezerwy kadrowej.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
5. Koordynacja i organizacja pracy Urzędu 



        Miasta


plan

05/WOSIII/G
5,60
0,00
310 960,16
           310 960,16


wykonanie


5,60
0,00
       303 532,21                  303 532,21


% wykonania



                                      97,61 %

97,61 %


W 2004 roku w ramach zadania przygotowano 15 projektów aktów prawnych 


wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono centralne rejestry: 


zobowiązań zawierający 1.918 pozycji, wierzytelności zawierający 140 pozycji, 


porozumień w ilości 87 sztuk, upoważnień w ilości 613 sztuk oraz przygotowano 


68 upoważnień Prezydenta. 


W ramach zadania prowadzono także centralny rejestr skarg, wniosków 


i interwencji kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano 


i nadzorowano ich realizację. 


Ponadto prowadzono centralne rejestry: wniosków o udzielenie informacji 


publicznej w ilości 80 sztuk, Uchwał Rady Miasta w ilości 270 sztuk oraz 


interpelacji Radnych Rady Miasta w ilości 554 sztuki, a także wydziałowy rejestr 


umów.

W ramach zadania dokonano zbiorczej analizy realizacji interpelacji oraz 


prowadzono nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie. 


Dokonano publikacji 79 aktów prawa miejscowego oraz brano udział w pracach 


legislacyjnych Urzędu. 

             RAZEM :



plan


11,25
260 200,00
624 696,76
884 896,76


wykonanie


11,25
230 568,14
609 774,52
840 342,66


% wykonania



88,61 %
97,61 %
94,97 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ  ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział 

Techniczno - Gospodarczy
1. Prowadzenie archiwum zakładowego




plan

01/WOSIV/G
1,21
0,00
67 189,61
67 189,61


wykonanie


1,21
0,00
           65 584,64               65 584,64


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku do zasobów archiwum zakładowego przyjęto 


9.902 jednostki archiwalne, w tym 2.353 akt kategorii A (ustalono termin 


przekazania, dokonano kontroli pod względem kompletności i zgodności akt 


ze spisem zdawczo – odbiorczym, nadano sygnaturę archiwalną). 


Ponadto udostępniano akta pracownikom Urzędu: na zewnątrz 442 


wypożyczenia, na miejscu 213 wypożyczeń. Dokonano odpowiedzi na 92 


podania, co wiąże się z przeprowadzeniem kwerend (wyszukiwanie w 


materiałach archiwalnych dla petentów z zewnątrz). 

W ramach zadania przeprowadzono 16 szkoleń dla nowo przyjętych 

pracowników oraz udzielono około 50 konsultacji w zakresie prawidłowej 

klasyfikacji akt, opisu teczek, kwalifikowania do poszczególnych kategorii 

archiwalnych i sposobu uporządkowania akt wewnątrz teczek. 

Ponadto przekazano akta do Archiwum Państwowego w Płocku w ilości 4.020 

jednostek archiwalnych oraz rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt o 77 

haseł.

W ramach zadania uczestniczono w czterech zebraniach naukowych i 

szkoleniach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Płocku i 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie nowelizacji przepisów 

archiwalnych, nowych metod prowadzenia archiwum zakładowego.
2.   Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta




plan

02/WOSIV/G
4,35
0,00
241 549,41
241 549,41


wykonanie


4,35
0,00
         235 779,48             235 779,48


% wykonania





97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku kancelaria pobrała z urzędu pocztowego oraz 


zarejestrowała 43.260 szt. listów zwykłych i poleconych, a następnie wydała 


odpowiednim komórkom organizacyjnym. Zarejestrowano 1.537 szt. faktur oraz 


przyjęto i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 310 szt. ogłoszeń z 


instytucji sądowych. 


Ponadto przyjęto, zarejestrowano i wydano 388 szt. faxów. Kancelaria 


odnotowała w rejestrach listów wychodzących 130.038 pozycji.

Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
3. 
Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie 


       stanowisk pracy


plan

03/WOSIV/G
3,24
0,00
179 912,67
179 912,67


wykonanie


3,24
0,00
         175 615,06            175 615,06


% wykonania




97,61 %
97,61 %

W ramach zadania w 2004 roku realizowano zamówienia napływające z 


poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach:

· materiały piśmienne - 48.538 szt.,

· materiały eksploatacyjne - 6.175 szt.,

· materiały gospodarcze - 950 szt.,

· materiały elektryczne – 1.290 szt.,

· materiały papiernicze – 6.810 szt.,

· akcesoria komputerowe - 3 szt.

W celu prawidłowej kontroli realizowanych zamówień prowadzono dokumentację: 

kartoteki - 302 szt., dowody przychodu – 454 szt., dowody rozchodu - 2.450 szt.


W ramach zadania sporządzono 12 sprawozdań miesięcznych z wydanych 


materiałów, uzgodniono stany magazynowe z Oddziałem Finansowo – 



Księgowym. 


Dokonano prenumeraty 57 czasopism oraz rezygnacji z prenumeraty 3 tytułów. 


Ponadto w ramach zadania zakupiono łącznie 152 wydawnictwa i książki, 


które po zarejestrowaniu w księgach inwentarzowych księgozbioru 


rozdysponowano na Wydziały zgodnie z zamówieniami. W ramach zadania 


sporządzono 191 szt. dokumentów OT – przyjęcie środka trwałego na zakupione


pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (m.in. szafa do przechowywania wartości, 


szafy aktowe, szafy kartotekowe, stanowiska komputerowe, kontenery, biurka). 


Sporządzono 3 protokoły likwidacji oraz 11 protokołów przekazania.
4. Nadzór nad utrzymaniem obiektów 


        Urzędu Miasta


plan

04/WOSIV/G
1,85
0,00
102 727,91
102 727,91


wykonanie


1,85
0,00
         100 274,03            100 274,03


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W 2004 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta 


przeprowadzono malowanie 4 pomieszczeń biurowych. 


Zgodnie z zawartymi umowami na konserwację systemów alarmowych, węzła 


cieplnego, windy, zegara i figur na wieży Ratusza dokonywano comiesięcznych 


konserwacji. Ponadto wykonano roboty budowlane w budynku garażowym 


przy ul. Kolegialnej Nr 9 oraz zlecono wykonanie czyszczenia lameli, prania 


mebli tapicerowanych, renowacji biurka w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. 


Rozbudowano istniejący system telewizji przemysłowej o 3 kamery oraz 


przeprowadzono okresowe pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej i 


odgromowej w budynkach Urzędu Miasta.  W ramach zadania wykonano 65 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

objem flagowych na słupy oświetleniowe oraz zakupiono i zamontowano maszt 


flagowy na placu przed Ratuszem. Wykonano instalacje antynapadowe, 


dokonano 18 napraw urządzeń technicznych (maszyn, faxów), przeprowadzono 


367 konserwacji i przeglądów kserokopiarek. W związku ze zmianą lokalizacji 


wydziałów wykonano 5 tablic informacyjnych. 


W ramach zadania dokonano weryfikacji 380 kart drogowych kierowców pod 


względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. 


Sporządzono 12 miesięcznych i 4 kwartalne rozliczenia zużytego paliwa i czasu 


pracy kierowców. Wykonano 1.124.896 szt. kopii dokumentów.
5. Kompleksowe prowadzenie spraw 


        związanych ze sprawnym
        funkcjonowaniem Urzędu Miasta


plan

05/WOSIV/G
2,65
0,00
147 150,79
147 150,79


wykonanie


2,65
0,00
         143 635,78            143 635,78


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku w wyniku przeprowadzonych 


negocjacji oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach usług 


i dostaw w zakresie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta zawarto 2 


porozumienia, 37 różnych umów, 12 umów najmu, 2 umowy podnajmu, 7 umów 


zleceń, 5 umów użyczenia, 1 umowę dzierżawy, oraz wprowadzono 12 aneksów. 


Ponadto wypowiedziano 8 umów (m.in. najmu pomieszczeń, monitorowania, 


najmu i sprzedaży w zakresie wody mineralnej, na świadczenie usług 


telekomunikacyjnych TP S.A oraz Polkomtel S.A.) oraz 1 porozumienie 


w przedmiocie wywozu nieczystości stałych.


Przygotowano opisy przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia 


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sprzątanie pomieszczeń


biurowych Urzędu Miasta, dostawę mebli biurowych, dozorowanie i ochronę 


obiektów, osób, mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych, dostawę prasy, 


materiałów eksploatacyjnych, druków i formularzy, obsługę techniczną 


kserokopiarek i ich dzierżawę. W ramach zadania przygotowano listę osób 


otrzymujących ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów 


służbowych oraz limit na korzystanie z telefonów komórkowych. 


Przekazano do realizacji 308 pozycji druków. Ponadto zamieszczono na łamach 


prasy 63 ogłoszenia, zrealizowano 213 zamówień na pieczęci oraz zlikwidowano 


127 sztuk pieczęci. Naliczono i przekazano do wypłaty 9 wniosków dotyczących 


ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą oraz 24 wnioski na okulary korygujące 


wzrok. 


W ramach zadania zrealizowano 324 zamówienia na artykuły spożywcze i 


kwiaty oraz przyjęto 228 zgłoszeń na rezerwację sal. W analizowanym okresie 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

trzykrotnie udekorowano miasto i miejsca pamięci narodowej. 


W związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego wyposażono i 


zabezpieczono 67 lokali Obwodowych Komisji Wyborczych.
            RAZEM :



plan


13,30
0,00
738 530,39
738 530,39


wykonanie


13,30
0,00
720 888,99
720 888,99


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -  Oddział 

Ewidencji Działalności Gospodarczej
1. Ewidencja podmiotów gospodarczych




plan

01/WOSV/G
4,24
0,00
235 441,27
235 441,27


wykonanie


4,24
0,00
         229 817,24            229 817,24


% wykonania




97,61 %
97,61 %





W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2004 




roku wydano łącznie 5.575 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 




gospodarczej, z tego: 1.025 zaświadczeń dla przedsiębiorców rozpoczynających 




działalność gospodarczą i 4.550 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji 




działalności gospodarczej. 


Ponadto wydano na wnioski przedsiębiorców 1.410 decyzji o wykreśleniu 


z ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielono 1.674 odpowiedzi i 


zaświadczeń o prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.
2. Wydawanie licencji, zezwoleń i 



      zaświadczeń z zakresu transportu



        drogowego


plan

02/WOSV/G
1,42
0,00
78 850,61
78 850,61


wykonanie


1,42
0,00
         76 967,09                76 967,09


% wykonania




97,61 %
97,61 %

W 2004 roku w ramach zadania wydano łącznie 283 licencje w zakresie 


transportu drogowego, z tego: 182 licencje na transport drogowy taksówką, 97 


licencji na transport rzeczy, 4 licencje na transport osób oraz 342 wpisy do tych 


licencji. 


Ponadto wydano 59 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 


133 wypisy do tych zaświadczeń.


Ponadto wygaszono na wnioski przedsiębiorców 17 zezwoleń i licencji w 


zakresie 


transportu drogowego taksówką oraz cofnięto 5 licencji w zakresie transportu 


drogowego taksówką z uwagi na nie dostosowanie się przedsiębiorców do 


postanowień ustawy. W ramach zadania odmówiono wydanie 1 licencji na 


transport drogowy taksówką oraz umorzono 3 postępowania.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i 



        podawania napojów alkoholowych


plan

03/WOSV/G
1,39
0,00
77 184,76
            77 184,76


wykonanie


1,39
0,00
           75 341,03                 75 341,03


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku wydano 356 zezwoleń na sprzedaż napojów 


alkoholowych, z tego: 109 zezwoleń w gastronomii, 219 zezwoleń w detalu 


oraz 28 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 


Ponadto przyjęto od 357 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży 


napojów alkoholowych, w oparciu o które naliczono opłatę za korzystanie z 


753 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005. 


Przeprowadzono 7 postępowań administracyjnych związanych z uciążliwością 


sprzedaży napojów alkoholowych, w wyniku czego cofnięto 2 zezwolenia na 


sprzedaż napojów alkoholowych.


Wydano również 7 decyzji umarzających postępowanie, 98 decyzji 


wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski 


przedsiębiorców lub z urzędu, z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z 


zezwolenia. 

             RAZEM :



plan


7,05
0,00
391 476,64
391 476,64


wykonanie


7,05
0,00
382 125,36
382 125,36


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU -  Oddział Podatków i Opłat

1. Planowanie dochodów budżetowych z 



         podatków i opłat, wymiar i kontrola

         podatkowa


plan

01/WSBI/G
6,39
110 000,00
354 827,76
           464 827,76


wykonanie


6,39
93 462,44
         346 351,93               439 814,37 


% wykonania



84,97 %
97,61 %
94,62 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku dokonano 150 zmian w planie 


dochodów budżetowych na podstawie 17 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 


12 Uchwał Rady Miasta. Sporządzono 4 sprawozdania kwartalne oraz 1 roczne 


o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 8 sprawozdań kwartalnych 


o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych. 


Ponadto w ramach zadania wystawionych zostało: 16.160 decyzji w sprawie 


wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego 


oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, 49 decyzji w sprawie odroczenia 


terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i opłat, 605 decyzji w sprawie 


umorzeń zobowiązań podatkowych. 


Przyjęto i sprawdzono 583 deklaracje w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru 


podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i 227 


deklaracji na podatek od środków transportowych. 


Wydane zostały 352 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach 


lokalnych oraz o stanie majątkowym podatników. Przeprowadzonych zostało 


236 kontroli w zakresie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem 


od nieruchomości oraz prawidłowości poboru opłat skarbowych. 


W wyniku powyższych kontroli ujawniono niezgłoszone przedmioty 


opodatkowania, przeprowadzono przekwalifikowania należnego podatku na 


wyższą stawkę, co w konsekwencji pozwoliło dokonać dodatkowego wymiaru 


podatku od nieruchomości o kwotę 404.542,62 zł. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wysłania decyzji wymiarowych.



2.  Podatki i opłaty lokalne, nadzór i 


    analityka dochodów




plan

02/WSBI/G
15,28
0,00
848 477,02
848 477,02


wykonanie


15,28
0,00
         828 209,30             828 209,30


% wykonania




97,61 %
97,61 %



W ramach realizacji zadania w 2004 roku wystawiono 706 faktur VAT za 



dzierżawę, najem, sprzedaż gruntów, materiały przetargowe oraz z tytułu 



świadczeń reklamowych podczas imprez okolicznościowych. Kasy Oddziału 



Podatków i Opłat przyjęły w ww. okresie wpłaty od 83.262 podatników i 



płatników. Ponadto sporządzono 10 sprawozdań z realizacji dochodów budżetu 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


miasta Płocka dla potrzeb Prezydenta Miasta, 4 sprawozdania kwartalne z 



wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, 



półroczne i roczne sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów 



podatkowych gminy, 4 sprawozdania kwartalne o dotacjach związanych 



z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 



zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4 kwartalne 



sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 



poręczeń jednostki samorządu terytorialnego, 4 kwartalne sprawozdania o 



nadwyżce – deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 4 kwartalne 



sprawozdania o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego.



Celem poprawy ściągalności podatków i opłat wystawiono:   

· 4.578  upomnień dla osób fizycznych,

· 300 upomnień dla osób prawnych,

· 1.826 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie 

        Miasta, 

· 1.100 przypomnień o obowiązku zapłaty,

· 2.124 tytuły wykonawcze, 

· 443 postanowienia, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany 

        o dokonaniu rozksięgowania dokonanej wpłaty po terminie płatności 

        na kwotę główną i odsetki, 

· 36 postanowień o sposobie zwrotu nadpłaconego lub nienależnie 

        zapłaconego podatku,

· 636 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia 

        zaległości, 

· 423 postanowienia w zakresie zebranego materiału dowodowego w 

                                                                                                 przedmiotowej sprawie,

· 475 decyzji określających zaległość,

· 4 wierzytelności zgłoszone do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego,

· 46 pozwów złożonych do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego z tytułu 

        zadłużenia za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu 


Gminy.


Efektem realizacji zadania w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych oraz 


dochodów z majątku gminy jest kwota wpływów do budżetu miasta stanowiąca 


99,88 % planowanych dochodów.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
3. Egzekucja administracyjna należności 



   pieniężnych




plan

03/WSBI/G
4,22
0,00
234 330,69
234 330,69


wykonanie


4,22
0,00
228 733,19
228 733,19


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzona była egzekucja administracyjna 


dochodów własnych. W analizowanym okresie przyjęto do realizacji 1.601 


tytułów wykonawczych na kwotę 1.449.949,05 zł. oraz całkowicie zrealizowano 


1.875 tytułów wykonawczych na kwotę 697.363,72 zł., z tego: 

· na podstawie 1.172 tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2004 i 

        w latach poprzednich, poborcy podatkowi wyegzekwowali kwotę 378.182,56 zł.

· po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, 

        na podstawie 677 tytułów wykonawczych na konto Urzędu Miasta wpłynęła 

        kwota 319.181,16 zł.

· na podstawie relacji poborców podatkowych dotyczących ustalenia 

        aktualnego adresu zamieszkania, bądź informacji, że zobowiązany nie żyje – 

        do wierzyciela zwrócono 26 tytułów wykonawczych celem ich aktualizacji lub 

        wycofania.
Na łączną kwotę ściągniętych w ww. okresie zaległości tj. 697.363,72 zł. składa się:

· kwota główna 548.618,35 zł.,

· koszty upomnienia 19.680,29 zł., 

· odsetki 82.915,45 zł.,

· koszty egzekucyjne 46.149,63 zł. 


Ponadto dokonano 205 zajęć prawa majątkowego na kwotę 223.183,89 zł., w tym:

· ze świadczeń emerytalnych lub rentowych – 140 zajęć na kwotę 84.753,79 zł.,

· z wynagrodzeń za pracę – 34 zajęcia na kwotę 3.107,00 zł.,

· z rachunku bankowego – 29 zajęć na kwotę 134.205,60 zł.,

· z innych wierzytelności – 2 zajęcia na kwotę 1.117,50 zł.


Celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych złożono 12 wniosków o wpis 


hipoteki przymusowej.

4. Wypłata wynagrodzenia dla 



        prowadzącego targowisko z tytułu

        poboru opłaty targowej




plan

04/WSBI/G
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00


wykonanie


0,00
566 590,03
0,00
566 590,03


% wykonania



94,43 %

94,43 %


Opłata targowa pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach 


miejskich. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się opłaty 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

pobierane przez Spółkę "Rynex" Sp. z o.o., Spółkę "Targpol" S.A. oraz od osób 


fizycznych prowadzących działalność handlową.



Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla prowadzącego targowiska 




z tytułu poboru opłaty targowej oraz pokrycia kosztów związanych z 




prowadzeniem targowiska.

5. Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby 



        Rolniczej


plan

05/WSBI/G
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00


wykonanie


0,00
3 072,72
0,00
3 072,72



% wykonania



76,82 %

76,82 %

W 2004 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej 


Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 


pobieranego na obszarze działania Izby.
            RAZEM :



plan


25,89
714 000,00
1 437 635,47
2 151 635,47


wykonanie


25,89
663 125,19
1 403 294,42
2 066 419,61



% wykonania



92,87 %
97,61 %
96,04 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU  -  Oddział Finansowo – Księgowy

1. Ewidencja finansowo - księgowa 



      wydatków Urzędu Miasta




plan

01/WSBII/G
18,44
0,00
1 023 947,40
1 023 947,40


wykonanie


18,44
0,00
999 488,19
999 488,19


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku prowadzona była ewidencja finansowo – 


księgowa w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych, funduszy celowych 


oraz majątku trwałego i obrotowego. Dokonano ewidencji zobowiązań wobec 


4.453 kontrahentów współpracujących z Urzędem Miasta. W 183 raportach 


kasowych zaksięgowano 1.663 pozycje księgowe przychodów i 2.464 pozycje 


rozchodów. Były to wypłaty diet radnych, ryczałtów samochodowych, dodatków 


mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz 


sprzedaży znaków skarbowych. Ponadto dokonano 9.770 przelewów do banków, 


zaewidencjonowano 45.835 dowodów księgowych. 


Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom 


Urzędu Miasta. Ponadto w ramach zadania sporządzono deklaracje PIT 11 i PIT 


40 dla Urzędu Skarbowego i pracowników o rocznych przychodach wynikających 


ze stosunku pracy za rok 2003 dla ok. 500 osób, deklaracje PIT 8A, 8B, 8C dla 


ok. 450 osób, z którymi zawarto umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz deklaracje 


PIT R dla 25 Radnych Rady Miasta. 


W analizowanym okresie sporządzono 12 egzemplarzy deklaracji PIT 4 na 


zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat 


oraz 12 deklaracji zbiorczych DRA do ZUS za poszczególne miesiące. 


Sporządzono bilans Urzędu Miasta za 2003 rok oraz bilanse funduszy celowych 


(Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz 


Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki 


Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).
2. Wpłata na rzecz Budżetu Państwa na 



      rezerwę subwencji ogólnej




plan

02/WSBII/G
0,00
13 410 288,00
0,00
13 410 288,00


wykonanie


0,00
13 410 288,00
0,00
13 410 288,00


% wykonania



100,00 %

100,00 %


Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu 


Państwa na rezerwę subwencji ogólnej.

Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
             RAZEM :



plan


18,44
13 410 288,00
1 023 947,40
14 434 235,40


wykonanie


18,44
13 410 288,00
999 488,19
14 409 776,19



% wykonania


                                                 100,00 %
                97,61 %

99,83 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU -  Oddział Budżetu

1. Opracowanie, aktualizacja i analiza 



        budżetu miasta w układzie klasyfikacji

      budżetowej i w układzie zadań




plan

01/WSBIII/G
6,45
12 000,00
358 159,48
370 159,48


wykonanie


6,45
7 503,00
349 604,06
357 107,06



% wykonania



62,53 %
97,61 %
96,47 %


W ramach zadania w 2004 roku analizowano i weryfikowano materiały 


planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz 
miejskie 


jednostki organizacyjne, opracowano autopoprawkę do projektu budżetu 


miasta na 2004 rok oraz sporządzono tekst jednolity budżetu w układzie 


zadaniowym, opracowano układ wykonawczy budżetu miasta wraz z 31 planami 


finansowymi miejskich jednostek budżetowych.


Ponadto przeanalizowano ok. 520 wniosków w sprawie zmian w budżecie oraz 


przygotowywano 55 projektów Zarządzeń Prezydenta, w tym 40 w sprawie 


zmian w budżecie i 38 projektów Uchwał Rady Miasta, w tym 11 dotyczących 


zmian w budżecie.


Prowadzona była również bieżąca aktualizacja planu wydatków budżetowych 


bieżących i majątkowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych


jednostek organizacyjnych. 


W zakresie analizy budżetu miasta Płocka opracowywano 4 zbiorcze 


harmonogramy dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano 7 zmian 


do harmonogramu. W ramach zadania comiesięcznie sporządzano zestawienia 


planowanych przepływów pieniężnych, opracowywano inne zestawienia i analizy 


finansowo - rzeczowe dotyczące planu wydatków budżetowych oraz planów 


finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych.


Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu usług związanych z 


wydrukowaniem budżetu miasta Płocka na 2004 rok.
2. Sprawozdawczość z realizacji budżetu 



         miasta Płocka w układzie klasyfikacji

         budżetowej i w układzie zadań


plan

02/WSBIII/G
3,55
20 000,00
197 126,53
217 126,53


wykonanie


3,55
16 726,20
192 417,74
209 143,94



% wykonania



83,63 %
97,61 %
96,32 %


W 2004 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i 


rachunkowym ok. 540 sprawozdań jednostkowych składanych przez 


zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania 


budżetu miasta za 2003 rok oraz Informację o przebiegu wykonania budżetu


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

miasta Płocka za I półrocze 2004 roku. 


Ponadto sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2003 rok


i za III kwartały 2004 roku (łącznie 48 sprawozdań zbiorczych) oraz 3 zbiorcze 


bilanse jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły kosztu druku rocznego sprawozdania 


z wykonania budżetu za 2003 rok oraz Informacji o przebiegu wykonania 


budżetu miasta Płocka za I półrocze 2004 roku.
3. Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka




plan

03/WSBIII/G
1,38
6 983 678,78
76 629,47
7 060 308,25


wykonanie


1,38
6 716 367,19
74 799,01
6 791 166,20



% wykonania



96,17 %
97,61 %
96,19 %


W 2004 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, 


opracowywano wieloletnie prognozy finansowe oraz współpracowano z bankami


i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów 


i wyemitowanych obligacji (aktualnie obsługiwanych jest 7 pożyczek 


preferencyjnych, 2 kredyty preferencyjne, 3 kredyty komercyjne, 19 serii obligacji). 


Ponadto w ramach zadania przygotowano 9 projektów uchwał Rady Miasta 


związanych z zadłużeniem.


W związku z zaplanowanymi w budżecie miasta Płocka źródłami pokrycia 


deficytu sporządzono prognozę finansową i uzyskano pozytywną opinię


dotyczącą planowanej emisji obligacji. Opracowano również skrócone 


Memorandum Informacyjne dotyczące emisji.


W ramach zadania przeprowadzono konkurs na obsługę nowej emisji obligacji. 


Efektem przeprowadzonej analizy złożonych ofert był wybór banku na organizację 


emisji 10 serii obligacji. 


Ponadto w analizowanym okresie zostały podpisane 2 umowy preferencyjnych 


pożyczek na zakup 12 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku oraz 


umowa preferencyjnego kredytu na „Przebudowę i  modernizację ulicy Tumskiej 


wraz z infrastrukturą” w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 


Zaciągnięto również kredyt komercyjny na rynku zagranicznym na „Budowę 


mostu przez rzekę Wisłę”.  



Złożono wniosek o aneks do umów pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim 


Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zmianę 


oprocentowania, efektem którego było obniżenie oprocentowania zaciągniętych


w funduszu pożyczek.  Ponadto uzyskano umorzenie części pożyczki na „Budowę 


Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach w wysokości 500 tys. zł.


Przeprowadzono również analizę budżetu wraz z analizą zadłużenia dla potrzeb 


aktualizacji ratingu krajowego prowadzonego przez Fitch Ratings, który został 


utrzymany na dotychczasowym poziomie „A-(pol)”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek 


zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
4. Kontrola finansowa budżetowych 



        jednostek organizacyjnych


plan

04/WSBIII/G
4,07
0,00
226 001,40
226 001,40


wykonanie


4,07
0,00
220 602,86
220 602,86





% wykonania




97,61 %
97,61 %


Realizacja zadania w 2004 roku polegała na przeprowadzeniu 15 kontroli w 


siedzibach nadzorowanych jednostek w zakresie gospodarki finansowej. 


Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek 


organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych 


dokonując weryfikacji 504 zestawień cash - flow. 


W celu wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla 1.785 pracowników 


zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach przeanalizowano: faktyczne stany 


zatrudnienia w odniesieniu do ustalonych limitów oraz wysokości płacy 


zasadniczej i pozostałych składników wynagrodzeń.


W okresie br. przygotowano 6 umów dotyczących limitów kilometrów na 


korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z 


samochodów prywatnych do celów służbowych oraz 4 umowy dotyczące 


ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych. 


Opracowano 519 projektów Zarządzeń Prezydenta dotyczących funkcjonowania 


budżetowych jednostek organizacyjnych.
              RAZEM :



plan


15,45
7 015 678,78
857 916,88
7 873 595,66


wykonanie


15,45
6 740 596,39
837 423,67
7 578 020,06



% wykonania



96,08 %
97,61 %
96,25 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty

1. Nadzór merytoryczny nad placówkami 



        oświatowo - wychowawczymi i

        opiekuńczymi prowadzonymi przez

        Miasto Płock


plan

01/WOKI/G
3,06
0,00
169 917,52
169 917,52


wykonanie


3,06
0,00
165 858,67
165 858,67


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W związku z realizacją zadania w 2004 roku sprawowano kompleksowy 


nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi 


prowadzonymi przez miasto w ramach zadań gminnych.  


Przygotowano dokumentację i przeprowadzono konkursy na stanowiska 


dyrektorów 2 Przedszkoli Miejskich, sporządzono 2 projekty Zarządzeń 


Prezydenta o powołaniu dyrektorów wyłonionych w konkursach oraz 12 


projektów o przedłużeniu okresu powierzenia stanowisk dyrektorów i 


powierzenia stanowiska wicedyrektora, powołania komisji opiniującej wnioski 


o przyznanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 


Ponadto przygotowano 12 projektów Uchwał Rady Miasta w sprawach: 


tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, zwalniania z realizacji pensum 


dyrektorów, ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół i przedszkoli, 


zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3, likwidacji Miejskiego Przedszkola 


Nr 36, budowy nowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe, 


zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę 


zadań publicznych w zakresie oświaty, nadania imienia Gimnazjum Nr 4.


W ramach nadzoru przeanalizowano i zatwierdzono 46 arkuszy 


organizacyjnych oraz 122 aneksy do arkuszy organizacyjnych przedszkoli, 


szkół podstawowych i gimnazjów. 

Dokonano 4 ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych 


oraz 4 uzgodnień z Kuratorem Oświaty w sprawie oceny uogólnionej. 


W ramach zadania dokonano 3 zmian organizacyjnych w przedszkolach. 


Ponadto w 2 przedszkolach rozszerzono ofertę edukacyjną dla dzieci 


niepełnosprawnych.  Przeprowadzono 28 kontroli i przeglądów szkół i 


przedszkoli. W ramach zadania przeanalizowano potrzeby remontowe i 


inwestycyjne wszystkich placówek.


Wystosowano wnioski o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek 


oświatowo - wychowawczych. 


W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 3 narady z dyrektorami 


podległych jednostek, uczestniczono w 4 naradach organizowanych przez 


Kuratorium Oświaty oraz w naradzie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 


Uczestniczono w charakterze obserwatorów w 9 sprawdzianach szóstoklasistów 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

i 9 egzaminach gimnazjalnych.


W związku z realizacją Rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna" 


przeprowadzono wnikliwą analizę potrzeb społecznych, w wyniku której 265 


dzieci otrzymało w roku szkolnym 2004/2005 pełną wyprawkę.


Ponadto w ramach zadania współorganizowano uroczystość międzyprzedszkolną 


w ramach Pikniku Europejskiego oraz uczestniczono w 46 uroczystościach 


szkolnych i przedszkolnych. Zorganizowano 42 spotkania grup uczniowskich 


szkół podstawowych i gimnazjów z przedstawicielami Patrolu Saperskiego. 


Przygotowano i opracowano materiały dotyczące planowanych i organizowanych 


form wypoczynku młodzieży w czasie wakacji, a następnie sporządzono dla 


Kuratorium sprawozdanie z wypoczynku. Prowadzono modernizację procedur 


działania w ramach systemu zarządzania jakością. Sporządzono opracowanie 


zbiorcze o specjalnościach nauczycieli pracujących w szkołach. 


W ramach zadania opracowano materiały dotyczące m.in.: klas sportowych, 


potrzeb w zakresie wyposażenia w komputery, realizacji celów strategicznych 


w ramach wieloletniego planu rozwoju Miasta Płocka, stołówek w placówkach. 


Sporządzono wykaz klas sportowych z uwzględnieniem dyscyplin i ilości uczniów 


w placówkach oświatowych. 


Ponadto ustalono 10 priorytetów w zakresie remontów szkół na podstawie 


decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wydano 8 opinii dotyczących 


przeniesienia nauczycieli mianowanych, 6 opinii nt. programów użytkowych 


przebudowy boisk, urządzeń sportowych i terenów zielonych, 2 opinie dotyczące 


funkcjonowania przedszkoli oraz opinię dotyczącą nowej inwestycji oświatowej – 


przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe. Przeanalizowano 154 oferty pracy 


nauczycieli ubiegających się o pracę. 


Nawiązano współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 


ustalono cykl spotkań z młodzieżą. 


Opracowano informację zbiorczą nt. współpracy z zagranicą oraz rozpoczęto 


prace nad projektami partnerskimi dzieci i młodzieży z Płocka, Thurrok oraz


Bielc. 


Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych dla 


wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu miasta – przygotowano 837 


zestawów testów oraz rozpoczęto prace nad powołaniem Ogólnokształcącej 


Szkoły Muzycznej.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
2. Awans zawodowy nauczycieli




plan

02/WOKI/G
2,24
10 000,00
124 384,07
134 384,07


wykonanie


2,24
8 978,79
121 412,88
130 391,67


% wykonania



89,79 %
97,61 %
97,03 %


W ramach realizacji zadania przyjęto i dokonano analiz formalnych 58 wniosków 


o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 


mianowanego oraz powołano i przeprowadzono 58 posiedzeń Komisji 


Egzaminacyjnych z udziałem 174 ekspertów, z którymi zawarto umowy - zlecenia. 


Ponadto wydano 58 zaświadczeń o zdaniu egzaminu i 59 aktów mianowań. 


W ramach zadania wszczęto postępowanie egzaminacyjne w stosunku do 3 


wniosków. Ponadto uczestniczono w 4 posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych 


związanych z awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego powołanych 


przez Kuratorium Oświaty.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły sfinansowania udziału ekspertów w 


posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 


zawodowy.

3. Finansowanie zadań dodatkowych 



        związanych z działalnością

        pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze

        szkołami wyższymi oraz organizacja

      doradztwa metodycznego dla nauczycieli





plan

03/WOKI/G
0,58
729 000,00
32 206,59
761 206,59


wykonanie


0,58
728 561,55
31 437,26
759 998,81


% wykonania




99,94 %
97,61 %
99,84 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku dokonano podziału środków 


finansowych przeznaczonych na organizację imprez dla 65 placówek oświatowo –  


wychowawczych, w tym celu przyjęto i przeanalizowano 133 wnioski o 


dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, 


sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów szkoleniowych i 


wymiany zagranicznej młodzieży. 


W wyniku analizy załączonych do wniosków preliminarzy dofinansowano 129 


przedsięwzięć. Następnie przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym 


110 rozliczeń ww. dofinansowań. W związku ze zmianą planu budżetowego 


przygotowano 4 Zarządzenia Prezydenta upoważniające dyrektorów placówek 


oświatowych do dokonania zakupów inwestycyjnych. 


W ramach zadania zorganizowano i sfinansowano imprezę miejską z okazji Dnia 


Edukacji Narodowej.


W ramach współpracy ze szkolnictwem wyższym przyjęto 2 wnioski wraz 


z preliminarzami oraz przygotowano Porozumienia z Politechniką Warszawską 


Ośrodkiem Naukowo - Dydaktycznym w Płocku oraz Państwową Wyższą Szkołą 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Zawodową. Ponadto opracowano Porozumienie z Mazowieckim Urzędem 


Wojewódzkim na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu 


miasta Płocka. 


Przyjęto i poddano analizie 63 plany zbiorcze przedstawione przez dyrektorów 


placówek oświatowych dot. dofinansowania form doskonalenia zawodowego 


nauczycieli na 2004 rok. Przygotowano i przekazano do wszystkich placówek 


oświatowo – wychowawczych Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia 


zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia 


zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu dofinansowania w tym zakresie na 


rok 2004. Przeanalizowano 291 wniosków indywidualnych nauczycieli 


ubiegających się o dofinansowanie (zatwierdzono do wypłaty 239 wniosków, 


odrzucono 41 wniosków, 11 wniosków zakwalifikowano do dofinansowania w 


2005 roku) oraz przyjęto i zweryfikowano wstępnie 37 wniosków zbiorczych na 


2005 rok.


Ogłoszono i przeprowadzono procedurę dotyczącą konkursu ofert dla 


kandydatów na doradców metodycznych w placówkach oświatowych 


prowadzonych przez miasto Płock. W związku z przystąpieniem do programów 


stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, 


współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wystosowano 


specjalne komunikaty, a następnie zebrano i przeanalizowano listy zbiorcze 


1.500 uczniów i ankiety 980 studentów zainteresowanych otrzymaniem 


stypendium. 


Ponadto podjęto współpracę merytoryczno – redakcyjną z pracownikiem Biura 


Integracji Europejskiej przy opracowywaniu 2 wniosków aplikacyjnych oraz 


sporządzono Zarządzenie Prezydenta powołujące Miejska Komisję Stypendialną.


Wydatki bezpośrednie w wysokości 280.000,00 zł. przeznaczone zostały dla 


Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na organizację doradztwa metodycznego 


dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich 


środki w wysokości 402.000,00 zł. przeznaczone zostały na działalność 


dydaktyczną Politechniki Warszawskiej Ośrodek Naukowo -  Dydaktyczny w 


Płocku (200.000,00 zł.) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 


(202.000,00 zł.). 


Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji turniejów, konkursów 


oraz imprez okolicznościowych.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
4. Prowadzenie spraw związanych z 



        niepublicznymi szkołami i placówkami

        oświatowo - wychowawczymi


plan

04/WOKI/G
0,61
0,00
33 872,44
33 872,44


wykonanie



0,61
0,00
33 063,33
33 063,33


% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku przyjęto i przeanalizowano pod 


względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 12 


wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – 


wychowawczych, 7 wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom 


niepublicznym, 7 wniosków o wykreślenie z ewidencji placówek niepublicznych,


22 wnioski o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i placówek 


oświatowo - wychowawczych. 


W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 12 zaświadczeń o wpisie 


do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 


7 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 


7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz 22 aneksy do zaświadczeń 


wprowadzających zmiany w ewidencji.
              RAZEM :



plan


6,49
739 000,00
360 380,62
1 099 380,62


wykonanie


6,49
737 540,34
351 772,14
1 089 312,48




% wykonania



99,80 %
97,61 %
99,08 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU -  Oddział Kultury, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji

1. Stwarzanie warunków dla działalności 



        miejskich instytucji kultury; współpraca z

        instytucjami, stowarzyszeniami,

        zespołami, środowiskiem artystycznym;

        mecenat nad działalnością kulturalną


plan

01/WOKII/G
4,01
1 468 917,89
222 669,69
1 691 587,58


wykonanie


4,01
1 457 736,39
217 350,74
1 675 087,13



% wykonania



99,24 %
97,61 %
99,02 %


W ramach powyższego zadania w 2004 roku realizowano zadania z zakresu 


kultury przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami kultury, zespołami 


artystycznymi, klubami osiedlowymi. 


Współorganizowano wiele przedsięwzięć m.in. Hufcowa Gra Specjalnościowa, 


III Ogólnopolskie Spotkania Skrzypcowe, Piknik „Cygańska noc”, Biesiada 


Kasztelańska, Drużynowe Mistrzostwa Świata STRONG MAN, Mikołajki przed 


Ratuszem, Płockie Dni Muzyki Chóralnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 


Koncert Papieski Kataryniarzy, Festiwal Muzyki Jednogłosowej, V Płocki


Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Muzyki Elektronicznej 


ASTIGMATIC, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, 


„Juwenalia”, Dni Historii Płocka. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły współorganizacji imprez kulturalnych i 


rekreacyjnych, w których mogli uczestniczyć Płocczanie reprezentujący różne 


środowiska, grupy wiekowe, zainteresowania i upodobania. 


Ponadto dofinansowano nagranie płyt młodzieżowych zespołów muzycznych.


 W ramach wydatków sfinansowano udział chóru „Pueri Cantores Plocenses” 


w festiwalu chórów w Kolonii oraz Ołomuńcu, dofinansowano obóz szkoleniowy 


zespołu „Dzieci Płocka”.


Część środków finansowych wykorzystano na zakup strojów dla zespołu 


tanecznego "Impresja" oraz na jego udział w Mistrzostwach Polski Zespołów 


Cheerleaders. 


Wydatki przeznaczono także na nagrody Prezydenta Miasta przyznawane 


twórcom i działaczom kultury oraz na nagrody dla pracowników Książnicy Płockiej. 


Ponadto w ramach wydatków zorganizowano jubileusz 90 urodzin Wacława 


Milke – założyciela i wieloletniego kierownika Harcerskiego Zespołu Pieśni


i Tańca „Dzieci Płocka”. Dokonano zakupu kwiatów, druku plakatów.

W ramach zadania przekazano środki finansowe na konserwację dzieł sztuki 


w Katedrze Płockiej. Ponadto przekazano środki na zakup książek, konserwację 


inkunabułów i starodruków, usługi introligatorskie i prenumeratę czasopism przez 


Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego, zakup książek przez Bibliotekę 


Pedagogiczną oraz digitalizację zbiorów, oprawę książek i innych druków, 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

konserwację starodruków  przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Bibliotekę im. 


Zielińskich.


Wydatki bezpośrednie w wysokości 70.000,00 zł. obejmują składkę na rzecz 


Fundacji Płockiej.
2. Współorganizacja uroczystości 



        patriotycznych miejskich i państwowych;

        współpraca z organizacjami

        kombatanckimi i Miejskim Komitetem

        Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


plan

02/WOKII/G
0,29
17 000,00
16 103,29
33 103,29


wykonanie


0,29
16 963,47
15 718,63
32 682,10


% wykonania



99,79 %
97,61 %
98,73 %


W ramach powyższego zadania w 2004 roku wydatki bezpośrednie 


przeznaczono na organizację uroczystości miejskich oraz państwowych przy 


współpracy z organizacjami kombatanckimi tj. :

· z okazji Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja,

· 84 rocznicy obrony Płocka w 1920 roku,

· Dnia Wojska Polskiego,

· 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
· Narodowego Święta Niepodległości,
· Wigilii przed Ratuszem,
· spotkanie poświęcone losom polskich dzieci w okresie II wojny światowej,

· wystawy „Tułacze dzieci”,

· udział w Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie.

Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich dofinansowano działalność Związku 

Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników i Porozumienia Organizacji 

Kombatanckich oraz dokumentację cmentarza, kwater i grobów wojennych.

3. Stwarzanie warunków dla działalności 



        MZOS oraz współpraca z płockimi

        klubami sportowymi i stowarzyszeniami

        kultury fizycznej


plan

03/WOKII/G
1,84
686 000,00
102 172,63
788 172,63


wykonanie


1,84
685 910,01
99 732,01
785 642,02


% wykonania



99,99 %
97,61 %
99,68 %




W 2004 roku w ramach powyższego zadania dofinansowano działalność 52 




klubów sportowych, w tym: organizację szkolenia dzieci i młodzieży, 




przeprowadzanie treningów (wynajem sal, korzystanie z siłowni, pływalni), 




udział płockich zawodników w zawodach i imprezach sportowych (opłaty 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie



startowe, wyżywienie, noclegi, przejazdy, diety itp.), zakup sprzętu sportowego, 




zgrupowania sportowe. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta kluby 




sportowe działające na terenie miasta reprezentowały Płock na ponad 300 




imprezach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając 




liczne zaszczytne i medalowe miejsca. 


W ramach zadania podpisano ponad 50 umów na realizację zadań statutowych 


z zakresu kultury fizycznej, przekazano ponad 200 dyspozycji przelewu środków 


finansowych oraz dokonano ponad 400 rozliczeń finansowo – merytorycznych. 


Ponadto w ramach zadania przeprowadzono kontrole treningów oraz 


zorganizowano ponad 30 spotkań nt. poprawy warunków dla działalności MZOS 


i płockich klubów sportowych.



Wydatki bezpośrednie dotyczyły dofinansowania startów płockich zawodników 


w zawodach sportowych, w tym: opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, zakup 


sprzętu sportowego, odżywki, badania lekarskie, ubezpieczenie itp.
4. Współorganizacja masowych imprez 



         sportowo - rekreacyjnych


plan

04/WOKII/G
2,24
379 864,76
124 384,06
504 248,82


wykonanie


2,24
379 493,61
121 412,88
500 906,49


% wykonania



99,90 %
97,61 %
99,34 %


W ramach zadania w 2004 roku współorganizowano 20 corocznych, cyklicznych 


imprez masowych dla mieszkańców miasta Płocka oraz ponad 100 zawodów 


sportowych: ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych, festynów, turniei


przy współudziale Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Rady Związków 


Sportowych oraz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. 


Do najciekawszych z organizowanych imprez zaliczyć można: Grand Prix Polski 


w Pływaniu, Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Ręcznej,  Otwarte Mistrzostwa 


Płocka i Grand Prix w Brydżu Sportowym, Rajd Rowerowy „Rajd Wisły”, Bieg 


Wiosny, Międzynarodowy Turniej Szachowy "Tumska Wieża", IX 


Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach oraz Ogólnopolska 


Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych. 


Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem ponad 100 pucharów 



sportowych z grawerami, nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników 


imprez sportowych oraz wydrukowaniem plakatów. Ubezpieczono osoby 


uczestniczące w kulturze fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków, 


zorganizowano wyjazdy zawodników za granicę na międzynarodowe imprezy 


sportowe oraz zorganizowano przedsięwzięcie pn. "Zmagania miast", w którym 


uczestniczyło ponad 10.000 mieszkańców miasta. Ponadto przeznaczono środki 


finansowe na badania i orzeczenia sportowo – lekarskie kwalifikujące do 


uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z płockich klubów sportowych. 
 

Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
              RAZEM :



plan


8,38
2 551 782,65
465 329,67
3 017 112,32


wykonanie


8,38
2 540 103,48
454 214,26
2 994 317,74



% wykonania



99,54 %
97,61 %
99,24 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Miejski Program Profilaktyki i Zwalczania 


        Narkomanii


plan

01/WZS/G
0,26
50 000,00
14 437,44
64 437,44


wykonanie


0,26
49 958,80
14 092,57
64 051,37


% wykonania



99,92 %
97,61 %
99,40 %




W ramach zadania w 2004 roku koordynowano, inicjowano oraz nadzorowano 




działania związane z realizacją postanowień ustawy o przeciwdziałaniu 




narkomanii. 


Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów dyżurów profilaktyka 


i warsztaty dla rodziców dzieci uzależnionych oraz remontu i zakupu 


wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego MONAR w Płocku. 


Ponadto sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób 


mających problem z narkotykami przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i 


Młodzieży KAI-KAIROS oraz poniesiono koszty utrzymania Punktu 


Konsultacyjnego. W ramach zadania zakupiono publikacje z zakresu profilaktyki 


narkomanii z przeznaczeniem na pakiety informacyjno – edukacyjne oraz testy 


do wykrywania obecności narkotyków w płynach ustrojowych dla Zakładu 


Karnego w Płocku i Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. 


Ponadto dofinansowano szkolenie specjalisty z zakresu terapii uzależnień.
2. Realizacja Miejskiego Programu 



        Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych


plan

02/WZS/G
4,34
1 745 000,00
240 994,13
1 985 994,13


wykonanie


4,34
1 440 573,05
235 237,46
1 675 810,51


% wykonania



82,55 %
97,61 %
84,38 %




W ramach realizacji zadania w 2004 roku koordynowano, inicjowano oraz 




nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu 




w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 




Działania obejmowały następujące zakresy:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu - zorganizowano 2 dodatkowe programy 


terapeutyczne przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających 

w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 4 rodzaje dodatkowych zajęć 

w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, dofinansowano prowadzenie zajęć


terapeutycznych w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich VENI, VIDI, VICI oraz 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
koszt terapii dla 2 osób współuzależnionych. Ponadto uruchomiono Punkt


Konsultacyjny przy Parafii Św. Ducha. 


W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano koszt dyżurów prawnika, 


pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym MONAR, zakupiono wyposażenie oraz 


książki dla Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielnego Zespołu 


Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, materiały dla WSZPZOZ Gostynin 


oraz książki dla podmiotów zajmujących się lecznictwem odwykowym. 


Ponadto zorganizowano szkolenie dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników 


socjalnych przygotowujące do prowadzenia Testu Rozpoznawania Zaburzeń 


Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT, dofinansowano szkolenie pracownikowi 


Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień SZPZOZ w Płocku oraz pokryto 


koszty badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do 


Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 


psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w  

rodzinie – zorganizowano wypoczynek letni dla 215 dzieci i młodzieży 


pochodzącej z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, rodzin 

prawidłowo funkcjonujących oraz Młodzieżowych Liderów Zdrowia. 

Uruchomiono 3 nowe Kluby Profilaktyki Środowiskowej oraz nadzorowano 

działalność 8 Klubów funkcjonujących na terenie miasta. 

Ponadto uruchomiono Telefon Zaufania dla osób mających problemy alkoholowe, 

narkotykowe oraz związane z przemocą w rodzinie. Zorganizowano szkolenie 

z zakresu pracy z dziećmi z rodzin, w których występuje problem przemocy 

oraz w zakresie kompetencji dotyczących pomagania oraz przesłuchiwania 

ofiar przemocy dla 5 grup. Ponadto zorganizowano szkolenia oraz warsztaty 

umiejętności rodzicielskich oraz dofinansowano szkolenie podnoszące 

kwalifikacje zawodowe 2 pracowników MOPS oraz 2 osób działających w 

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS. Pokryto koszt 

realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przekazano materiały 

potrzebne do ich realizacji w trakcie wypoczynku letniego organizowanego przez 

Ligę Kobiet Polskich. Zorganizowano konkursy p.h. „Wielkanoc w oczach 

dziecka”  oraz „Szopka Bożonarodzeniowa” przeznaczone dla dzieci i młodzieży 

z Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz świetlic miejskich. 


W ramach wydatków pokryto koszt zatrudnienia specjalistów udzielających 


pomocy dzieciom uczęszczającym do Klubów. Ponadto dofinansowano 


działalność 


2 Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz przekazano środki finansowe w ramach 


zawartych umów na zajęcia i programy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin 


z problemem alkoholowym prowadzone przez: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 


i Młodzieży KAI-KAIROS, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy, Szkoły 


Podstawowe Nr 12, Nr 17, Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 5.  Ponadto przekazano 


nagrody na I Mazowiecką Parafiadę dzieci i młodzieży organizowaną przez 


Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”. W ramach wydatków pokryto koszty 
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Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

dyżurów specjalistów w Punktach Konsultacyjnych działających przy: Centrum 


Psychologiczno – Pastrolanym METANOIA, Zarządzie Rejonowym PCK oraz 


Parafii Św. Benedykta oraz dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci i 


młodzieży. 


Wydatki bezpośrednie obejmowały ponadto zakup nagród dla laureatów 


konkursów przeprowadzanych w ramach sympozjum „Rodzina polska wobec 


wyzwań współczesności” organizowanego przez Centrum Psychologiczno – 


Pastoralne METANOIA oraz ulotek, książek dla podmiotów działających w 


zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto pokryto koszt związany 


z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych miasta 


Płocka w roku 2005 w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 


alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży - prowadzono działania profilaktyczne 

realizowane na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

poprzez: 

· realizację programów profilaktycznych prowadzonych przez profesjonalnie 

        przygotowanych realizatorów programu "NOE", "CUKIERKI", „DEBATA”,

· realizację Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” 

        w 56 klasach IV i V szkół podstawowych, 

· realizację programów profilaktycznych w trakcie trwania Zielonych Szkół 
        oraz programów autorskich,
· organizację festynów profilaktycznych, konkursów z zakresu profilaktyki 

        uzależnień oraz happeningu, 

· realizację spektakli profilaktycznych,

· zakup dla 2 szkół alkomatów oraz testów na obecność narkotyku w moczu,

· organizację oraz sfinansowanie kosztu przeprowadzenia programów 

        korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywymi,

· zorganizowanie szkolenia przygotowującego do realizacji programu 

        profilaktycznego pn. Program Domowych Detektywów oraz dofinansowanie 


        konferencji ph. „Czym jest tolerancja”,

· prowadzenie w szkołach grup terapeutyczno – treningowych mających na 

        celu osiągnięcie sprawności zastępowania agresji.

W ramach zadania kontynuowano współpracę oraz finansowano działalność 


grupy Młodzieżowych Liderów Zdrowia promujących wśród swoich rówieśników 

zdrowy styl życia.

Zrealizowano 2 programy telewizyjne zawierające treści informacyjno – edukacyjne 

z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, w lokalnej telewizji 

TELE – TOP oraz dofinansowano działalność profilaktyczną prowadzoną przez 

Książnicę Płocką. W ramach zadania pokryto koszt przeprowadzenia 700 badań 

AUDIT – Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu, 
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realizowanych przez pracowników socjalnych oraz pracowników służby zdrowia.  

Ponadto zakupiono i przekazano czasopisma, ulotki i książki z zakresu 

profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie podmiotom zajmującym się ww. 

problematyką.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – prowadzono 


merytoryczną współpracę z podmiotami działającymi na terenie miasta w 


zakresie profilaktyki uzależnień oraz dofinansowano ich działalność, w tym: 

sfinansowano koszt dyżurów 3 specjalistów w Ośrodku Socjoterapii dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych przy PCK. 

W ramach wydatków dofinansowano koszty bieżącej działalności Płockiego 

Stowarzyszenia Klub Abstynentów oraz Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. 

Ponadto dofinansowano działalność profilaktyczną w ramach zawartych umów 

m.in.: ZHR Obwód Płock, Strażą Miejską, Zarządem Terenowym NSZZ 

Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji, Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową 

Lokatorsko – Własnościową, Zakładem Karnym, Klubem Sportowym VIKTORIA, 

Punktem Konsultacyjnym MONAR. Ponadto zakupiono książki dla podmiotów 

działających w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych 


dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 


przeprowadzono lokalną kampanię ph. „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach 


kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 


Radiowych w Poznaniu. W ramach wydatków zakupiono oraz przekazano 


placówkom „Poradnik dla rodzica: dzieci – alkohol, narkotyki, przemoc. „Jak 


temu zaradzić” oraz materiały edukacyjno - informacyjne. Ponadto 


przeprowadzono badania ankietowe w szkołach podstawowych oraz 


gimnazjalnych „Postawy młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych” 


oraz opracowano „Raport stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 


rok 2003”. 


W ramach wydatków sfinansowano opracowanie informatora przedstawiającego 


wykaz i zakres kompetencji organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących 


się rozwiązywaniem problemów społecznych w części dotyczącej profilaktyki 


uzależnień, problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w 


rodzinie. Ponadto zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne oraz 


zorganizowano konkurs z okazji „Międzynarodowego dnia sprzeciwu wobec 


bicia dzieci”.

6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

przeprowadzono rozmowy z 593 osobami, skierowano do Sądu Rejonowego i 

Prokuratury 197 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób 

zgłoszonych do Komisji, zaopiniowano pozytywnie 194 wnioski o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych oraz dokonano kontroli 116 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wynagrodzeń członków Komisji za 

udział w posiedzeniach i zespołach motywujących oraz za przeprowadzone 

kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Współpraca z organizacjami 



    pozarządowymi i instytucjami w zakresie

      pomocy społecznej i zlecanie im

realizacji zadań z zakresu pomocy
      społecznej


plan

03/WZS/G
1,94
382 500,00
107 725,49
490 225,49


wykonanie


1,94
380 924,88
105 152,23
486 077,11


% wykonania



99,59 %
97,61 %
99,15 %


W ramach zadania w 2004 roku kontynuowano współpracę z organizacjami 


społecznymi i instytucjami, która miała na celu udzielanie pomocy osobom 


starszym, samotnym, rodzinom oraz niepełnosprawnym we wszystkich sprawach 


życiowych oraz działanie w kierunku integracji tych osób ze środowiskiem 


lokalnym. 


W celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność 


dofinansowywana jest ze środków budżetowych przeprowadzono konkurs, do 


którego przystąpiły 24 organizacje pozarządowe, składając 44 projekty. W wyniku 


postępowania konkursowego środki finansowe zostały przyznane 15 organizacjom, 


z którymi miasto Płock podpisało stosowne umowy. Realizowane przez 


organizacje pozarządowe zadania dotyczą głównie organizacji pomocy i wsparcia 


dla swoich członków, organizacji czasu wolnego, spotkań integracyjnych oraz 


wyjazdów dla dzieci i osób dorosłych, organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, 


rehabilitacji indywidualnej i grupowej, poradnictwa specjalistycznego na rzecz 


dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci z uszkodzeniem centralnego układu 


nerwowego i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, poradnictwa obywatelskiego 


dla mieszkańców, dożywania dzieci i dorosłych oraz programu społecznego 


„Starszy Brat – Starsza Siostra”.
W ramach wydatków bezpośrednich wspierano organizację spotkań 

integracyjnych, festynów rodzinnych i promujących rodzinne formy opieki 

zastępczej, mikołajek dla dzieci oraz spotkań wigilijnych. 

Zakupiono i rozdysponowano wśród dzieci 900 sztuk paczek ze słodyczami oraz 

sfinansowano zakup fachowej prasy i publikacji. W ramach zadania zorganizowano 

szkolenie dla członków organizacji pozarządowych z zakresu stosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych oraz uruchomiono poradnictwo prawne, 

z którego mogą korzystać organizacje pozarządowe działające w sferze spraw 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
społecznych.

Wydatki bezpośrednie obejmują także koszt składki na Płocką Fundację Zdrowia 

Dzieci (50.000,00 zł.).

4. Realizacja programów promocji i 



        profilaktyki zdrowia adresowanych do
   
     mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie

      oświaty zdrowotnej




plan

04/WZS/G
0,91
375 760,00
50 531,03
426 291,03


wykonanie


0,91
374 753,69
49 323,98
424 077,67


% wykonania



99,73 %
97,61 %
99,48 %


W 2004 roku w ramach zdania realizowano następujące programy profilaktyczne: 


program profilaktyki nowotworów jamy brzusznej, program profilaktyki chorób 


układu krążenia, program promocji zdrowia psychicznego, program edukacji 


przedporodowej.


Realizowano również programy kierowane do dzieci tj.: program profilaktyki 


stomatologicznej i program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach 


oświatowych na terenie miasta Płocka. Powyższe programy realizował 


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 


Na przeprowadzenie programów: profilaktyki nowotworów sutka, profilaktyki 


nowotworów prostaty oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego ogłoszono 


konkurs dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wyniku konkursu: 


program profilaktyki nowotworów sutka realizował NZOZ Centrum Medyczne 


„Omega” Sp. z o.o., profilaktyki nowotworów prostaty „MEDIKARD” Sp. z o.o., 


oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego „ORLEN Medica” Sp. z o.o. 


W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt dla potrzeb realizacji 


programów edukacyjno – profilaktycznych tj. „WOPR szkoli, pomaga, ratuje 


i wychowuje” oraz program ogólnopolski „Różowa wstążeczka”. 


Ponadto w ramach zadania zorganizowana została olimpiada promocji zdrowego 


stylu życia, mistrzostwa z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 


konkurs promujący ideę honorowego krwiodawstwa i działania na rzecz 


pozyskiwania honorowych dawców krwi, tj. konkurs dla młodzieży pn. "Może 


pomóc mi kropelka Twojej Krwi", konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 


ph. „85 lat PCK” oraz festyn PCK dla mieszkańców miasta. Realizacja tych 


zadań przebiegała przy współpracy PCK Zarząd Rejonowy w Płocku, 


Stowarzyszenia HDK przy WSzZ w Płocku oraz Klubem HDK „Zerówka”. 


Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Powiatową 


Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną cyklu imprez oświatowo – zdrowotnych 


adresowanych do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej miasta Płocka, w tym: 


z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu zorganizowano happening 


uliczny „Rzuć palenie razem z nami”, konkurs plastyczny dla uczniów płockich 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

szkół podstawowych pt. „Nasze środowisko wolne od dymu tytoniowego”, 


konkurs dla radiosłuchaczy Radia „Plus” o tematyce antynikotynowej i na łamach 


Tygodnika Płockiego dla czytelników ph. „Rzuć palenie razem z nami” oraz 


festiwal piosenki o zdrowiu ph. „Wyśpiewać zdrowie” dla dzieci z miejskich 


przedszkoli. 


W ramach wydatków bezpośrednich zabezpieczono porady zdrowotne 
udzielane 


przez lekarza oraz profilaktyczne badania poziomu cukru i cholesterolu we 


krwi przy organizacji festynu telewizyjnego Klubu Kwadransowych Grubasów. 


Ponadto wsparto akcję profilaktycznych badań w kierunku jaskry, która 


zorganizowana została pod patronatem Polskiego Towarzystwa Profilaktyki 


Jaskry ph. „Polsko nie ślepnij”. 


W ramach wydatków sfinansowano druk specjalnych kart stomatologicznych na 


potrzeby programu profilaktyki stomatologicznej realizowanego wśród dzieci z 


płockich szkół podstawowych oraz zakup publikacji fachowych. 

5. Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją 



        zadań przez jednostki organizacyjne

        pomocy społecznej


plan

05/WZS/G
1,16
47 110,00
64 413,18
111 523,18


wykonanie


1,16
46 889,87
62 874,53
109 764,40


% wykonania



99,53 %
97,61 %
98,42 %


W 2004 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem 


warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługę działalności 


jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. w zakresie aktualizacji 


statutów i regulaminów organizacyjnych oraz upoważnień dla dyrektorów 


jednostek. 


Uczestniczono również w spotkaniach i naradach organizacyjnych, sporządzano 


informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, przygotowano odpowiedzi 


na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy 


osobom indywidualnym. Udzielano ponadto mieszkańcom wyjaśnień w sprawach 


dotyczących pomocy społecznej.


Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z 


organizacją spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz z pobytem 


mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 


(w 2004 roku skierowano do domów pomocy społecznej 20 osób).


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
6. Nadzór nad funkcjonowaniem i 



        realizowaniem zadań przez jednostki

        ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół
        Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

      w Płocku oraz Izbę Wytrzeźwień w



        Płocku


plan

06/WZS/G
1,34
1 843 280,00
74 408,32
1 917 688,32


wykonanie


1,34
1 843 280,00
72 630,92
1 915 910,92


% wykonania



100,00 %
97,61 %
99,91 %


W ramach zadania w 2004 roku wykonywano czynności związane z pełnieniem 


przez Miasto Płock funkcji organu założycielskiego dla Samodzielnego Zespołu 


Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. Ponadto prowadzono 


obsługę bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień w Płocku oraz działania związane 


z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych niezbędnych dla 


funkcjonowania ww. jednostki. 


Sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, udzielano 


wyjaśnień mieszkańcom w sprawach dotyczących organizacji systemu ochrony 


zdrowia. 


Ponadto prowadzono procedurę wydawania skierowań do Zakładu


Pielęgnacyjno – Opiekuńczego funkcjonującego w strukturach Samodzielnego 


Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w formie decyzji 


administracyjnych. W analizowanym okresie wydano łącznie 150 decyzji, w tym: 


98 dotyczących skierowań do ww. zakładu, 45 dotyczących przedłużenia pobytu 


w zakładzie, 2 dotyczące umorzenia (zgon) oraz 5 decyzji odmownych.

W ramach wydatków bezpośrednich w 2004 roku wypłacono wynagrodzenie 


dla lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu 


Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

7. Obsługa i działalność Centrum 



         Wolontariatu


plan

07/WZS/G
1,05
33 500,00
58 305,02
91 805,02


wykonanie


1,05
33 479,23
56 912,28
90 391,51


% wykonania



99,94 %
97,61 %
98,46 %




W ramach zadania w 2004 roku zorganizowano galę finału Samorządowego




Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 4 spotkania dla starszych i 




samotnych osób ph. „Druga młodość”, wigilię dla najuboższych mieszkańców 




miasta oraz „Balu Wolontariusza” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 




Wolontariusza.


W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 200 sztuk koszulek dla 


wolontariuszy, nagrody dla 4 laureatów konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

sfinansowano udział 8 osób w gali podsumowującej X edycję Ogólnopolskiego 


Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz wycieczkę do Włoch dla 2 laureatów 


konkursu Ośmiu Wspaniałych”.

Wydatki przeznaczono również na zakup baneru z logo Centrum Wolontariatu 


oraz biletów dla wolontariuszy. W ramach realizacji zadania opłacono także 


wynagrodzenie koordynatora Centrum Wolontariatu.

              RAZEM :



plan


11,00
4 477 150,00
610 814,61
5 087 964,61


wykonanie


11,00
4 169 859,52
596 223,97
4 766 083,49



% wykonania



93,14 %
97,61 %
93,67 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

BIURO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1. Aplikowanie Urzędu Miasta Płocka, 



        podmiotów mu podległych oraz innych

        podmiotów współpracujących z

        samorządem terytorialnym do programów

        pomocowych Unii Europejskiej


plan

01/BI/G
0,00
0,00
0,00
0,00


wykonanie


0,00
0,00
0,00
0,00



% wykonania








W zakresie aplikowania miasta i podmiotów mu podległych do Programów 


Unii Europejskiej w 2004 roku sporządzono kompleksowy raport w zakresie 


stanu przygotowania projektów miasta Płocka określonych jako potencjalne 


do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 


ujmujący wytyczne promotorów kart w Internetowym Systemie Ewidencji Kart 


Projektów oraz wykaz zadań do wykonania w związku z aktualizacją dokumentów 


programowych. 


Ponadto koordynowano na poziomie wydziałów prace związane z aktualizacją 


kart projektowych w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów, w tym 


2 projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, 11 


w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 


1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 


Przedsiębiorstw. W ramach zadania współpracowano z Pełnomocnikiem 


Prezydenta Miasta ds. Przeprawy Mostowej w zakresie wniosku aplikacyjnego 


dla projektu „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej” oraz 


Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 


Bezrobocia w zakresie udzielania informacji i konsultacji dla przedsiębiorców z 


regionu płockiego dotyczących możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw, 


w tym potencjalnych inwestorów Płockiego Parku Przemysłowo – 


Technologicznego ze środków funduszy strukturalnych. 


W ramach zadania prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny 


w zakresie ustalenia zasad współpracy z niemiecką organizacją „CLUDY” w 


ramach projektów: „spotkania ze świadkami wydarzeń”, „opieka psychosocjalna 


i medyczna dla ofiar narodowego socjalizmu”, w tym również współpracę z 


Urzędem Miasta Darmstadt oraz Biurem ds. Miast Partnerskich. 


Koordynowano ponadto prace związane z przygotowaniem propozycji projektów 


Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych do Programu 


Wykonawczego na lata 2005 – 2007 Umowy o współpracy między Rządem RP 


oraz Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim – zgłoszono 


18 tematów do współpracy.


W ramach zadania konsultowano i udzielano informacji w zakresie możliwości 


pozyskania funduszy strukturalnych dla organizacji pozarządowych. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

Obsługiwano w zakresie organizacyjnym I Międzynarodowe Warsztaty Naukowo – 


Badawcze Technik Monitoringu Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Systemach 


Wieloagendowych MSRAS 2004. Przygotowano informację związaną z 


możliwościami nawiązania międzynarodowej współpracy sieciowej w ramach 


programu inicjatywy wspólnotowej URBACT dla wydziałów Urzędu Miasta, 


których dotyczą tematy współpracy zdefiniowane w ramach programu URBACT. 


W analizowanym okresie prowadzono dokumentację w związku z udziałem 


Prezydenta Miasta w Komitecie Sterującym Zintegrowanego Programu Rozwoju 


Regionalnego.

2. Dostosowanie i zgodność prawa 



        lokalnego do wymogów i standardów

        prawa Unii Europejskiej


plan

02/BI/G
0,00
156 062,00
0,00
156 062,00


wykonanie


0,00
155 136,46
0,00
155.136,46



% wykonania



99,41 %

99,41 %




W ramach zadania w 2004 roku prowadzono monitoring i aktualizację 




opracowanych baz danych dotyczących: zmian w obecnych aktach prawnych 




Unii Europejskiej, projektów zmian prawa wspólnotowego oraz stopnia 




zharmonizowania prawa krajowego i jego projektowanych zmian, w zakresie 




aktów prawnych znacząco wpływających na działalność jednostek samorządu 




terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz innych 




podmiotów współpracujących z samorządem.




W ramach realizacji zadania prowadzono prace związane z aplikowaniem 




projektu Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego o współfinansowanie 




ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 




Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 




Ponadto brano udział w opracowaniu zakresu zadań dla wykonawcy studium 




wykonalności PPP-T w ramach przyznanego przez Polską Agencję Rozwoju 




Przedsiębiorczości grantu na pomoc techniczną dla projektu z Programu 




Pomocy Technicznej Phare 2003 „Małe i średnie przedsiębiorstwa”. 




Ponadto brano udział w pracach Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowych 




Warsztatów Naukowo – Badawczych Technik Monitoringu Bezpieczeństwa i 




Ratownictwa w Systemach Wieloagendowych MSRAS 2004. 




We współpracy z Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych 




Form Zwalczania Bezrobocia przygotowano materiał dla wydawnictwa 




materiałów promocyjnych PPP-T w Gazecie Wyborczej oraz brano udział w 




pracach nad projektem Zintegrowanego Mazowieckiego Systemu Rozwoju 




Zasobów Ludzkich „OMEGA”, w tym również w zakresie tworzenia Związku 




Miast Mazowsza dla potrzeb realizacji ww. projektu. 




 W analizowanym okresie brano udział w Programie Gmina Przyjazna 




Inwestorowi. Opracowano ponadto propozycję zmian organizacyjnych w 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie



zakresie funkcjonowania Biura Integracji Europejskiej, tj.: formalno – 




organizacyjne zasady zmiany formy organizacyjnej komórki Urzędu Miasta na 




jednostkę budżetową.




Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów posłów




do Parlamentu Europejskiego, które pokrywane były w całości z dotacji celowej 




z Budżetu Państwa.



Realizacja zadań Biura Informacji Europejskiej obejmowała okres od 1 stycznia 




2004 roku do 23 lipca 2004 roku. Z dniem 23 lipca 2004 roku na podstawie Uchwały 




Nr 507/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku utworzono Biuro 




Funduszy i Informacji Europejskiej - Jednostka Budżetowa.
             RAZEM :



plan


0,00
156 062,00
0,00
156 062,00


wykonanie


0,00
155 136,46
0,00
155 136,46


% wykonania



99,41 %

99,41 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA

1. Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad 



         Mieszkańców Osiedli


plan

01/BRM/G
7,00
876 125,00
388 700,21
1 264 825,21



wykonanie


7,00
829 307,96
379 415,26
1 208 723,22



% wykonania



94,66 %
97,61 %
95,56 %

W 2004 roku w ramach zadania dotyczącego organizacji obsługi Rady Miasta 


zorganizowano 15 Sesji Rady Miasta Płocka (w tym 2 Sesje nadzwyczajne oraz 


1 uroczysta Sesja odbyta wspólnie z Radą Powiatu Płockiego), na których 


podjętych zostało 270 Uchwał Rady Miasta Płocka oraz 13 wniosków. 


W analizowanym okresie Radni zgłosili 526 interpelacji. 


Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 105 posiedzeniach, a Komisje 


doraźne obradowały na 14 posiedzeniach. Ponadto Miejska Komisja Wyborcza 


powołana do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców 


Osiedli odbyła 4 posiedzenia. Komisje stałe podjęły łącznie 101 wniosków. 


Uczestniczono w przeprowadzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 


W ramach zadania współdziałano z 21 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami 


Osiedli. Ponadto prowadzono obsługę sekretariatu Przewodniczącego i 


Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczno  - organizacyjną 


Klubów Radnych. Obsługiwano Zespoły powołane przez stałe komisje Rady, 


posiedzenia Kapituły nadawania Godności „Honorowego Obywatela Miasta 


Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”. 


W ramach zadania uczestniczono w przyjęciach interesantów z Przewodniczącym 


i Wiceprzewodniczącymi Rady oraz przyjmowano zgłoszenia kandydatów na 


ławników sądowych. 

Wydatki bezpośrednie dotyczyły diet dla Radnych należnych z tytułu udziału 


w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, diet dla Przewodniczących Rad 


i Zarządów Osiedli oraz diet ryczałtowych dla Przewodniczącego 


i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Wydatki obejmują również dofinansowanie 


działalności jednostek pomocniczych tj. Rad Mieszkańców Osiedli (189.008,78 zł.).
              RAZEM :



plan


7,00
876 125,00
388 700,21
1 264 825,21


wykonanie


7,00
           829 307,96
379 415,26
1 208 723,22



% wykonania



94,66 %
97,61 %
95,56 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

BIURO OBSŁUGI PREZYDENTA
1. Obsługa posiedzeń Prezydenta i 



        Zastępców


plan

01/BPM/G
3,00
0,00
166 585,80
166 585,80


wykonanie


3,00
0,00
162 606,54
162 606,54



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku przygotowano 44 posiedzenia Kolegium 


Prezydenta Miasta Płocka, w tym 3 posiedzenia z Dyrektorami Wydziałów,


Kierownikami Biur oraz Pełnomocnikami Prezydenta. Opracowano materiały 


na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta oraz sporządzono 44 protokoły. 


Zarejestrowano 1.750 Zarządzeń Prezydenta w Centralnym Rejestrze Zarządzeń, 


1 Decyzję Prezydenta Miasta, 1 Polecenie Prezydenta Miasta oraz 279 projektów 


Uchwał Rady Miasta Płocka.
2. Obsługa sekretarsko - asystencka 



        Prezydenta, Zastępców i Sekretarza Miasta


plan

02/BPM/G
6,00
0,00
333 171,61
333 171,61


wykonanie


6,00
0,00
325 213,07
325 213,07



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W 2004 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną obsługę 


biurową Prezydenta i jego Zastępców. 


W ramach zadania zarejestrowano 15.661 pism wpływających, 440 faksów


i e - maili, 12 kontroli zewnętrznych w Książce Kontroli. Ponadto asystenci 


Prezydenta Miasta Płocka oraz Zastępców Prezydenta uczestniczyli w 945 


spotkaniach przełożonych z interesantami.



             RAZEM :



plan


9,00
0,00
499 757,41
499 757,41


wykonanie


9,00
0,00
487 819,61
487 819,61


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Działalność Rzecznika Osób 



        Niepełnosprawnych i wspieranie osób

        niepełnosprawnych


plan

01/BRN/G
1,50
27 903,00
83 292,90
111 195,90


wykonanie


1,50
27 706,18
81 303,27
109 009,45


% wykonania



99,29 %
97,61 %
98,03 %


W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 


w 2004 roku wspierano osoby niepełnosprawne oraz docierano z informacjami 


w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu umowy zlecenia dla tłumacza 


języka migowego. 


Ponadto zrefundowano koszty wycieczki dla uczniów Specjalnego Ośrodka 


Szkolno – Wychowawczego Nr 2, koszty transportu uczniów klasy integracyjnej 


Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz koszty transportu osób niepełnosprawnych do 


Ośrodka Rehabilitacji dla Głuchoniemych w Kaliszu i Ośrodka Wychowawczego 


w Gołotczynie. 


W ramach zadania dofinansowano obchody 10 – lecia Stowarzyszenia 



Diabetyków Oddział w Płocku oraz druk kart pocztowych w związku z konkursem 


„Otwórzmy swoje serca dla wszystkich” organizowanym przez Specjalny Ośrodek 


Szkolno – Wychowawczy Nr 1. Ponadto dofinansowano nagranie i emisję programu 


telewizyjnego o tematyce osób niepełnosprawnych „Dzień przyjaznych serc” w 


Domu Pomocy Społecznej w Płocku oraz konkurs organizowany przez Specjalny 


Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 pt. „Możesz na mnie liczyć —jestem obok”.  


W ramach wydatków bezpośrednich wykonano uchwyty i tabliczki z napisem 


„czy naprawdę chciałbyś być na moim miejscu” oraz dofinansowano informator 


o organizacjach pozarządowych działających w Płocku.

             RAZEM :



plan


1,50
27 903,00
83 292,90
111 195,90


wykonanie


1,50
27 706,18
81 303,27
109 009,45


% wykonania



99,29 %
97,61 %
98,03 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Udzielanie informacji klientom Urzędu 



        Miasta Płocka


plan

01/BOK/G
4,00
15 000,00
222 114,40
237 114,40


wykonanie


4,00
11 732,10
216 808,72
228 540,82


% wykonania



78,21 %
97,61 %
96,38 %


W 2004 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom 


Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło w różnej formie ponad 


160 tys. interesantów, w tym: 

· udzielono wyjaśnień i informacji ponad 140 tys. osób, 

· przyjęto 56.000 wniosków, pism i podań,

· z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało blisko 16.000 osób.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu odzieży roboczej oraz ekwiwalentu 


za pranie odzieży dla pracowników BOK.
             RAZEM :



plan


4,00
15 000,00
222 114,40
237 114,40


wykonanie


4,00
11 732,10
216 808,72
228 540,82


% wykonania



78,21 %
97,61 %
96,38 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ODDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

1. Promocja miasta Płocka oraz współpraca 



        z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)


plan

01/OPZ/G
7,00
1 299 662,48
388 700,21
1 688 362,69


wykonanie


7,00
1 236 225,16
379 415,26
1 615 640,42


% wykonania



95,12 %
97,61 %
95,69 %


Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka oraz współpracy 


z zagranicą, polegała na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego 


wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. 


Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz 


dostarczono im informacje dotyczące Płocka. 

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wydawnictw okolicznościowych, 


wydawnictw promujących miasto oraz koszty ogłoszeń i tekstów promocyjnych 


związanych z Płockiem. Ponadto w ramach zadania zakupiono upominki i 


gadżety promocyjne oraz poniesiono koszty związane z organizacją imprez, 


obsługą delegacji krajowych i zagranicznych oraz koszty związane z obsługą 


wyjazdów zagranicznych tj. transport, ubezpieczenia, delegacje. 


W ramach wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 600.000,00 zł. została 


przekazana do Funduszu Grantowego z przeznaczeniem na realizację celów 


wyznaczonych przez program Forum dla Płocka.


W analizowanym okresie 89 organizacjom i szkołom spośród 154 ubiegających 


się o dofinansowanie przyznano środki z Funduszu Grantowego na realizację 


projektów zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

             RAZEM :



plan


7,00
1 299 662,48
388 700,21
1 688 362,69


wykonanie


7,00
1 236 225,16
379 415,26
1 615 640,42


% wykonania



95,12 %
97,61 %
95,69 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Rzecznik Prasowy
1. Obsługa medialna Prezydenta Miasta




plan

01/BP/G
3,50
60 000,00
194 350,10
254 350,10


wykonanie


3,50
59 656,30
189 707,63
249 363,93


% wykonania



99,43 %
97,61 %
98,04 %


W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej Prezydenta Miasta w 2004 


roku przygotowano 20 konferencji prasowych, przygotowano i wysłano 290 


informacji prasowych, autoryzowano 172 wypowiedzi oraz udzielano odpowiedzi 


na krytykę prasową. 


Wydatki bezpośrednie dotyczyły emisji 2 filmów dokumentalnych o powstającej 


przeprawie mostowej oraz 3 dokumentów dotyczących działalności Prezydenta 


Miasta i Urzędu Miasta. Ponadto opublikowano w mediach lokalnych życzenia 


świąteczne od Prezydenta Miasta Płocka.

W ramach wydatków zrealizowano i wyemitowano na antenie telewizji Tele – Top 


43 odcinki programu informacyjnego „Wieści z Ratusza” będącego źródłem


informacji dla płocczan o działaniach Urzędu Miasta i jego jednostek 


organizacyjnych, opłacono honoraria dla fotografów współpracujących z Biurem 


Prasowym Urzędu oraz podpisano umowę licencyjną z Paris Music Polska.
2. Wydawanie "Sygnałów Płockich"




plan

02/BP/G
3,50
180 000,00
194 350,10
374 350,10


wykonanie


3,50
165 998,60
189 707,63
355 706,23



% wykonania



92,22 %
97,61 %
95,02 %



W 2004 roku w ramach realizacji zadania przygotowano 21 numerów  bezpłatnej 


gazety samorządowej pt. "Sygnały Płockie", która stanowi źródło ogólnodostępnej 


informacji dla mieszkańców Płocka o działaniach Urzędu Miasta i ważnych 


wydarzeniach miejskich. 


Wydatki bezpośrednie objęły koszty składu, druku, kolportażu oraz honoraria 


dla współpracujących z gazetą dziennikarzy i fotografów. 


Ponadto zakupiono materiały dla czytelników gazety biorących udział w konkursach.

             RAZEM :



plan


7,00
240 000,00
388 700,20
628 700,20


wykonanie


7,00
225 654,90
379 415,26
605 070,16


% wykonania



94,02 %
97,61 %
96,24 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Oddział Radców Prawnych

1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz 



        organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta

        Płocka


plan

01/OR/G
8,00
542 167,71
444 228,81
986 396,52


wykonanie


8,00
406 519,99
433 617,44
840 137,43


% wykonania



74,98 %
97,61 %
85,17 %


Zespół Radców Prawnych w 2004 roku realizował swoje zadania w zakresie 


obsługi prawnej na rzecz organów miasta oraz jednostek organizacyjnych i 


samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. 


W ramach zadania wydano 497 opinii prawnych, zaopiniowano 1.909 projektów 


aktów samorządu terytorialnego oraz 1.970 innych opinii prawnych np. 


dotyczących projektów umów, upoważnień, protokołów.


W ramach zadania przeprowadzono sprawy sądowe przed sądami 


powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu wynagrodzeń dla radców 


prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych 


wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, 


opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa 


procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek 


organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.
            RAZEM :



plan


8,00
542 167,71
444 228,81
986 396,52


wykonanie


8,00
406 519,99
433 617,44
840 137,43


% wykonania



74,98 %
97,61 %
85,17 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Wydział Zamówień Publicznych

1. Obsługa proceduralna zamówień 



         publicznych


plan

01/WZP/G
13,00
0,00
721 871,81
721 871,81


wykonanie


13,00
0,00
704 628,33
704 628,33



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych 


sprawdzono 104 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do postępowań 


o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminne jednostki 


organizacyjne oraz 93  protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia 


publicznego wraz z ofertami. 


Ponadto w ramach zadania wszczęto 170 postępowań o udzielenie zamówienia 


publicznego na wniosek Wydziałów Urzędu Miasta oraz rozstrzygnięto 164 


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


Zaakceptowano 791 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do kwoty 


stanowiącej równowartość kwoty 6.000.
             RAZEM :



plan


13,00
0,00
721 871,81
721 871,81


wykonanie



13,00
0,00
704 628,33
704 628,33


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
1. Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe




plan

01/OC/G
0,99
0,00
54 973,31
54 973,31


wykonanie


0,99
0,00
53 660,16
53 660,16



% wykonania




97,61 %
97,61 %

W 2004 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego zapobiegania 

i zarządzania kryzysowego realizowano procedury związane ze: 

znalezieniem niewypałów i niewybuchów (3 procedury), podłożeniem 

materiałów wybuchowych w szkołach, zakładach pracy (22 procedury), 

usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych 

na ulicach i rzekach (44 procedury), awariami wodociągowymi (24 procedury), 

usuwaniem skutków gwałtownych opadów i wichur (14 procedur), 

pojawieniem się na terenie miasta dzikiej zwierzyny (4 procedury), usuwaniem 

padliny zwierzęcej i śniętych ryb (15 procedur), ostrzeganiem mieszkańców 

o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych (16 procedur), awariami sieci 

energetycznej (26 procedur), pojawieniem się gazu w studzienkach (3 

procedury), przeciwdziałaniem ewentualnym aktom terroru podczas 

międzypaństwowego meczu towarzyskiego (1 procedura), wystąpieniem 

pożaru (26 procedur), wybuchem samochodu cysterny (1 procedura), 

informowaniem mieszkańców poprzez środki masowego przekazu o 

zagrożeniu powodziowym, utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie 

miasta, awarii sieci wodociągowej (12 procedur), utrzymaniem w sprawności 

systemu alarmowego (366 procedur), utrzymaniem systemu łączności 

radiowej ze służbami i współpracującymi instytucjami (366 procedur). 

Ponadto reagowano na informacje dotyczące: awarii w zasobach  

mieszkaniowych, dziur w jezdniach i chodnikach, nieoświetlonych ulic, 

zakłóceń ciszy nocnej, pozostawienia bez opieki pakunków, toreb i 

paczek, awarii instalacji ciepłowniczych i wodociągowych, mieszkańców 

miasta Płocka poszkodowanych w wypadku za granicą Polski, śliskości 

jezdni, zalanych piwnic (po ulewnych deszczach), usuwania zanieczyszczeń 

z jezdni, ulic, placów i parkingów, podpalania suchych traw i torfu, awarii 

transportów kolejowych na terenie miasta, utrudnień w ruchu komunikacyjnym, 

przebiegu akcji protestacyjnych na terenie ciągów komunikacyjnych, 

pożarów spowodowanych wybuchem butli gazowej, kradzieży części 

metalowych, wypadków drogowych, zasłabnięć na ulicy, zabezpieczenia 

budynków grożących zawaleniem, nieszczelności instalacji gazowych w 

budynkach mieszkalnych, usuwania niebezpiecznych substancji 

niewiadomego pochodzenia, awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
nieprzestrzegania zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie 

miasta, dryfujących na Wiśle barek i przewróconych żaglówek oraz dużych 

drzew, zaginięcia dzieci podczas imprez masowych, nieprawidłowego 

rozmieszczania reklam i plakatów oraz dewastacji mienia, zaśmiecenia ulic 

miasta, uruchomienia służb konserwatorskich obsługujących poszczególne 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciela obiektu, 

dotyczące przekazywania osób bezdomnych do noclegowni, udzielenia 

pomocy przy transporcie chorych osób, udzielenie pomocy osobom 

uwięzionym w zablokowanych windach, pojawienia się wielkich ilości 

komarów i jętek w okolicach Skarpy Wiślanej, przebiegu imprez masowych, 

wydzielania nieprzyjemnych zapachów przez zakłady produkcyjne, skarg 

i wniosków mieszkańców Płocka w sprawach usprawnienia funkcjonowania 

instytucji miejskich, uszkodzenia paralotni.

Ponadto w ramach zadania wykonywano następujące czynności: 

przekazywano informacje związane z przewozem niebezpiecznych substancji, 

monitorowano stan wody oraz dostawy wody pitnej dla mieszkańców miasta, 

współpracowano ze służbami PKN ORLEN w zakresie wyjaśnienia i ustalenia

przyczyn zaistniałych zdarzeń, zbierano dane i prowadzono stałą współpracę 

z instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie skutków zimy 

oraz otrzymywano aktualną prognozę meteorologiczną z Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej.

2. Funkcjonowanie Centrum Monitoringu 



        Wizyjnego Miasta


plan

02/OC/G
9,89
395 520,00
549 177,86
944 697,86


wykonanie


9,89
370 279,46
536 059,55
906 339,01


% wykonania



93,62 %
97,61 %
95,94 %


W 2004 roku realizacja zadania dotyczącego funkcjonowania Centrum 


Monitoringu Wizyjnego miała na celu całodobową obserwację określonych 


rejonów miasta, powiadamianie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych 


za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, 


zdrowia i mienia mieszkańców miasta.


W analizowanym okresie miały miejsce 834 zdarzenia wymagające interwencji 


stosownych służb.

Wydatki bezpośrednie obejmowały wydatki z tytułu opłat czynszu za 


użytkowanie kamer i łączy analogowych, przeniesienia kamery oraz urządzeń 


sterujących monitoringu. Ponadto w ramach wydatków zakupiono aparat 


telefoniczny oraz kasety do rejestracji obrazów.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem
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3. Opracowywanie planów




plan

03/OC/G
1,78
0,00
98 840,91
98 840,91


wykonanie


1,78
0,00
96 479,88
96 479,88



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W 2004 roku w ramach zadania sporządzono wytyczne Szefa Obrony Cywilnej 


Miasta – Prezydenta Płocka do działalności w dziedzinie zarządzania 


kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych wraz z planem zasadniczych 


przedsięwzięć na 2004 rok, które przesłano do 87 zakładów pracy i 6 Wydziałów 


Urzędu Miasta oraz „Roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań 


Ratowniczych miasta Płocka i Powiatu Płockiego na 2005 rok”.




Ponadto zaktualizowano Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Płocka oraz Plan 




rozplakatowania obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 




zgodnie z ustaleniami z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.
4. Organizacja i szkolenie struktur obrony 



         cywilnej


plan

04/OC/G
1,29
15 300,00
71 631,90
86 931,90


wykonanie


1,29
15 294,53
69 920,81
85 215,34


% wykonania



99,96 %
97,61 %
98,03 %


W 2004 roku w ramach powołania (reorganizacji formacji obrony cywilnej) 


prowadzona była analiza istniejących formacji obrony cywilnej i możliwości 


tworzenia nowych w związku z likwidacją lub reorganizacją zakładów pracy na 


terenie miasta. W ramach zadania uczestniczono w szkoleniach poświęconych 


realizacji zadań z zakresu organizacji i działania Centrów Zarządzania 


Kryzysowego, działalności kontrolnej, realizacji zadań obronnych oraz wdrażania 


systemu SRK 2002 i programu DANMAP, wymiany informacji i prognozowania 


skażeń zgodnych z normą ATP oraz w krajowym szkoleniu dotyczącym ochrony 


przed powodzią. Przekazano do zakładów pracy Wytyczne Szefa Obrony 


Cywilnej Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony 


ludności i obrony cywilnej, aparatu wykonawczego i pracowników organów 


kierowania w województwie, powiecie, gminie i zakładzie pracy. 


W ramach wydatków bezpośrednich zorganizowano i przeprowadzono szkolenie


kierowniczej kadry Urzędu Miasta Płocka, jednostek organizacyjnych Gminy 


Płock i członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (62 osoby).


Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu nagród dla laureatów konkursu 


rysunkowego i harcerskiej gry obronnej oraz samoprzylepnych plakatów z tabelą 


sygnałów alarmowych.


Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 600,00 zł. pochodząca 


z dotacji na zadania zlecone dotyczyła szkolenia merytorycznego pracowników 


Oddziału oraz dofinansowania szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Miasta.


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem
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5. Zabezpieczenie materiałowo - techniczne 



         działań OC


plan

05/OC/G
1,43
14 200,00
79 405,90
93 605,90


wykonanie


1,43
14 155,20
77 509,12
91 664,32



% wykonania



99,68 %
97,61 %
97,93 %




W 2004 roku w ramach realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem 




materiałowo-technicznym działań OC przeprowadzono comiesięczne, 




gwarancyjne uruchomienia nowego zespołu prądotwórczego, przekazanego 




przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach państwowych rezerw 




mobilizacyjnych. 




W jednostkach podległych przeprowadzono zabiegi konserwacyjne sprzętu 




OC – zgodnie z planem konserwacji. Przeprowadzono również kontrole 




problemowe w zakresie przechowywania, konserwacji oraz zabezpieczenia




pod względem przeciwpożarowym magazynów sprzętu OC, zgodnie z planem 




kontroli w roku bieżącym. Przyjęto również do magazynu sprzęt OC z 




likwidowanych zakładów. 




Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka przeprowadzono




inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Płocka oraz w 




Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 




W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt przeciwpowodziowy 


(koła ratunkowe wraz z zasobnikami i linami, worki, geowłóknina). 


Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 4.200,00 zł. pochodząca 


z dotacji na zadania zlecone została przeznaczona na zakup materiałów 


do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, konserwację i utrzymanie państwowych 


rezerw mobilizacyjnych – agregatów prądotwórczych oraz utylizację sprzętu 


obrony cywilnej.

6. Utrzymanie infrastruktury techniczno - 



        eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC


plan

06/OC/G
1,60
40 200,00
88 845,76
129 045,76


wykonanie


1,60
40 061,70
86 723,49
126 785,19


% wykonania



99,66 %
97,61 %
98,25 %


W zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury techniczno-


eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC, w 2004 roku dokonano przeglądów 


studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie miasta. 


W ramach utrzymania obiektów w sprawności wykonano pompowanie techniczne-


jesienne oraz usunięto uszkodzenie powłoki przeciwwodnej na obudowie studni 


awaryjnej przy ul. Słodowej. W ramach zadania dwukrotnie naprawiono ogrodzenie 


studni awaryjnych przy ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Słodowej oraz zlecono 


wykonanie i zamocowanie tablic informacyjnych na obiektach studni. 


W ramach utrzymania terenu studni systematycznie przeprowadzano koszenie 


trawy wraz z pracami porządkowymi wokół obiektów. 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Ponadto przeprowadzono kontrolę utrzymania budowli ochronnych, zgodnie z 


określonym harmonogramem oraz dokonano aktualizacji ewidencji zespołów


alarmowych funkcjonujących w Radiowym Systemie Alarmowania Miasta. 


Przeprowadzono głośną próbę radiowego systemu alarmowego miasta, 


polegającą na testowaniu wszystkich syren jednocześnie.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły systemu ostrzegania i alarmowania miasta 


(prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, przeniesienie szafy 


sterowniczej), studni awaryjnych (zakup energii, pompowanie techniczne i 


badanie jakości wody, naprawa ogrodzenia, prace porządkowe, usunięcie 


niesprawności i naprawę uszkodzonej powłoki obudowy awaryjnej studni), 


przeglądu i naprawy urządzenia do pomiaru skażeń promieniotwórczych oraz 


zakupu energii na potrzeby magazynów sprzętu obrony cywilnej.

Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 300,00 zł. pochodząca z 


dotacji na zadania zlecone została przeznaczona na dofinansowanie konserwacji 


systemu ostrzegania i alarmowania miasta.
7. Prowadzenie działalności humanitarnej




plan

07/OC/G
0,14
0,00
7 774,00
7 774,00


wykonanie


0,14
0,00
7 588,31
7 588,31



% wykonania




97,61 %
97,61 %


Realizacja zadania w 2004 roku polegała na pozyskiwaniu darczyńców, 


gromadzeniu  darów i ich przekazywaniu instytucjom i organizacjom powołanym 


do udzielania pomocy. Od 22 firm i instytucji uzyskano: wyroby dziewiarskie, 


artykuły spożywcze, meble, obuwie, farby, koce i materace. Dary przekazano 


pogorzelcom, instytucjom prowadzącym działalność opiekuńczą. 


Zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta z ofiarodawcami darów w 2003 r. 


poświęcone udziałowi płockiego biznesu w humanitarnej pomocy realizowanej 


na rzecz osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących. 


Pracownicy Oddziału uczestniczyli w organizacji III krajowego Festynu Dzieci 


„Nadzieja”.

8. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń 



        osobistych i rzeczowych na rzecz obrony


plan

08/OC/G
0,91
0,00
50 531,03
50 531,03


wykonanie


0,91
0,00
49 323,98
49 323,98



% wykonania




97,61 %
97,61 %

W 2004 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji 


w sprawie świadczeń na rzecz obrony wpłynęło 27 wniosków uprawnionych 


organów w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych lub 


rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz uchylenia nieaktualnych decyzji. 


Wydano 184 decyzje administracyjne. Aktualizowano plany i zestawienia 


świadczeń przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

wybuchu wojny. Uczestniczono w oględzinach środków transportowych 


przeznaczonych na cele etatowych świadczeń rzeczowych (skontrolowano 18 


posiadaczy sprzętu).

9. Koordynowanie realizacji zadań 



        obronnych przez wydziały Urzędu Miasta

        oraz podległe jednostki organizacyjne


plan

09/OC/G
0,97
1 530,00
53 862,74
55 392,74


wykonanie


0,97
1 529,73
52 576,11
54 105,84



% wykonania



99,98 %
97,61 %
97,68 %


W ramach realizacji zadania w 2004 roku wdrożono do praktycznej realizacji 


„Wytyczne Wojewody Mazowieckiego w sprawie zasad realizacji pozamilitarnych 


przygotowań obronnych w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa 


mazowieckiego na 2004 rok”.


Uczestniczono w kontroli przechowywania w SZPZOZ w Płocku rezerw 


państwowych wyrobów medycznych prowadzonej przez Agencję Rezerw 


Materiałowych z udziałem przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego


Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przeprowadzono kontrolę stanu przechowywania i utrzymania państwowych 


rezerw mobilizacyjnych agregatów prądotwórczych przechowywanych w 


Wodociągach Płockich Sp. z o.o.


Opracowano przy udziale wydziałów Urzędu Miasta i gminnych jednostek 


organizacyjnych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku dane 


o infrastrukturze technicznej miasta Płocka niezbędne do właściwego pełnienia 


funkcji Gospodarza. Współpracowano z Wojskową Komendą Uzupełnień w 


Płocku oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w zakresie 


bieżącej realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne 


bieżących zadań dotyczących powszechnego obowiązku obrony. 


W ramach zadania przeprowadzono postępowanie reklamacyjne z urzędu i na 


wniosek w stosunku do Radnych Rady Miasta Płocka oraz pracowników Urzędu 


Miasta.


W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzono szkolenie teoretyczne 


osób dotychczas nie przeszkolonych z problematyki doręczania kart powołania 


w trybie akcji kurierskiej oraz trening praktyczny bez doręczania kart powołania 


w celu przeszkolenia osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej – łącznie 


przeszkolono 66 osób.

            RAZEM :



plan


19,00
466 750,00
1 055 043,41
1 521 793,41


wykonanie


19,00
441 320,62
1 029 841,41
1 471 162,03


% wykonania



94,55 %
97,61 %
96,67 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Teleinformatyki

1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii 

    
informatycznych wspierających pracę


       Urzędu Miasta


plan

01/IT/G
11,00
100 000,00
610 814,61
710 814,61


wykonanie


11,00
76 418,14
596 223,97
672 642,11


% wykonania



76,42 %
97,61 %
94,63 %


W ramach zadania w 2004 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną 


Urzędu Miasta, w skład której wchodzą 4 sieci lokalne, łącznie 550 podwójnych 


punktów logicznych, 9 serwerów i około 700 sztuk sprzętu komputerowego 


poprzez:

· bieżącą obsługę sieci komputerowych i telefonicznej, serwerów i ich 
        konfigurację,
· wdrożenie bezprzewodowej sieci w trzech jednostkach Urzędu Miasta,

· przebudowanie serwisu internetowego Urzędu Miasta oraz aktualizację 

        strony internetowej,
· zapewnienie darmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu w 

budynku Urzędu Miasta oraz na Starym Rynku,

· instalację i udostępnienie na stronach  WWW 4 kamer internetowych 

        pokazujących Stary Rynek i Wzgórze Tumskie,
· zakup części komputerowych na potrzeby bieżących napraw posiadanego 

        sprzętu komputerowego,

· wykonanie czyszczenia i konserwacji pogwarancyjnej 41 drukarek oraz 

        naprawę klimatyzatora w serwerowni,

· wykonanie elektronicznego spisu inwentarzowego posiadanego sprzętu 

        komputerowego,

· dostosowano do potrzeb Urzędu Miasta aplikację GONIEC służącą do

        obsługi kancelarii w zakresie doręczania korespondencji.


Ponadto w ramach zadania prowadzono kontrolę nad funkcjonowaniem modułów 


wdrożonych w latach poprzednich poprzez:

· bieżącą obsługę systemów branżowych wg. zakresu oraz administrację 

        serwerów NOVELL, LINUX, WINDOWS NT
· zakup aktualizacji 8 licencji programu LEX,

· zgłaszanie propozycji zmian do działających aplikacji oraz usuwanie błędów 
        w zestawieniach,
· opłatę serwisu programów REJESTR, PESEL, LICENCJE  oraz wszystkich 
        programów z firmy REKORD,

· archiwizację baz danych oraz podnoszenie ich do nowszych wersji.

W analizowanym okresie administrowano uprawnieniami 200 użytkowników 
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Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem
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systemów informatycznych tj. zmiana wewnętrznej adresacji IP i internetowej 

wykorzystywanej przez Urząd Miasta oraz przeprowadzenie reorganizacji 

nazw kont pocztowych poprzez ich ujednolicenie. Ponadto wykonano 

zmiany wewnętrznej adresacji IP uwzględniające przynależność komputerów 

do oddziałów i jednostek, utworzono spis podłączonych urządzeń 

sieciowych z podaniem ich miejsca podłączenia, uruchomiono system 

filtrowania i blokowania niepożądanych treści internetowych oraz system 

przechowywania najczęściej oglądanych stron internetowych na lokalnym 

serwerze.

W ramach pilotażowego wdrożenia systemu KATASTER współpracowano z 

podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów IPE i KASKADA, testowano 

jakość danych, usuwano nieprawidłowości oraz zapewniano prawidłowość 

funkcjonowania systemu wg. przyjętych scenariuszy działań, w tym detekcja 

błędów na etapie zasilania danymi IPE. 

              RAZEM :



plan


11,00
100 000,00
610 814,61
710 814,61


wykonanie


11,00
76 418,14
596 223,97
672 642,11


% wykonania



76,42 %
97,61 %
94,63 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Oddział Kontroli

1. Prowadzenie kontroli w wydziałach 



        Urzędu Miasta Płocka i

        gminnych/powiatowych jednostkach

        organizacyjnych


plan

01/OK/G
7,50
2 625,00
416 464,51
419 089,51


wykonanie


7,50
0,00
406 516,35
406 516,35



% wykonania




97,61 %
97,00 %


W ramach zadania w 2004 roku przeprowadzono łącznie 33 kontrole, w tym: 


14 postępowań kontrolnych w wydziałach Urzędu Miasta Płocka, 13 postępowań 


kontrolnych w gminnych jednostkach organizacyjnych, 3 postępowania kontrolne 


w spółkach prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały, 2 


postępowania kontrolne w instytucjach kultury oraz 1 postępowanie kontrolne w 


stowarzyszeniu.  


Ponadto uczestniczono w 5 kontrolach przeprowadzonych wspólnie z 


pracownikami innych wydziałów Urzędu Miasta: 3 kontrole w spółkach prawa 


handlowego i 2 kontrole w wydziałach Urzędu Miasta. Dwie kontrole 


przeprowadzone zostały w związku ze skargami mieszkańców Płocka.

W ramach prowadzonych kontroli dokonano czynności zmierzających do 


ustalenia stanu faktycznego - dokonano przeglądu dokumentacji, przyjęto 


wyjaśnienia od kontrolowanych oraz sporządzono dokumentację pokontrolną. 


Ponadto udzielono instruktażu i pomocy merytorycznej kontrolowanym 


podmiotom, opracowano wnioski i zalecenia pokontrolne oraz skierowano 3 


zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia 


przestępstwa i 5 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 


o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 


Uczestniczono także w 5 szkoleniach organizowanych przez podmioty 


zewnętrzne oraz w 1 konferencji. 

             RAZEM :



plan


7,50
2 625,00
416 464,51
419 089,51


wykonanie


7,50
0,00
406 516,35
406 516,35


% wykonania




97,61 %
97,00 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Biuro Audytora Wewnętrznego

1 . Prowadzenie zadań audytowych w 




  Urzędzie Miasta Płocka i miejskich


  jednostkach organizacyjnych


plan

01/AW/G
1,00
0,00
55 528,60
55 528,60


wykonanie


1,00
0,00
54 202,18
54 202,18



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W 2004 roku w ramach zadania przeprowadzono 4 audyty tj. 2 zadania audytowe 


w Urzędzie Miasta oraz 2 zadania w gminnych jednostkach organizacyjnych. 


W trakcie realizacji zadań audytowych przeprowadzono czynności oceny 


funkcjonujących systemów w wyznaczonych obszarach tj.: przeprowadzono 


analizę ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej, sporządzono ścieżki audytu i 


dokumenty robocze z ustaleń i dokumentacji jednostki audytowanej, 


przeprowadzono narady z kierownikami jednostek audytowanych oraz 


sporządzono i przedstawiono sprawozdania z rekomendacjami. 


Ponadto rozpoczęto zadanie audytowe w wydziale Urzędu Miasta. 


W ramach zadania sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu 


wewnętrznego za 2003 rok oraz opracowano plan audytu wewnętrznego na rok 


2005. W ramach zadania uczestniczono w spotkaniach i naradach 


merytorycznych i organizacyjnych Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek 


organizacyjnych, przeprowadzano analizy i sporządzano informacje. 


W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczono w szkoleniach 


organizowanych przez Urząd Miasta i podmioty zewnętrzne. 


Poza zadaniem audytu w ramach prac Komisji doraźnej przeprowadzono 2 


kontrole wewnętrzne.

             RAZEM :



plan


1,00
0,00
55 528,60
55 528,60


wykonanie


1,00
0,00
54 202,18
54 202,18


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka 

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

1. Realizacja przepisów ustaw o ochronie 



        informacji niejawnych i o ochronie

        danych osobowych


plan

01/PI/G
2,00
0,00
111 057,20
111 057,20


wykonanie


2,00
0,00
108 404,36
108 404,36



% wykonania




97,61 %
97,61 %


W ramach zadania w 2004 roku wykonywano zadania z zakresu ochrony 


informacji niejawnych m.in. prowadzono postępowania sprawdzające, szkolenia 


z zakresu ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz nadzorowano 


obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. 


Ponadto z zakresu ochrony danych osobowych dokonywano rejestracji i 


aktualizacji zbiorów danych osobowych, sporządzono i wdrożono „Politykę 


bezpieczeństwa Urzędu Miasta Płocka w zakresie ochrony danych osobowych” 


oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do 


przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”.
             RAZEM :



plan


2,00
0,00
111 057,20
111 057,20


wykonanie


2,00
0,00
108 404,36
108 404,36


% wykonania




97,61 %
97,61 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA -  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka 

ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia
1. Obsługa inwestora




plan

01/PR/G
2,00
94 900,00
111 057,20
205 957,20


wykonanie


2,00
63 682,78
108 404,36
172 087,14


% wykonania



67,11 %
97,61 %
83,55 %




W 2004 roku w ramach zadania udzielono odpowiedzi na 31 zapytań 




inwestycyjnych pochodzących od indywidualnych inwestorów (krajowych 




i zagranicznych) oraz od instytucji działających w imieniu inwestora (Polska 




Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski 




Województwa Mazowieckiego). We współpracy z Polską Agencją Informacji 




i Inwestycji Zagranicznych prowadzono zaawansowane rozmowy nt. Płockiego 




Parku Przemysłowo – Technologicznego z przedstawicielami różnych firm. 




Ponadto uruchomiono postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży 




nieruchomości gminy – hali przy ul. Otolińska – Targowa na prowadzenie 




działalności gospodarczej. 




Ponadto opracowano 3 nowe oferty nieruchomości osób prywatnych chętnych 




do udostępnienia (sprzedaży) zainteresowanym inwestorom. 




W analizowanym okresie przygotowano materiały promocyjne miasta Płocka




i Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego do ogólnopolskiej 




Gazety Wyborczej. Wspólnie z PKN ORLEN S.A. przygotowano materiały 




promocyjne: foldery, ulotki, płyty CD promujące Płocki Park Przemysłowo – 




Technologiczny wśród inwestorów.  Ponadto dokonano aktualizacji Płockiego 




Przewodnika dla Inwestora oraz opracowano bazy zawierające informacje o 




rynku inwestycyjnym w Polsce, województwie mazowieckim oraz gminach 




powiatu płockiego. Celem dotarcia z informacją o planowanych imprezach 




gospodarczych do jak najszerszego grona odbiorców, w dziale Aktualności 




zamieszczono informację o ofercie Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, 




konferencji „Spotkania Polski z Portugalią” oraz kolejnej edycji konkursu „Join 




Multimedia 2005”.




Współorganizowano wraz z Instytutem Wspomagania Procesów Decyzyjnych 




i PKN ORLEN S.A. konferencję MSRAS 2004 (Międzynarodowe Warsztaty 




dotyczące Technik Monitoringu, Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Systemach 




Wieloagendowych) pt. „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa”. 




W ramach zadania uczestniczono w organizowaniu Misji Gospodarczej Polsko – 




Mołdawskiej, przystąpiono do certyfikacji Gmina Przyjazna Inwestorowi oraz 




powołano Forum Społeczno – Gospodarcze przy Prezydencie Miasta Płocka.




Materiały promocyjne zarówno Płocka jak i Płockiego Parku Przemysłowo – 




Technologicznego były prezentowane na spotkaniach gospodarczych oraz 




na spotkaniach wyjazdowych tj. kiosk internetowy w trakcie Dnia Chemika i 




Dni Historii Płocka; kiosk internetowy i prezentacja w trakcie konferencji MSRAS 


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie



2004; VIII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych; 




wizyty przedstawicieli gruzińskiego parlamentu, samorządów i organizacji 




pozarządowych; wizyty studyjnej mołdawskiej delegacji na Mazowszu „Polska i 




Mołdawia w świetle jednoczącej się Europy”; wyjazd w ramach projektu PAUCI.




Ponadto współpracowano z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji 




Zagranicznych S.A., Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Płocka Lożą 




Business Centre Club, Związkiem Gmin Regionu Płockiego, Izbą Gospodarczą 




Regionu Płockiego, Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Koncernem,




Naftowym ORLEN S.A., Centrum Komercjalizacji Technologii, Forum Społeczno – 




Gospodarczym przy Prezydencie Miasta Płocka, Płockim Funduszem Poręczeń 




Kredytowych Sp. z o.o.

2. Stymulowanie Rozwoju Gospodarczego




plan

02/PR/G
2,00
23 590,00
111 057,20
134 647,20


wykonanie


2,00
23 590,00
108 404,36
131 994,36


% wykonania



100,00 %
97,61 %
98,03 %




W ramach realizacji zadania w 2004 roku zorganizowano konkursy nt. Płockiego 




Parku Przemysłowo – Technologicznego podczas obchodów Dni Historii Płocka




i Dnia Chemika. Ponadto opublikowano materiały informacyjne dla inwestorów 




nt. Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Współorganizowano 




Międzynarodowe Warsztaty Naukowo – Badawcze MSRAS 2004 dotyczące 




technik monitoringu, bezpieczeństwa i ratownictwa w systemach 




wieloagendowych. 




Zaprezentowano wspólnie z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. ofertę Płockiego 




Parku Przemysłowo – Technologicznego podczas VIII Międzynarodowych 




Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2004 oraz opublikowano 




dwie wkładki nt. Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Gazecie 




Wyborczej „Technologia XXI wieku” oraz „Polska stolica sztucznej inteligencji”. 




Zgodnie z procedurami zamówień publicznych zlecono opracowanie „Programu 




uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne oraz c.o. części terenów Płockiego 




Parku Przemysłowo – Technologicznego”. 




W ramach zadania zorganizowano mołdawsko – polską misję gospodarczą 




oraz opracowano i aktualizowano bazy danych (m.in. baza lokalni przedsiębiorcy,




baza grupy PKN ORLEN S.A., baza spółek Zakładu Energetycznego Płock S.A., 




baza spółki gminne). 




W ramach zadania przygotowano informację nt. realizacji postanowień
uchwały 




w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku. 




Ponadto zorganizowano konferencję dla osób zamierzających rozpocząć 




działalność gospodarczą. Uczestniczono w realizacji Programu Gmina Przyjazna


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie



Inwestorowi, którego celem jest pomoc lokalnym władzom w przygotowaniu 




kadry do kompleksowej obsługi inwestora oraz produktu dla inwestora, czyli 




terenów inwestycyjnych, jak również baz danych zawierających informacje 




niezbędne dla inwestora. 




Ponadto uczestniczono w pracach Partnerstwa na rzecz Ziemi Płockiej, którego 




celem jest poprawa dialogu pomiędzy społecznościami wiejskimi, władzami 




regionalnymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w regionie. 




Projekt służy wypracowaniu formy i planu działania struktury partnerskiej,




integrującej wszystkie podmioty działające w powiecie na rzecz jego rozwoju. 




W analizowanym okresie wspólnie z PKN ORLEN S.A. realizowano wyznaczony 




harmonogram oraz założone zadania realizacyjne- zorganizowano 17 spotkań 




koordynacyjnych podzespołów tematycznych. 




Nawiązano również współpracę z Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosł miasta 




Siulasi w celu zorganizowania w Płocku misji gospodarczej z udziałem 




litewskich przedsiębiorców. Ponadto zaprezentowano Płocki Park Przemysłowo – 




Technologiczny gruzińskiemu parlamentowi, samorządowi i organizacjom 




pozarządowym. 




.

             RAZEM :



plan


4,00
118 490,00
222 114,40
340 604,40


wykonanie


4,00
87 272,78
216 808,72
304 081,50


% wykonania



73,65 %
97,61 %
89,28 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
1. Działalność Skarbnika Miasta Płocka




plan

01/SK/G
1,67
124 670,57
37 204,15
161 874,72


wykonanie


1,67
78 130,09
36 315,46
114 445,55


% wykonania



62,67 %
97,61 %
70,70 %




W ramach realizacji zadnia w 2004 roku Skarbnik realizował politykę finansową 




gminy poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, 




prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, 




prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji 




gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności 




dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli 




finansowej w miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami w 




zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonywał 




kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań 




pieniężnych oraz inicjował działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych. 


W ramach zadania przygotowano szereg informacji i zestawień niezbędnych 


do aktualizacji długoterminowego ratingu krajowego miasta przez Fitch Ratings.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika.
            RAZEM :



plan


1,67
124 670,57
37 204,15
161 874,72


wykonanie


1,67
78 130,09
36 315,46
114 445,55


% wykonania



62,67 %
97,61 %
70,70 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA
1. Działalność Sekretarza Miasta Płocka




plan

01/SE/G
1,00
220 000,00
0,00
220 000,00


wykonanie


1,00
171 200,79
0,00
171 200,79


% wykonania



77,82 %

77,82 %


W 2004 roku w ramach zadania Sekretarza Miasta koordynowano bieżące 


funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjowano działania w celu poprawy jakości 


obsługi klientów, współdziałano w podejmowaniu decyzji w sprawach 


zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania 


płac pracownikom Urzędu Miasta a także opiniowano zasadność wyjazdów 


służbowych pracowników Urzędu Miasta. 


Realizowano również zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu 


Zarządzania Jakością tj. zrealizowano zaplanowane audity nadzoru, rozszerzono 


System Zarządzania Jakością, badano satysfakcję klientów Urzędu Miasta oraz


rozpoczęto wdrażanie metodyki zarządzania projektami.


Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Sekretarza.


             RAZEM :



plan


1,00
220 000,00
0,00
220 000,00


wykonanie


1,00
171 200,79
0,00
171 200,79


% wykonania



77,82 %

77,82 %


Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA I ZASTĘPCY
1. Działalność Prezydenta i Zastępców




plan

01/P/G
4,00
669 816,00
0,00
669 816,00


wykonanie


4,00
626 479,24
0,00
626 479,24


% wykonania



93,53 %

93,53 %


W 2004 roku Prezydent i jego Zastępcy pełnili funkcję nadzoru nad poszczególnymi 


dziedzinami życia społecznego w zakresie: przygotowywania projektów Uchwał 


Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem 


komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników 


miejskich jednostek organizacyjnych.


Zadanie obejmowało również reprezentację miasta w kraju i za granicą.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców, 


kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności 


miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich – 21.438,25 zł., 


Związek Gmin Regionu Płockiego – 123.079,68 zł.). 

            RAZEM :



plan


4,00
669 816,00
0,00
669 816,00


wykonanie


4,00
626 479,24
0,00
626 479,24


% wykonania



93,53 %

93,53 %



Numer 
Liczba 
Wydatki 
Wydatki 
Kwota 

Lp.
Podmiot - Nazwa zadania
zadania
etatów
bezpośrednie
pośrednie
ogółem


Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu
1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury




plan

01/WSBIII/D/G
0,00
2 640 482,41
0,00
2 640 482,41


wykonanie


0,00
2 640 482,41
0,00
2 640 482,41



% wykonania



100,00 %

100,00 %


W 2004 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka 


Kultury i Sztuki w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów niezbędnych dla 


zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.

              RAZEM :



plan


0,00
2 640 482,41
0,00
2 640 482,41


wykonanie


0,00
2 640 482,41
0,00
2 640 482,41


% wykonania



100,00 %

100,00 %

            RAZEM  WYDZIAŁY URZĘDU GMINY



plan

 
355,62    
68 091 072,64
     19 413 909,40
    87 504 982,04


wykonanie


355,62  
66 319 058,43
18 950 165,97
85 269 224,40


% wykonania


                                       97,40 %

97,61 %
97,44 %
PAGE  
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