## Arkusz1
Załącznik Nr 14
Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań
Lp. | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | Plan | WPF/ R | Wykonanie | % wykonania
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  | 233315967.25 | #VALUE! | 50011286.69 | 21.44%
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy |  |  |  |  | 49600000 | WPF | 0 | -
1 | 600 | 60004 | 01/PT/I/G | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej | 49600000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku podpisano umowę na zakup 11 tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku. Ponadto zakupiono i zamontowano 40 wiat przystankowych i 2 słupki informacyjne. Na II półrocze zaplanowano płatności wynikające z podpisanych umów, w tym na zakup 25 niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową podpisaną w 2017 roku. Zadanie będzie również finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |  |  |  | 54002140 | 0 | 19877932.29 | 36.81%
2 | 600 | 60013 | 02/BIS/I/P | Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka | 54002140 |  | 19877932.29 | 36.81%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”, którego zakres obejmuje budowę: 1. Etapu II łącznika, na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”; 2. Węzła Bielska; 3. Ulicy KD – sięgacza ulicy Otolińskiej. Ponadto kontynuowano roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, którego zakres obejmuje budowę 2,4 km odcinka drogi i czterech obiektów inżynierskich. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. W I półroczu 2018 roku zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.308.340,22 zł.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  |  | 76553273.5 | #VALUE! | 17901515.87 | 23.38%
3 | 600 | 60015 | 02/WIRI/I/P | Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową | 5313.6 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku prowadzono czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
4 | 600 | 60015 | 03/WIRI/I/P | Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski | 375860.37 | R | 100000 | 26.61%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu przy ulicy Otolińskiej wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, z terminem zakończenia 31.07.2018 roku.
5 | 600 | 60015 | 01/BIS/I/P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 10607860 | WPF | 0 | -
Na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W” wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w I półroczu 2018 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji dla Etapu II pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Ponadto trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. W II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy i ewentualne rozpoczęcie robót budowlanych oraz zmianę harmonogramu realizacji zadania. Zadanie będzie również finansowane środkami uzyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
6 | 600 | 60015 | 04/BIS/I/P | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni | 246123 |  | 98301.6 | 39.94%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku rozliczono dotychczas wykonane prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej Nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Płocku”. Ponadto Gmina - Miasto Płock zawarła porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej Nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka".
7 | 600 | 60015 | 05/BIS/I/P | Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze | 100000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji realizacji wiaduktu w ulicy Wyszogrodzkiej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy na opracowanie koncepcji.
8 | 600 | 60015 | 07/MZD/I/P | Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze | 139605 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie bieżącego roku.
9 | 600 | 60015 | 15/MZD/I/P | Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski - etap II | 114464.8 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem zakończenia 31.07.2018 roku. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego na odcinku od alei Pawła Nowaka do ulicy Ignacego Łukasiewicza planowana jest w II połowie bieżącego roku.
10 | 600 | 60015 | 18/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 20536777.48 | WPF | 8138349.98 | 39.63%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowane były prace związane z rozbudową i przebudową ciągu drogowego ulic: Przemysłowa, Kostrogaj i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 16.07.2018 roku. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie aneksu wydłużającego terminem realizacji zadania do 15.09.2018 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły prowadzonych robót budowlanych, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz działań informacyjnych dotyczących projektu. W I półroczu 2018 roku zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.956.323,06 zł.
11 | 600 | 60015 | 23/MZD/I/P | Przebudowa ulicy Kolejowej | 106405.7 |  | 0 | -
W II połowie roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
12 | 600 | 60015 | 24/MZD/I/P | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej | 44120863.55 |  | 9564864.29 | 21.68%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace związane z rozbudową ulicy Łukasiewicza, z terminem zakończenia 31.08.2018 roku. Ponadto zawarto umowę na przebudowę skrzyżowania ulic Łukasiewicza i Tysiąclecia oraz budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Tysiąclecia i Mickiewicza, z terminem zakończenia 31.10.2018 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły prowadzonych robót budowlanych, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz działań informacyjnych dotyczących projektu. Zadanie będzie również finansowane środkami uzyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
13 | 600 | 60015 | 29/MZD/I/P | Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze | 200000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem zakończenia 29.09.2018 roku.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  |  | 39746206.59 | #VALUE! | 4686099.61 | 11.79%
14 | 600 | 60016 | 01/WIRI/I/G | Budowa ulicy Maneżowej | 2000000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 14.09.2018 roku. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
15 | 600 | 60016 | 04/WIRI/I/G | Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida | 71727.21 |  | 71517.13 | 99.71%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku nastąpiło finansowe rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
16 | 600 | 60016 | 08/WIRI/I/G | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 5900000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót, które zostało unieważnione. Po analizie zasadności i możliwości realizacji zadania złożono wniosek o wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego, polegającego na wyłonieniu wykonawcy robót dla kontynuacji prac związanych z przebudową ulicy Borowickiej w ramach II etapu. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
17 | 600 | 60016 | 63/WIRI/I/G | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego | 2045000 |  | 1180330.11 | 57.72%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano prace budowlane związane z budową ulic Kołłątaja i Rozego, z terminem zakończenia 20.07.2018 roku.
18 | 600 | 60016 | 13/WIRI/I/G | Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą | 815856.73 | WPF | 0 | -
Finansowe rozliczenie zadania, w zakresie budowy ulic Poziomkowej i Morelowej planowane jest w II półroczu bieżącego roku.
19 | 600 | 60016 | 20/WIRI/I/G | Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) | 106299.96 | WPF | 0 | -
Finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
20 | 600 | 60016 | 35/WIRI/I/G | Budowa ulicy Ośnickiej | 850000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej w zakresie budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych termin zakończenia planuje się przedłużyć o sześć miesięcy, tj. do grudnia 2018 roku.
21 | 600 | 60016 | 36/WIRI/I/G | Budowa ulicy Poprzecznej | 600000 |  | 4612.5 | 0.7688%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji zadania. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie bieżącego roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
22 | 600 | 60016 | 37/WIRI/I/G | Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej | 300000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwała analiza zasadności i możliwości realizacji przedmiotowego zadania. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
23 | 600 | 60016 | 38/WIRI/I/G | Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze | 78800 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych ulicy Ziołowej, z terminem zakończenia 30.10.2018 roku.
24 | 600 | 60016 | 46/WIRI/I/G | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej | 3100000 |  | 329466.63 | 10.63%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na budowę parkingu publicznego typu „parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą w rejonie Cmentarza Komunalnego z terminem zakończenia 30.07.2018 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
25 | 600 | 60016 | 47/WIRI/I/G | Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski | 384901.5 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym na Osiedlu Dworcowa. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania, z terminem zakończenia 31.10.2018 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
26 | 600 | 60016 | 48/WIRI/I/G | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski | 154800 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zlecono budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, utwardzeniem terenu, przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu zielenią przy ulicy Krakówka, z terminem zakończenia do 31.07.2018 roku.
27 | 600 | 60016 | 58/WIRI/I/G | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą | 2166420 |  | 60912 | 2.812%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono prace projektowe związane z budową ulicy Swojskiej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania.
28 | 600 | 60016 | 60/WIRI/I/G | Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze | 47355 |  | 0 | -
Finansowe rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
29 | 600 | 60016 | 59/WIRI/I/G | Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej | 4056500 |  | 1144171.09 | 28.21%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla ulic Górnej i Filtrowej, z terminem zakończenia robót budowlanych do 31.08.2018 roku oraz pielęgnację zieleni do 15.10.2018 roku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie badania asfaltowej nawierzchni drogowej, z terminem zakończenia 07.09.2018 roku.
30 | 600 | 60016 | 66/WIRI/I/G | Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna | 600000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wybudowanie odcinka ciągu pieszego, będącego przedłużeniem ciągu pieszego w ulicy Imielnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zagospodarowaniem terenów przyległych, z terminem zakończenia 15.07.2018 roku. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
31 | 600 | 60016 | 67/WIRI/I/G | Budowa ulicy Bliskiej | 579.21 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ulicy Bliskiej. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku.
32 | 600 | 60016 | 11/WIRI/I/G | Przebudowa ulicy Pocztowej | 2300000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku sporządzono wycenę brakarską drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Pocztowej na odcinku od mostu na rzece Słupiance do granicy miasta. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2018 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy ulicy Pocztowej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
33 | 600 | 60016 | 68/WIRI/I/G | Rozbudowa ulicy Maszewskiej | 3000000 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu. W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą. W II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
34 | 600 | 60016 | 92/WIRI/I/G | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze | 150205.23 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na uregulowanie zobowiązania finansowego w zakresie umów za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Kościuszki.
35 | 600 | 60016 | 08/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Zielonej | 3175399.75 |  | 1585543.15 | 49.93%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowane były roboty związane z rozbudową ulicy Zielonej, z terminem zakończenia 16.07.2018 roku. Ponadto trwały prace niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kolejnego odcinka ulicy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły prowadzonych robót budowlanych oraz pełnionego nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
36 | 600 | 60016 | 22/MZD/I/G | Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski | 200000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest dokonanie wyboru wykonawcy oraz realizacja prac budowlanych.
37 | 600 | 60016 | 23/MZD/I/G | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka | 100000 |  | 0 | 0%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Mościckiego oraz wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kutnowskiej z ulicą Góry. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II połowie roku.
38 | 600 | 60016 | 25/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski | 32000 |  | 14.76 | 0.04612%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku prowadzone były prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji 28.12.2018 roku.
39 | 600 | 60016 | 32/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Krakówka | 189000 |  | 0 | -
W II połowie roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania obejmującego budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka do obsługi zbiornika.
40 | 600 | 60016 | 18/MZD/I/G | Budowa chodników w ulicy Kościuszki | 550000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w ulicy Kościuszki, z terminem zakończenia 12.07.2018 roku. W II połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.
41 | 600 | 60016 | 16/WIRI/I/G | Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem | 600000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy ulicy Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem od ulicy Na Skarpie, z terminem zakończenia do 25.07.2018 roku. Ponadto wyłoniono wykonawcę sporządzenia wyceny brakarskiej drzew. W II połowie roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
42 | 600 | 60016 | 33/MZD/I/G | Przebudowa elementów pasa drogowego | 57562 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej brakującego odcinka chodnika przy ulicy Chmielnej, stanowiącego połączenie z ulicą Harcerskiej, z terminem zakończenia 02.08.2018 roku. W drugiej połowie roku planowana jest realizacja ww. prac budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodników w ciągu ulicy Słowackiego.
43 | 600 | 60016 | 37/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza | 3000000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na rozbudowę ulicy 3. Maja w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza, z terminem zakończenia 31.12.2018 roku.
44 | 600 | 60016 | 37/MZD/A/I/G | Przebudowa ulicy Kredytowej | 50000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kredytowej wraz z infrastrukturą. Realizacja zadania przewidywana jest w II połowie bieżącego roku.
45 | 600 | 60016 | 39/MZD/I/G | Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze | 13800 |  | 13800 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza.
46 | 600 | 60016 | 42/MZD/I/G | Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 200000 |  | 0 | -
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II” zostaną podjęte decyzje o harmonogramie realizacji zadania.
47 | 600 | 60016 | 44/MZD/I/G | Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa | 500000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową chodników w ciągu ulicy Lasockiego. Realizacja zakresu rzeczowego oraz finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II połowie bieżącego roku.
48 | 600 | 60016 | 45/MZD/I/G | Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze | 200000 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju. W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu.
49 | 600 | 60016 | 13/MZD/I/G | Budowa łącznika Dworcowa - Otolińska | 1500000 |  | 14.76 | 0.01%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika Dworcowa – Otolińska w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, z terminem zakończenia 31.07.2018 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy na realizację prac budowlanych, z terminem zakończenia 19.10.2018 roku.
50 | 600 | 60016 | 06/WKŚII/I/G | Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera | 400000 |  | 274184.67 | 68.55%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na utwardzenie terenu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem terenu wokół garaży przy ulicy Gintera, z terminem zakończenia 31.08.2018 roku.
51 | 600 | 60016 | 07/WKŚII/I/G | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | 250000 |  | 21532.81 | 8.613%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na przebudowę chodników przy ulicach: Żwirki i Wigury 3 , Gałczyńskiego/ Jaśminowej, z terminem zakończenia 31.08.2018 roku. Ponadto wykonano nawierzchnię z płyt drogowych przy ulicy Jaśminowej 5.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 13414347.16 | 0 | 7545738.92 | 56.25%
52 | 600 | 60095 | 05/WKŚII/I/G | Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski | 14543.52 |  | 14543.52 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wybudowano dwie publiczne stacje naprawy rowerów na Osiedlu Podolszyce Południe.
53 | 600 | 60095 | 12/MZD/I/G | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka | 13399803.64 |  | 7531195.4 | 56.2%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku realizowano zadanie obejmujące budowę ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. W ramach zadania zakończono budowę Trasy R-70 od Wisły ulicami: Kolejową, Portową, Popłacińską do granicy miasta, Trasy R-32 ul. Dobrzykowska - od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta oraz kontynuowano budowę Trasy R-1 w ciągu ulic: Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od alei Armii Krajowej do ulicy Bielskiej. Ponadto zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Mostowej (Trasa R-21) oraz w ciągu alei Broniewskiego (Trasa R-62), z terminem zakończenia 15.10.2018 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły prowadzonych robót budowlanych oraz działań informacyjnych dotyczących projektu. W I półroczu 2018 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 5.478.547,69 zł.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  | 19717049.79 | #VALUE! | 8638015.46 | 43.81%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  | 5343856 | #VALUE! | 2135495.86 | 39.96%
54 | 700 | 70005 | 01/WGDII/I/G | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | 3000000 | R | 1963057.41 | 65.44%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wypłacono środki finansowe dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
55 | 700 | 70005 | 01/BON/I/G | Wykupy do zasobu gminy | 2250000 |  | 153582.46 | 6.826%
W I półroczu 2018 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Jakubowskiego, Kolegialnej oraz Targowej. W II połowie roku planowany jest wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przy ulicy Jędrzejewo oraz ulicy Kredytowej.
56 | 700 | 70005 | 05/WIRIII/I/G | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze | 18856 |  | 18855.99 | 99.99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku finansowo rozliczono opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
57 | 700 | 70005 | 04/WIRIII/I/G | Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych – prace przygotowawcze | 75000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę koncepcji projektowej opartej na założeniu umieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, siedziby filii Książnicy Płockiej, świetlicy środowiskowej lub przeznaczenie części budynków dla innych celów oświatowych, z terminem zakończenia 20.09.2018 roku. Podpisanie umowy zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  |  | 5500000 | 0 | 0 | -
58 | 700 | 70021 | 12/WNW/I/G | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku | 5500000 |  | 0 | -
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kleeberga. Na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 8873193.79 | #VALUE! | 6502519.6 | 73.28%
59 | 700 | 70095 | 02/WKŚII/I/G | Infrastruktura techniczna dla budownictwa | 448393.79 | WPF | 66251.87 | 14.78%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zrealizowano wniosek dotyczący odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przy ulicy Otolińskiej. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano realizację wniosków o odpłatne przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żyznej i Górnej.
60 | 700 | 70095 | 29/WIRIII/I/G | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar | 1854800 | WPF | 307088.66 | 16.56%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową budynku komunalnego Nr 35 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia do 31.10.2018 roku.
61 | 700 | 70095 | 06/WNW/I/G | Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku | 6000000 |  | 6000000 | 100%
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38.
62 | 700 | 70095 | 01/BZN/I/G | Przebudowa budynków komunalnych | 570000 |  | 129179.07 | 22.66%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w budynkach zlokalizowanych przy ulicy 1. Maja 9 i 3.Maja 16 w celu poprawy ich stanu technicznego. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  |  | 1736859.04 | #VALUE! | 768429.52 | 44.24%
Rozdział 71035 – Cmentarze |  |  |  |  | 200000 | WPF | 0 | -
63 | 710 | 71035 | 14/WIRI/I/G | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu | 200000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy nowych kwater. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 1536859.04 | R | 768429.52 | 50%
64 | 710 | 71095 | 04/BIS/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku | 1536859.04 | R | 768429.52 | 50%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego w związku z realizacją umowy nr 27/WRM.I/Z/2563/2015 zawartej w 2015 roku, której przedmiotem jest termomodernizacja, zarządzanie energią i utrzymanie części obiektów w Płocku, w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  | 375781.72 | 0 | 141942.21 | 37.77%
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu |  |  |  |  | 350281.72 | 0 | 141942.21 | 40.52%
65 | 750 | 75023 | 06/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 110706.87 |  | 110367.36 | 99.69%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zrealizowanych w 2017 roku.
66 | 750 | 75023 | 03/BOT/I/G | Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego | 19574.85 |  | 19574.85 | 100%
W I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2017 roku, dotyczącą odwodnienia przy zejściu do archiwum zakładowego.
67 | 750 | 75023 | 01/BOT/I/G | Wymiana węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6 | 220000 |  | 12000 | 5.455%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową wymiany instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku przy Piłsudskiego 6. Ponadto zawarto umowę na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku, z terminem zakończenia 31.12.2018 roku.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  | 25500 | 0 | 0 | -
68 | 750 | 75085 | 12/ZJO/I/G | Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych | 25500 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA |  |  |  |  | 15473 | 0 | 0 | -
Rozdział 75295 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 15473 | 0 | 0 | -
69 | 752 | 75295 | 04/KMPSP/I/P | Zakup serwera dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 15473 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwera aplikacyjno – bazodanowego na potrzeby systemu wspomagania dowodzenia oraz zakup sprzętu do automatycznego kopiowania i przechowywania danych bazodanowych z serwera SWD, rejestratorów rozmów, serwera księgowego. Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  | 2060604.96 | #VALUE! | 245793 | 11.93%
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 1099035.34 | #VALUE! | 0 | -
70 | 754 | 75410 | 01/WZK/I/P | Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 1019035.34 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakończenie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8. Przekazanie środków zgodnie z umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
71 | 754 | 75410 | 05/WZK/I/P | Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 80000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Przekazanie środków zgodnie z umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 122550.62 | 0 | 52398 | 42.76%
72 | 754 | 75411 | 02/KMPSP/I/P | Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku | 52398 |  | 52398 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono dodatkowe wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
73 | 754 | 75411 | 03/KMPSP/I/P | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Popłacińskiej 8 | 70152.62 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonana została w suszarni konstrukcja stalowa na węże strażackie. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Ponadto w II połowie roku planowana jest zapłata za nadzór inwestycyjny oraz roboty dodatkowe w zakresie elektryki i oświetlenia w budynku oraz ruchomego wieszaka na potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna |  |  |  |  | 195519 | 0 | 193395 | 98.91%
74 | 754 | 75414 | 01/WZK/I/G | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka | 195519 |  | 193395 | 98.91%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku nastąpiło finansowe rozliczenie projektu.
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |  |  |  |  | 399500 | 0 | 0 | -
75 | 754 | 75415 | 02/WZK/I/G | Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski | 399500 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej typu RIB wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 10.10.2018 roku.
Rozdział 75416 – Straż Miejska |  |  |  |  | 244000 | 0 | 0 | -
76 | 754 | 75416 | 10/WIRIII/I/G | Rozbudowa budynku Straży Miejskiej | 244000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową i przystosowano ją do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej, za która płatność zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku. Rozbudowa części budynku Straży Miejskiej planowana jest w II połowie roku.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  | 17356955.55 | #VALUE! | 2402875.67 | 13.84%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe |  |  |  |  | 7863431.08 | #VALUE! | 427018.91 | 5.43%
77 | 801 | 80101 | 41/WIRI/I/G | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 | 1000000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej oraz zagospodarowania terenu. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto w II półroczu bieżącego roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
78 | 801 | 80101 | 49/WIRI/I/G | Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 1204000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury przy ulicy Królowej Jadwigi 4, z terminem zakończenia robót budowlanych do 10.09.2018 roku oraz pielęgnacji zieleni do 15.10.2018 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018".
79 | 801 | 80101 | 19/WIRIII/I/G | Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski | 336099 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boisk wielofunkcyjnych przy szkole i uzyskanie właściwych decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzających projekt budowlany i zezwalających na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.07.2018 roku. W II połowie roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
80 | 801 | 80101 | 56/WIRI/I/G | Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 | 3577037.32 |  | 260670.71 | 7.287%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18, z terminem zakończenia do 31.10.2018 roku. Ponadto zlecono badanie betonu wykorzystywanego do budowy sali gimnastycznej, z terminem przekazania raportu wyników badań do dnia 15.08.2018 roku.
81 | 801 | 80101 | 28/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 | 350000 |  | 5166 | 1.476%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji zadania. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 22, w formule zaprojektuj i wybuduj. Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 wykonane zostanie w II półroczu bieżącego roku.
82 | 801 | 80101 | 40/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 | 1200000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania, z terminem zakończenia I etapu do 28.08.2018 roku oraz II etapu do 16.11.2018 roku.
83 | 801 | 80101 | 05/SP003/G | Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski | 104700 |  | 90113.87 | 86.07%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono 15 licencjonowanych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablice interaktywne, rzutnik, laptopa i dwa urządzenia wielofunkcyjne do drukowania.
84 | 801 | 80101 | 05/SP003/A/G | Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 | 16500 |  | 16499.22 | 99.99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zainstalowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3.
85 | 801 | 80101 | 05/SP020/G | Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20 | 18000 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup bieżni.
86 | 801 | 80101 | 05/SP021/G | Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21 | 15759.2 |  | 15759.2 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zainstalowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 21.
87 | 801 | 80101 | 05/SP015/G | Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15 | 23335.56 |  | 23335.56 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonano wiatę rowerową przy budynku szkoły.
88 | 801 | 80101 | 05/SP023/G | Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23 | 18000 |  | 15474.35 | 85.97%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono nagłośnienie dla szkoły, w szczególności na potrzeby przeprowadzania egzaminów i uroczystości szkolnych.
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowe specjalne |  |  |  |  | 338250 | 0 | 338250 | 100%
89 | 801 | 80102 | 03/BRN/I/P | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 | 338250 |  | 338250 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24.
Rozdział 80104 – Przedszkola |  |  |  |  | 5410278.7 | #VALUE! | 538587.74 | 9.955%
90 | 801 | 80104 | 01/WIRIII/I/G | Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski | 273000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z budową placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe, edukacyjne i sprawnościowe oraz ogrodzenie terenu, z terminem zakończenia 31.07.2018 roku.
91 | 801 | 80104 | 03/WIRIII/I/G | Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 515186.7 | WPF | 510049.58 | 99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
92 | 801 | 80104 | 02/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica | 1130000 |  | 15802.12 | 1.398%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, z terminem zakończenia 28.09.2018 roku.
93 | 801 | 80104 | 11/WIRIII/I/G | Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 | 597000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową tarasów oraz zagospodarowaniem terenu, z terminem zakończenia 31.08.2018 roku.
94 | 801 | 80104 | 20/WIRIII/I/G | Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 | 2630000 |  | 2896.04 | 0.1101%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola. W II połowie planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 31.07.2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
95 | 801 | 80104 | 31/WIRIII/I/G | Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 | 165092 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw i ogrodzeniem, z terminem zakończenia 28.09.2018 roku.
96 | 801 | 80104 | 05/PR002/G | Budowa przejścia wewnętrznego między częścią przedszkolną a częścią kulturalno - sportową w Miejskim Przedszkolu Nr 2 | 100000 |  | 9840 | 9.84%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na budowę przejścia wewnętrznego między częścią przedszkolną a częścią kulturalno - sportową, z terminem zakończenia 28.09.2018 roku.
Rozdział 80115 - Technika |  |  |  |  | 655000 | 0 | 59666.22 | 9.109%
97 | 801 | 80115 | 02/WIRIII/I/P | Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4 | 655000 |  | 59666.22 | 9.109%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łazienek w segmentach A, B, C i D oraz bloku sportowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego, z terminem zakończenia 28.09.2018 roku.
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |  |  |  |  | 312610.62 | 0 | 0 | -
98 | 801 | 80120 | 08/WIRIII/I/P | Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego | 312610.62 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń wraz z wyposażeniem biblioteki szkolnej. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania, z terminem zakończenia 30.11.2018 roku.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 2777385.15 | 0 | 1039352.8 | 37.42%
99 | 801 | 80195 | 11/WNW/I/G | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 1907500 |  | 953900 | 50.01%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki.
100 | 801 | 80195 | 03/PF/I/P | Realizacja projektu pn. „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" | 14200 |  | 10887.96 | 76.68%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono pompy ciepła do pracowni warsztatów szkolnych do nauki zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zadanie finansowane było środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
101 | 801 | 80195 | 01/PF/I/P | Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” | 9440 |  | 9440 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do druku monochromatycznego, stanowiące wyposażenie pracowni komputerowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz zewnętrzną huśtawkę wahadłową. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.920,00 zł.
102 | 801 | 80195 | 02/PF/I/P | Realizacja projektu pn. „W przyszłość bez obaw II" | 14782.14 |  | 14782.14 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono projektor komputerowy do pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu technik reklamy. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.290,00 zł.
103 | 801 | 80195 | 03/PF/I/G | Realizacja projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” | 28093.01 |  | 15263.1 | 54.33%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono piec ceramiczny do pracowni ceramicznej w Szkole Podstawowej Nr 17.
104 | 801 | 80195 | 01/WEKI/I/P | Mobilna oświata - budżet obywatelski | 480000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na zakup 3 samochodów 9 - osobowych do przewozu młodzieży z L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, z terminem realizacji lipiec 2018 roku.
105 | 801 | 80195 | 05/TMZST/P | Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski | 276000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na zakup wyczynowej łodzi wioślarskiej - ósemki dla płockich wioślarzy trenujących w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Realizacja zadania zostanie zakończono w II półroczu bieżącego roku.
106 | 801 | 80195 | 03/TMMSC/B/P | Realizacja projeku pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” | 47370 |  | 35079.6 | 74.05%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono sprzęt elektroniczny do pracowni elektroniki, tj. miernik do pomiaru sygnałów DVBT i DVBS, manipulator do sterowania kamerami, miernik sieci bezprzewodowej i analizator widma.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  |  |  | 6083300 | #VALUE! | 5512915 | 90.62%
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień |  |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | -
107 | 851 | 85158 | 01/IW/I/G | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień | 80000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na modernizację i adaptację pomieszczeń wewnętrznych budynku Izby Wytrzeźwień, z terminem zakończenia 10.07.2018 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 6003300 | #VALUE! | 5512915 | 91.83%
108 | 851 | 85195 | 55/WIRI/I/G | Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski | 444000 |  | 12915 | 2.909%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono prace projektowe związane z budową tężni solankowej na Osiedlu Winiary. Ponieważ nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych w pierwszym postępowaniu, ponownie wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ponadto sporządzono wycenę brakarską drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów przy ulicy Medycznej. W związku z powyższym w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego dotycząca tego zadania.
109 | 851 | 85195 | 02/WNW/I/G | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 5500000 | R | 5500000 | 100%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu dokapitalizowania spółki.
110 | 851 | 85195 | 01/WZS/I/G | Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski | 59300 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i montaż czterech zewnętrznych defibrylatorów AED. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 10 grudnia 2018 roku.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 693080 | 0 | 256244.85 | 36.97%
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej |  |  |  |  | 503500 | 0 | 256244.85 | 50.89%
111 | 852 | 85202 | 06/WIRIII/I/P | Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 503500 |  | 256244.85 | 50.89%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji dla mieszkańców budynku, z terminem zakończenia 09.09.2018 roku.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  |  | 189580 | 0 | 0 | -
112 | 852 | 85219 | 18/MOPS/I/G | Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 109580 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono i wdrożony system kolejkowy na potrzeby Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz Działu Świadczeń Rodzinnych. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto w II półroczu bieżącego roku planowany jest zakup serwer oraz programu komputerowego do kompleksowego zarządzania sprzętem IT w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
113 | 852 | 85219 | 19/MOPS/I/G | Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 80000 |  | 0 | -
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu i zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |  | 3304493.16 | 0 | 1498643.36 | 45.35%
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |  |  |  |  | 639925.54 | 0 | 145939.63 | 22.81%
114 | 854 | 85403 | 05/SO002/P | Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski | 204439.63 |  | 145939.63 | 71.39%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wymieniono oświetlenia w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych. Ponadto doposażono siłownię oraz zakupiono scenę do występów artystycznych.
115 | 854 | 85403 | 09/WIRIII/I/P | Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 | 435485.91 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych polegających na budowie fundamentu pod szyb windy oraz montażu windy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 128.485,91 zł. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  |  |  |  | 395000 | 0 | 246931.59 | 62.51%
116 | 854 | 85406 | 07/WIRIII/I/P | Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 395000 |  | 246931.59 | 62.51%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne |  |  |  |  | 2269567.62 | 0 | 1105772.14 | 48.72%
117 | 854 | 85410 | 01/WIRIII/I/P | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej | 2269567.62 |  | 1105772.14 | 48.72%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i modernizacją łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej- etap II, z terminem zakończenia 18.05.2019 roku.
DZIAŁ 855 – RODZINA |  |  |  |  | 1875373.5 | 0 | 88867.5 | 4.739%
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |  |  |  |  | 293000 | 0 | 0 | -
118 | 855 | 85505 | 28/WIRIII/I/G | Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 | 293000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu, z terminem zakończenia 28.09.2018 roku.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |  |  |  |  | 34000 | 0 | 33456 | 98.4%
119 | 855 | 85510 | 01/OOW/I/P | Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego | 34000 |  | 33456 | 98.4%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonano przebudowę hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 1548373.5 | 0 | 55411.5 | 3.579%
120 | 855 | 85595 | 05/WIRIII/I/P | Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 | 1548373.5 |  | 55411.5 | 3.579%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 podopiecznych przy ulicy Południowej 13, z terminem zakończenia 29.03.2019 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  | 51882262.61 | #VALUE! | 15182389.67 | 29.26%
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  | 37595.15 | #VALUE! | 0 | -
121 | 900 | 90001 | 03/BIS/I/G | Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica | 20000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku prowadzono działania przygotowawcze w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania. Brak wykonania finansowego zadania wynika z konieczności wstrzymania prac projektowych do czasu uchwalenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja.
122 | 900 | 90001 | 08/WKŚII/I/G | Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki | 17595.15 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonano adaptację przepompowni ścieków sanitarnych do systemu Wodociągów Płockich przy ulicy Rybaki. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |  | 842433.08 | 0 | 0 | -
123 | 900 | 90005 | 01/WKŚI/I/G | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | 502433.08 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W II półroczu bieżącego roku planowane jest udzielenie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku), pompy ciepła.
124 | 900 | 90005 | 02/WKŚI/I/G | Mobilny pomiar jakości powietrza | 340000 |  | 0 | -
Z uwagi na podjętą w I półroczu 2018 roku decyzję o wynajęciu stacji do pomiarów powietrza, w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego dotycząca tego zadania.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | -
125 | 900 | 90015 | 11/MZD/I/G | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 400000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oraz rozbudowę oświetlenia odcinków ulic: Ośnickiej i Urodzajnej, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinka ulicy Górka oraz rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Wilczej, z terminem realizacji 15.11.2018 roku. W II połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych polegających na przebudowie oświetlenia odcinka ulicy Bielskiej oraz nastąpi finansowe rozliczenie zadania.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 50602234.38 | #VALUE! | 15182389.67 | 30%
126 | 900 | 90095 | 23/WIRI/I/G | Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego | 230476.37 | WPF | 230126.81 | 99.85%
W I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w roku ubiegłym.
127 | 900 | 90095 | 57/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji | 1650000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu Centralnego Parku Rekreacji, z terminem zakończenia 21.09.2018 roku. W II połowie roku po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
128 | 900 | 90095 | 30/WIRI/I/G | Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego | 200000 |  | 6900 | 3.45%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego i ulicy Wschodniej. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
129 | 900 | 90095 | 22/WIRI/I/G | Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski | 4000 |  | 3999.99 | 99,99%
W I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w roku ubiegłym.
130 | 900 | 90095 | 03/WKŚII/I/G | Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski | 125000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową psiego wybiegu. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W II połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację zadania.
131 | 900 | 90095 | 04/WKŚII/I/G | Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski | 180000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wybiegu dla psów, która została złożona celem uzyskania zgłoszenia, na które nie zostanie złożony sprzeciw. W II półroczu bieżącego roku zostanie zlecone opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym wybiegiem dla psów. Koncepcja uwzględniała będzie urządzenie obszaru z przeznaczeniem na enklawę zieleni miejskiej wraz z wkomponowaniem wybiegu dla psów wyposażonego w przeszkody i elementy małej architektury.
132 | 900 | 90095 | 51/WIRI/I/G | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | 7596414.88 | R | 4199099.61 | 55.28%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano prace budowlane związane z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei, z terminem zakończenia robót budowlanych do 16.07.2018 roku oraz terminem realizacji dla rozszerzonego zakresu robót dotyczącego zagospodarowania dodatkowych terenów do 15.09.2018 roku. W I półroczu 2018 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 3.906.757,19 zł.
133 | 900 | 90095 | 02/PF/I/G | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | 23321.13 |  | 14385.9 | 61.69%
W ramach zadania w I półroczu 2018 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu.
134 | 900 | 90095 | 02/BIS/I/G | Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka | 36047000 |  | 10415527.36 | 28.89%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku kontynuowano realizację robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”, którego zakres obejmuje zagospodarowanie nabrzeża na odcinku od ulicy Mostowej do Zalewu Sobótka wraz z budową promenady wiślanej. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. Rozpoczęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy remontu mola spacerowego w Płocku. Ponadto Gmina - Miasto Płock kontynuowała starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
135 | 900 | 90095 | 61/WIRI/I/G | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek | 3500000 |  | 162350 | 4.639%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono prace projektowe związane z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek. Ponadto trwała analiza zakresu oraz możliwości realizacji przedmiotowego zadania. Prowadzono również prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowanych do rozpoczęcia w II połowie roku. Dodatkowo sporządzono wycenę brakarską drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek wraz z przebudową fragmentów przyległych ulic Nowy Rynek i Królewiecka. Finansowe rozliczenie umowy za prace projektowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
136 | 900 | 90095 | 62/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenów pod place i skwery | 494022 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku prowadzono prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W II połowie roku planowane jest wykonanie robót związanych z budową placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 23 oraz rozliczenie umowy za dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania placów zabaw.
137 | 900 | 90095 | 10/WIRI/I/G | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze | 180000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”. Koncepcja została przekazana do Wydziału Inwestycji i Remontów. Trwały prace przygotowawcze do wszczęcia negocjacji z Projektantem, który opracował w/w koncepcję. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
138 | 900 | 90095 | 01/WKŚI/I/P | Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej | 22000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kolumny inklinometrycznej o głębokości 33 m w sąsiedztwie „Zespołu sakralnego podominikańskiego” dla pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej. Środki zabezpieczone w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku.
139 | 900 | 90095 | 03/WSB/D/I/G | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 150000 |  | 150000 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samozbierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych.
140 | 900 | 90095 | 41/WKŚII/I/G | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 200000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku ogłoszono nabór na składanie wniosków dotyczących rozwoju infrastruktury ogrodowej na terenach działkowych. Ponadto trwała weryfikacja formalna złożonych wniosków. W II półroczu bieżącego roku udzielone zostaną dotacje Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  | 5042902.53 | #VALUE! | 3611280.29 | 71.61%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  | 4444902.53 | 0 | 3611280.29 | 81.25%
141 | 921 | 92109 | 18/WIRIII/I/G | Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS | 3944902.53 |  | 3611280.29 | 91.54%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakończono prace, związane z realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych, polegające na adaptacji budynku po wygaszonym Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego na siedzibę Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.967.433,76 zł. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku, po zakończeniu czynności odbiorowych.
142 | 921 | 92109 | 01/WEKII/I/G | Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS | 500000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowy na zakup sprzętu technicznego (oświetlenie, nagłośnienie) dla nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z terminem realizacji lipiec 2018 roku.
Rozdział 92116 – Biblioteki |  |  |  |  | 100000 | WPF | 0 | -
143 | 921 | 92116 | 03/WIRIII/I/P | Modernizacja placówek bibliotecznych | 100000 | WPF | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją fili bibliotecznej Książnicy Płockiej przy ulicy Orzechowej 5a, z terminem zakończenia 31.07.2018 roku.
Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa |  |  |  |  | 498000 | 0 | 0 | -
144 | 921 | 92127 | 09/WKŚII/I/G | Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza | 498000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza, z planowanym terminem realizacji 02.10.2018 roku.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  |  |  |  | 2500657.66 | #VALUE! | 130783.9 | 5.23%
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne |  |  |  |  | 2500657.66 | #VALUE! | 130783.9 | 5.23%
145 | 925 | 92504 | 19/WIRI/I/G | Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 1798357.66 | WPF | 0 | -
Planuje się iż, w ramach powyższego zadania w II półroczu 2018 roku dokonane zostanie rozliczenia z wykonawcą robót.
146 | 925 | 92504 | 03/MOZOO/I/G | Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 100000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie opinii technicznej – ekspertyzy wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dotyczącej pokrycia dachowego Pawilonu. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy.
147 | 925 | 92504 | 04/MOZOO/I/G | Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata | 490000 |  | 118483.9 | 24.18%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku dokonano zakupu nowych ryb akwariowych, ryb czyszczących i ślimaków do zwalczania glonów akwariowych oraz nowych urządzeń: chłodziarek, kompresorów, kontrolerów temperatury. W II półroczu bieżącego roku planowany jest zakup kolejnych specjalistycznych urządzeń wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata.
148 | 925 | 92504 | 05/MOZOO/I/G | Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | 100000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono dwa samochody służbowe do przewozu osób, towarów i żywności. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
149 | 925 | 92504 | 06/MOZOO/I/G | Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 12300 |  | 12300 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zakupiono i zamontowano na terenie Ogrodu specjalną altankę dla matek karmiących.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA |  |  |  |  | 29019263.11 | #VALUE! | 15878133.67 | 54.72%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe |  |  |  |  | 10887349.48 | #VALUE! | 7192299.31 | 66.06%
150 | 926 | 92601 | 07/WIRI/I/G | Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza | 3000000 | WPF | 141349.32 | 4.712%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku prowadzono prace związane z przygotowaniem do realizacji zadania polegającego na modernizacji stadionu. Ponadto zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji zadania, z terminem realizacji do 30.06.2018 roku. Ze względu na istotną zmianę zakresu wymogów stawianych stadionom kategorii 3 opublikowaną przez PZPN, aneksowano umowę w zakresie terminu realizacji tj. do 23.07.2018 roku. W II połowie roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację stadionu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem konsultanta przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie programu funkcjonalo - użytkowego; przeprowadzonych badań geologicznych; inwentaryzacji drzew; wypisu z ewidencji gruntów; opracowania mapy zasadniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
151 | 926 | 92601 | 33/WIRI/I/G | Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski | 219421.98 | R | 46644.99 | 21.26%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku oddano do użytkowania pumptrack czyli tor do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
152 | 926 | 92601 | 27/WIRI/I/G | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski | 177927.5 | R | 4305 | 2.42%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy dwóch boisk plażowych do piłki ręcznej i piłki siatkowej przy Zalewie Sobótka. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Ponadto wykonano wycenę brakarską drzew.
153 | 926 | 92601 | 31/WIRI/I/G | Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski | 490000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie boisk do tenisa ziemnego oraz siatkówki z ciągiem pieszym, oświetleniem oraz drenażem. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a następnie planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych.
154 | 926 | 92601 | 04/WNW/I/G | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 7000000 |  | 7000000 | 100%
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 18131913.63 | #VALUE! | 8685834.36 | 47.9%
155 | 926 | 92695 | 08/WNW/I/G | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 6000000 | WPF | 6000000 | 100%
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
156 | 926 | 92695 | 09/WNW/I/G | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna | 3000000 | WPF | 2500000 | 83.33%
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2018 roku.
157 | 926 | 92695 | 32/WIRI/I/G | Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski | 495000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej, z terminem zakończenia 09.07.2018 roku. W drugiej połowie roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu do pełnienia funkcji rekreacyjno - sportowych.
158 | 926 | 92695 | 34/WIRI/I/G | Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski | 310000 | R | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wybudowanie placu zabaw i siłowni pod chmurką, z terminem zakończenia 15.07.2018 roku. W drugiej połowie roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
159 | 926 | 92695 | 40/WIRI/I/G | Tereny zielone i parki rekreacyjne | 5513028.63 | WPF | 142580.16 | 2.586%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwały prace budowlane związane z budową toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A. Roguckiego, z terminem zakończenia 16.07.2018 roku. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu istniejącego boiska przy ulicy Hermana. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia robót budowlanych do 15.11.2018 roku oraz pielęgnacji zieleni do 31.10.2019 roku. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą również opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w zakresie zagospodarowania boiska przy ulicy Hermana.
160 | 926 | 92695 | 52/WIRI/I/G | Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski | 1682435 |  | 43254.2 | 2.571%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw zawartą w 2017 roku. Ponadto przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które zostały unieważnione. W związku z powyższym w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego dotycząca tego zadania.
161 | 926 | 92695 | 53/WIRI/I/G | Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski | 635000 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na Osiedlu Wyszogrodzka, z terminem zakończenia robót budowlanych do 20.09.2018 roku oraz pielęgnacji zieleni do 31.10.2018 roku.
162 | 926 | 92695 | 54/WIRI/I/G | Budowa Flow Parku - budżet obywatelski | 496450 |  | 0 | -
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2018 roku trwała analiza możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W II półroczu bieżącego roku planowane jest rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.
Ogółem wydatki majątkowe: |  |  |  |  | 374980023.88 | #VALUE! | 104367600.79 | 27.83%
wydatki majątkowe na zadania gminy |  |  |  |  | 235527532 | #VALUE! | 64223893 | 27.27%
wydatki majątkowe na zadania powiatu |  |  |  |  | 139452491.88 | #VALUE! | 40143707.79 | 28.79%
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.