Uzasadnienie 

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zaproponowany w projekcie uchwały (zgodnie z Załącznikiem nr 1) wykaz wydatków, które  nie wygasają z upływem 2004 roku umożliwi realizację wymienionych zadań w 2005 roku w terminach określonych w załączniku. 

Finansowa realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 1 nie była możliwa w 2004 roku z następujących przyczyn:

GMINA 

Zadanie Nr 03/WGKIII/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia 

· Dopłata – Wodociągi – „Budowa wodociągu w ul. ulicy Nadwiślańskiej w oparciu o zasilenie sieci wodociągowej – Gąbin”

Niewykorzystanie kwoty przewidzianej w budżecie 2004 roku wiąże się z długotrwałymi negocjacjami w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie inwestycji na terenie prywatnym. Powyższe warunkowało uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie przedmiotowej decyzji przewiduje się w I półroczu 2005 roku po czym spółka przystąpi do opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji. 

· Dopłata – Wodociągi

Zgodnie z Uchwałą nr 508/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych odbiorców dopłata za okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2004 roku zostanie zrealizowana w terminie do 30 stycznia 2005 roku.

Zadanie Nr 03/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna i Nauczycielska. 

W roku 2004 uzyskano wszelkie niezbędne warunki techniczne do projektowania.

Jednakże z uwagi na konieczność rozwiązań kompleksowych dotyczących  odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla wszystkich inwestycji planowanych na tym terenie. Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na realizację zadania. 

Zadanie Nr 04/WIMI/I/G – Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)

W bieżącym roku wykonano dokumentacje projektową ulicy Synów Pułku oraz zrealizowano I etap zadania. Z uwagi na trudności związane z uzyskaniem uzgodnień w zakresie oświetlenia ulicznego ulicy Swojskiej nastąpiło opróżnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających i w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na zrealizowanie II etapu ul. Synów Pułku i rozpoczęcie realizacji ul. Swojskiej 

Zadanie Nr 05/WIMI/I/G – Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)

W 2004 roku zrealizowano I etap budowy ulicy Patriotów oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ulic Ossowskiego, Obrońców Helu oraz II etapu ulicy Patriotów z terminem realizacji 15 lutego 2005 roku.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na kontynuację zadania.

Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa łącznika ulic: Dworcowa - Otolińska. 

W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej nawierzchni łącznika ulic Dworcowa i Otolińska z terminem realizacji – 30 listopad 2004 roku. Jednakże dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie dworca PKS i PKP zaistniała konieczność wykonania dodatkowej organizacji ruchu istniejącego węzła komunikacyjnego. W związku z powyższym przesunięto opracowanie ww. dokumentacji do dnia 15 marca 2005 roku. 

Planowane wydatki niewygasające pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań.

Zadanie Nr 07/WIMI/I/G – Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową 

W 2004 roku zlecono realizację inwestycji z terminem zakończenia 31 maja 2005 roku. Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na realizację inwestycji.

Zadanie Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem

Po opracowaniu w bieżącym roku dokumentacji projektowej zlecono wykonanie I etapu zadania tj. odcinka od ul. Norwida do ul. Słowackiego z terminem zakończenia – 30 maja 2005 roku. 

W zakresie realizacji II etapu zadania  tj. ul. Asnyka do Mehoffera i Mehoffera wraz z parkingiem zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem 30 sierpnia 2004 roku. 

Jednakże z uwagi na wystąpienie kolizji z siecią teletechniczną w ulicy Mehoffera istnieje konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji technicznej dla II etapu do 30 kwietnia 2005 r.

Planowane wydatki niewygasające pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań.

Zadanie Nr 14/WIMI/I/G  - Budowa ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary

W ramach realizacji zadania w bieżącym roku po uzyskaniu niezbędnych warunków technicznych do projektowania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 31 marzec 2005 roku. 

Wydatki niewygasające pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań.

Zadanie Nr 15/WIMI/I/G - Budowa ulic Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową

W 2004 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od wszystkich jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną. Aktualnie trwa procedura przetargowa na projekt techniczny zadania i realizację ulicy Paśniki. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających i w projekcie budżetu na 2005 rok pozwolą na wykonanie ww. zakresu rzeczowego. 

Zadanie Nr 17/WIMI/I/G – Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap

W 2004 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2004 roku. Trudności związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego spowodowały przesunięcie terminu realizacji ww. dokumentacji.

Planowane wydatki niewygasające pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań.

Zadanie Nr 113/WIMI/I/G – Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku – Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej

W bieżącym roku opracowano dokumentację techniczną na ulicę Łamaną i I etap ulicy Kasztanowej. Ponadto zawarto umowę na realizację ulicy Łamanej z terminem zakończenia - maj 2005 roku.

Aktualnie trwa rozstrzygniecie postępowania przetargowego na realizację I etapu ulicy Kasztanowej. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na zakończenie zadania.

Zadanie 57/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych 

Inwestycja dotyczy budynku przy ul. Asnyka 17. Zadanie zakończono. Środki niewygasające przeznaczone będą na zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: nasadzenia oraz na usunięcie ewentualnych dotychczas niezidentyfikowanych wad, którymi nie będzie można  obciążyć wykonawcy robót.

Zadanie Nr 58/WGMII/I/G – Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Środki finansowe zarezerwowane w budżecie Miasta Płocka na 2004 rok nie zostały wydatkowane w ciągu roku. Termin zakończenia robót budowlanych dla I etapu realizacji zadania upłynął 30 listopada 2004 roku. W grudniu przystąpiono do czynności związanych z odbiorem obiektu i przygotowaniem do użytkowania. Ostatnia płatność za wykonane roboty nastąpi po odbiorze końcowym robót .

Pozostałe środki zostana wykorzystane na przygotowanie inwestycji obejmującej II etap realizacji zadania tj. Rozbudowę Muzeum na sąsiednich działkach.

Zadanie Nr 94/IT/I/G - Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap – Platforma “e-Urząd”

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dotyczą zobowiązania zaciągniętego z tytułu wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Płocka. Termin realizacji umowy przewidziano na listopad 2005 roku. 

Zadanie Nr 104/WGMII/I/G - Straż Miejska – inwestycje

Uzyskanie dokumentacji technicznej w końcu kwietnia 2004 roku stworzyło możliwość rozpoczęcia  procedury przetargowej na realizację zadania. Po zakończeniu postępowania przetargowego w dniu 15.09.2004 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji z terminem zakończenia 15 lutego 2005 roku.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji obejmującej II etap zadania z terminem realizacji – luty 2005 rok.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartych zobowiązań. 

Zadanie Nr 100/WOSIV/I/G – Straż Miejska – zakupy inwestycyjne

W ramach wydatków niewygasających planowany jest zakup wideoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej w Płocku.

Zadanie Nr 21/WIMI/I/G - Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej 

Nr 15 

W 2004 roku w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy szkoły. Aktualnie trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej w zakresie budowy zaplecza kuchennego.  Termin wykonania zadania zaplanowano na dzień 31 lipca 2005 roku.

Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na realizację zadania. 

Zadanie Nr 63/WIMI/I/G – Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych 

W 2004 roku opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę 12 boisk przy szkołach podstawowych. Aktualnie trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej dotyczącej przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zabezpieczonych w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 20.

Zadanie Nr 39/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne 

Przeprowadzone w 2004 roku postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Aktualnie rozpoczęto ponowną procedurę przetargową.

Zadanie Nr 24/WIMI/I/G – Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22

W 2004 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na zakończenie realizacji zadania.

Zadanie Nr 25/WIMI/IG - Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej

W 2004 roku zlecono aktualizację projektu technicznego z terminem zakończenia – wrzesień 2004. Jednakże z uwagi na konieczność aktualizacji tras urządzeń infrastruktury technicznej powodującą wyjście poza obszar Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego osiedli Imielnica, Borowiczki i Ośnica, wystąpiła niezbędne jest uzyskanie dodatkowo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Powyższe względy spowodowały przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji do dnia 31 maja 2005 roku.

Ponadto w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kolektorów.

Środki niewygasające pozwolą na sfinansowanie podjętych zobowiązań oraz wykonanie studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków, które jest niezbędne w celu aplikowania o środki unijne. 

Zadanie Nr 79/WGKI/I/G - Oczyszczalnia wód opadowych “Grabówka”

Na skutek analizy warunków geologicznych terenu projektowanej oczyszczalni wykluczono możliwość wykonania oczyszczalni w miejscu wskazanym przez projektantów (ze względu na znaczny zakres prac gwarantujących stabilność urządzeń oczyszczających zlokalizowanych na osuwającym się brzegu Wisły). Ponadto na podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji oczyszczalni miała również wpływ zmiana kierunku odwodnienia ulicy Grabówka. W związku z powyższym zdecydowano o przeniesieniu lokalizacji oczyszczalni w górę zlewni na teren bardziej stabilny. 

Mając na uwadze powyższe względy zaistniała konieczność wykonania nowego projektu technicznego (poprzednia umowa została rozwiązana za porozumieniem stron bez realizacji projektu). W związku z tym, iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione wystąpiła konieczność ponownego przeprowadzenia procedury. Umowę podpisano w miesiącu listopadzie z terminem realizacji – koniec marca 2005 roku. 

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy

W roku bieżącym opracowano kompletną dokumentację dotyczącą zabudowy regulacyjnej ujściowego odcinka rzeki Rosicy, jednakże zgodnie z umową zapłata ostatniej części wynagrodzenia w wysokości 10 % kwoty nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę uzależnione jest od dokonania wykupów gruntów pod inwestycję,  których zakończenie przewidywane jest do końca br.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 83/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice

W listopadzie 2004 roku opracowano dokumentację techniczną modernizacji rowów melioracyjnych, które będą odwadniać drogi dojazdowe do mostu oraz drogi osiedlowe w Górach i Ciechomicach. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację zadania. Środki finansowe zabezpieczone jako wydatki niewygasające oraz w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na realizację zadania.  

Zadanie Nr 84/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica. 

Rozpoczęcie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji porządkującej gospodarkę wodami opadowymi na terenie w/w osiedli wymagało opracowania „Programu uzbrojenia w kanalizację deszczową dla osiedli mieszkaniowych Borowiczki i Parcele w Płocku” oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia do rzeki Wisły. W oparciu o w/w dokumenty przygotowano materiały przetargowe. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W wyniku drugiego postępowania przetargowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 30 września  2005 roku.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 85/WGKI/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia

Przesunięcie środków finansowych na wydatki niewygasające dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego przy ulicach: Kolegialnej i 1 Maja, Misjonarskiej i Padlewskiego oraz Królewieckiej i Ostatniej w Płocku”. Umowa zawarta w lipcu bieżącego roku przewidywała wykonanie projektu w miesiącu grudniu 2004 roku. W związku z trwającą procedurą wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego - co wynika przede wszystkim z bardzo szerokiego zakresu opracowania, a także uzyskania szeregu uzgodnień (m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie – strefa ochrony konserwatorskiej) - nie jest możliwe dotrzymanie umownego terminu zakończenia opracowań dokumentacji technicznych określonego na dzień 20.12.2004 r. Wykonanie dokumentacji przewiduje się w terminie do końca 30.04.2005 roku.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 29/WIMI/I/G – Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Z winy projektanta nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Aktualnie trwa drugie postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na wykonanie inwestycji w 2005 roku.

Zadanie Nr 30/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Miedzianej

Z uwagi na kolizje z istniejącą siecią energetyczną i telefoniczną oraz w związku z przedłużającą się procedurą przetargową wystąpiło opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania. Aktualnie wykonano około 30% zakresu rzeczowego. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na koniec kwietnia 2005 roku.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań. 

Zadanie Nr 31/WIMI/I/G – Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej

W 2004 roku rozpoczęto realizację zadania tj. opracowanie dokumentacji technicznej nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem.

Wydatki niewygasające oraz środki zabezpieczone w projekcie budżetu 2005 roku pozwolą na realizację podjętych zobowiązań.

Zadanie Nr 32/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej 

W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 30 listopad 2004 roku. Trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień spowodowały konieczność przesunięcia terminu opracowania ww. dokumentacji do lutego 2005 roku.

Wydatki niewygasające pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań.

Zadanie Nr 38/WIMI/I/G – Ogrody działkowe “Kaprys” oraz “Magnolia”

W 2004 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ulicy oraz zasilanie ogrodów działkowych w energię elektryczną. Trudności związane z uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego uniemożliwiły terminowe wywiązanie z zawartej umowy. Planowy termin wykonania dokumentacji – czerwiec 2005 roku.

Środki niewygasające oraz środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta Płocka 2005 roku pozwolą na realizację zadania.

Zadanie Nr 86/WGKI/I/G - Wodociąg w ul. Janówek

W bieżącym roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Janówek z terminem zakończenia – listopad 2004. Z uwagi na fakt, iż procedura  uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego wymaga uzyskania uzgodnień z wieloma instytucjami, a głównie z Urzędem Gminy w Łącku wykonanie dokumentacji  możliwe będzie w terminie do 31.03.2005 roku.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 88/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach. 

Wyłonienie wykonawcy projektu technicznego zadania wymagało przeprowadzenia pięciu postępowań przetargowych. 

Zgodnie z  zawartą umową termin realizacji projektu został ustalony na dzień 10.12.2004 roku. Po przeprowadzeniu przez projektanta wnikliwej analizy terenu oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas konsultacji z Zamawiającym pierwotny kształt opracowania uległ zmianie. Po akceptacji projektu koncepcyjnego alejek przez przedstawicieli UMP, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i  właścicieli terenów na których będzie realizowane przedsięwzięcie Projektant wystąpił z wnioskiem o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w chwili obecnej oczekuje na jej wydanie. Termin realizacji zadania przewidywany jest na dzień 31.03.2005 roku.

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 90/WGKI/I/G - Wodociąg w ul. Granicznej.

Ustalenie trasy projektowanego wodociągu w ulicy Granicznej (od ulicy Wyszogrodzkiej do Otolińskiej do miejsca połączenia z Targową) uzależnione było od przyjęcia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Technicznej ostatecznego rozwiązania skrzyżowania ulic Wyszogrodzka z Graniczną (projekt V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej), co nastąpiło w dniu 24.08.2004 roku. Powyższe wpłynęło na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Ze względu na fakt, iż procedura uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, wymaga uzyskania uzgodnień z wieloma instytucjami, w roku bieżącym nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania planowane jest do 31.03.2005 roku.

Zadanie Nr 40/WIMI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje 

W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z terminem realizacji 30 października 2004 roku Z uwagi na trudności związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedłużono termin opracowania ww. dokumentacji  do 30 marca 2005 roku. 

Wydatki niewygasające pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań.

POWIAT

Zadanie Nr 52/PM/I/P - Drogi dojazdowe

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających są niezbędne jako wkład własny wnioskodawcy w ramach projektu zgłoszonego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz dotyczą wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania. Konieczność zabezpieczenia ww. środków finansowych pozwoli na pełne finansowanie inwestycji. 

Zadanie Nr 92/WGKI/I/P - Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku

W maju 2004 roku zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Płock a PKP PLK S.A. Oddziałem Regionalnym w Warszawie, które dało podstawę do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na realizację zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony. Aktualnie trwa rozstrzygnięcie ponownego postępowania przetargowego. Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających łącznie ze środkami przewidzianymi w projekcie budżetu na 2005 rok pozwoli na wykonanie zamierzonego zakresu rzeczowego. 

Zadanie Nr 44/WIMI/I/P – Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ 

W ramach realizacji zadania w 2004 roku uzgodniono program funkcjonalno-użytkowy dotyczący rozbudowy Strażnicy. Aktualnie trwa procedura przygotowawcza dotycząca zlecenia opracowania projektu technicznego rozbudowy ww. obiektu. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację inwestycji.

Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych

· L.O. im. Wł. Jagiełły

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu październiku bieżącego roku zadanie zostanie zrealizowane w 2005 roku. Aktualnie zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na remont elewacji budynku głównego L.O. im Wł. Jagiełły z terminem zakończenia – luty 2005.

· L.O. im. Marszałka St. Małachowskiego

Środki niewygasające będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji i badań, których zakres i kolejność określi Komisja Interdyscyplinarna, która zostanie powołana specjalnie w tym celu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie Nr 46/WGMII/I/P – Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 6”

W 2004 roku zlecono opracowanie projektu techniczno – wykonawczego zadania z terminem realizacji – grudzień 2004, jednakże jego realizacja uzależniona była od wykonania akceptowanego przez zamawiającego projektu koncepcyjnego. Z uwagi na fakt, że dopiero trzecia wersja koncepcji przedstawiona w listopadzie 2004 roku została zaakceptowana zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania projektu do miesiąca lutego 2005 roku. 

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 47/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych 

W 2004 roku zawarto umowę na opracowanie projektu techniczno – wykonawczego zadania z terminem realizacji – grudzień 2004. Jednakże w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego zaistniała konieczność spełnienia dodatkowych wymagań w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym  wykonawca wystąpił o wydłużenie czasu realizacji zakresu umownego do lutego 2005 roku. 

Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania. 

Zadanie Nr 68/WGMII/I/P - Przebudowa budynku przy ul. Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej 

Po wykonaniu dokumentacji projektowej w miesiącu sierpniu 2004 roku przystąpiono do postępowania przetargowego na realizację zadania. Przedłużająca się procedura przetargowa nie pozwoliła na rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2004 roku. 

W związku z powyższym środki finansowe przewidziane w budżecie miasta 2004 roku na rozpoczęcie realizacji inwestycji proponuje się przeznaczyć jako wydatki niewygasające. 

Zadanie Nr 49/WIMI/I/P – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 6a - inwestycje

W 2004 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy Domu Pomocy Społecznej. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego w grudniu bieżącego roku wyłoniono  wykonawcę zadania. 

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację inwestycji.

Zadanie Nr 50/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym Nr 2

W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji ustalonym na trzy miesiące od daty uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z uzyskaniem ww. decyzji w listopadzie 2004 roku termin opracowania dokumentacji upływa w lutym 2005 roku. 

Wydatki niewygasające pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań.
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