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Płock, dn. 29.11.2005 r.





 I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA  REALIZACJI ZADANIA pn. ,,BUDOWA MOSTU  PRZEZ  RZEKĘ WISŁĘ W PŁOCKU WRAZ Z DOJAZDAMI”.

Zadanie składa się z:

1. Mostu  o długości 1200 m.

2. Dróg dojazdowych do mostu o łącznej długości 7891 m + 1282 m

    ul. Wyszogrodzkiej

3. Północnej obwodnicy miasta Płocka

4. Robót regulacyjnych rzeki Wisły w rejonie mostu.

Ad.1) MOST:

Realizowana drogowa przeprawa mostowa usytuowana jest w południowo-wschodniej części Płocka, pomiędzy dzielnicami Góry i Radziwie ( na lewym brzegu Wisły ) i Podolszyce ( na prawym brzegu Wisły ), na 629,35 km rzeki Wisły.          Most jest częścią składową projektowanej drogi dwujezdniowej III klasy technicznej- obwodnicy komunikacyjnej miasta Płocka, biorącej początek na skrzyżowaniu                        z ul. Wyszogrodzką, należącą do ciągu drogi krajowej nr 62, a kończącej się skrzyżowaniem z ul. Kutnowską w ciągu drogi krajowej nr 60 (długość łącznie              z mostem 9 km).

Parametry techniczne budowanego mostu : 

· Szerokość całkowita 27,45 m ( pomost wspólny dla obu kierunków ruchu) w tym :

- jezdnia 2 x 7,0 m

- pas dzielący 5,27 m

- chodniki 2 x 2,5 m

Most składa się z dwóch części : nurtowej o długości 615 m i zalewowej                 o długości 585 m ( łącznie 1200 m).

Część główna - nurtowa została zaprojektowana jako konstrukcja stalowa, podwieszona z dwoma pylonami o układzie want typu zmodyfikowanej harfy, umieszczonymi w pionowej płaszczyźnie środkowej mostu. Rozpiętości przęseł wynoszą : 60 + 60 + 375 + 60 + 60 m.

Część zalewowa ( most dojazdowy )  : ma schemat statyczny belki ciągłej                 10 przęsłowej o rozpiętości przęseł po 58,5 m. W przekroju poprzecznym składa się z dwóch dźwigarów stalowych o przekroju skrzynkowym, współpracujących z żelbetową płytą pomostu.


W dniu 25.10.2005 r. wykonawca budowy mostu Konsorcjum ,,Mosty – Łódź S.A. - Mosty Płock S.A.” zgłosiło zakończenie robót na budowie mostu w Płocku. Trwają odbiory techniczne ( w tym branżowe ) robót mostowych.


Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie mostu oraz dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcją użytkowania, która zostanie  przekazana Miejskiemu Zarządowi Dróg do eksploatacji.

Prowadzone są prace montażowe instalacji systemu ochrony obwodowej                   i monitoringu mostu, które wykonuje wybrane w trybie przetargu ograniczonego Konsorcjum ,, Lumena” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Reja 6 i POLIXEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zakopiańskiej 6. (wynagrodzenie ryczałtowe brutto 2.473.428 zł)

Wykonanie finansowe budowy mostu wynosi brutto 195.999.504,22 zł co stanowi 100 %. 

Ad.2) Przygotowanie inwestycji - drogi dojazdowe do mostu:

2.1. Drogi dojazdowe do mostu o łącznej długości  9173 m.

Budowa dróg  dojazdowych do mostu obejmuje :

-  odcinek I od km 9 + 760 do km 11 + 639 od ul. Wyszogrodzkiej do mostu przez                                               

   Wisłę – o długości1879 m : w dniu 27.04.2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę,  

   decyzja jest  ostateczna 

- odcinek II od km 12 + 839 do km 14 + 350 od mostu do ul. Dobrzykowskiej                                                                                                

   o długości 1511 m : w dniu 20.07.2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę,  

   decyzja jest ostateczna

-  odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851  od ul. Dobrzykowskiej do węzła                                                                                                                      

  ,, Góry’’- 4501 m, posiadamy dokumentację techniczną 

- odcinek V od km 0 + 00 do km 1 + 282,32 druga jezdnia północna)                              

  ul. Wyszogrodzkiej od ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej - droga krajowa nr 62

Inwestycja drogowa (odcinek I, II, IV, V) jest położona na 474 działkach o łącznej powierzchni 81,28 ha. W stosunku do 6 działek ( dwóch właścicieli) o pow. 1,55 ha prowadzone jest przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie wywłaszczeniowe. W momencie rozpoczęcia budowy mostu ówczesny Zarząd Miasta  dysponował      12 % gruntów niezbędnych do budowy dróg.

Realizacja zadania:

W dniu 4 maja 2004 r. złożono 2 wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację inwestycji dróg  

dojazdowych do mostu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.  

Projekty obejmują:

1. ,,Budowę dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w     

  Płocku -  Etap I. Budowa odcinka I i II” o wartości 131.291.370,00 zł.

2. ,,Budowę dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w   

  Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” o wartości 85.898.874,00 zł

  (trwają  rozmowy z obecnie urzędującym Ministrem Transportu i Budownictwa w    

   celu pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku) 

W dniu 29.12.2004 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję Nr 15/04 przyznającą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.  


W dniu 1 czerwca 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej             w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” (SPOT/2.2/45/04) na kwotę ponad    91,3 mln.

2.2. Przetargi związane z realizacją dróg dojazdowych do mostu.

2.2.1. Wybór wykonawcy dróg dojazdowych:

W wyniku trwającego postępowania przetargowego dniu 19.10.2005 r. dokonano otwarcia ofert na wybór wykonawcy dróg dojazdowych do mostu. Oferty zostały złożone przez:

Konsorcjum firm:


1. BUDIMEX DROMEX S.A , ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa -  Lider

2. POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość

(cena oferty: brutto 106.659.407,81 zł)


Konsorcjum firm:

1. STRABAG Sp. z o.o. , ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa - Lider

2. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

3. KELLER  POLSKA Sp. z o.o. , ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów

Mazowiecki

(cena oferty: brutto 118.862.564,18 zł)




Konsorcjum firm:

1. MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.  z siedzibą w Casa da Calcada-Cepelos-Amarante, z przedstawicielstwem przy Rua do Rego Lameiro, 38, 4300-454 Porto, Portugalia - Lider

2. MOTA-ENGIL POLSKA S.A. , ul. Sołtysowska 14a, 31-589 Kraków

3. SOLETANCHE POLSKA sp. z o.o. , ul. Kredytowa 4/18, 00-062 Warszawa

    (cena oferty: brutto 117.556.831,24 zł)


Konsorcjum firm:

1. Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. , ul. Tysiąclecia 2,

      09-400 Płock – Lider

  2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. , 02-261 Warszawa,  ul. Robotnicza 11/13

    (cena oferty: brutto 121.862.564,88 zł)



W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dróg 

dojazdowych do mostu, Komisja przetargowa wybrała ofertę Konsorcjum firm:

· BUDIMEX DROMEX S.A , ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa -  Lider

· POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość

(cena oferty: brutto 106.659.407,81 zł)

Od rozstrzygnięcia  Komisji przetargowej Konsorcjum firm ,,MOTA – ENGIL” złożyło protest a następnie odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W wyniku rozpatrzenia odwołania zespół arbitrów wyrokiem z dnia 23.11.2005 r. oddalił odwołanie.

2.2.2. Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W dniu 08.07.2005 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontraktem ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”. 

Oferty zostały złożone przez:

1. Transprojekt  Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdański

    (cena oferty: brutto 2.415.600,00 zł) 

     2. Konsorcjum :

1) ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa

2) ECM Group Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024  Warszawa

    (cena oferty: brutto 2.295.204,26 zł)

     3. Scetauroute S.A. Oddział w Polsce, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

 (cena oferty: brutto 1.915.400,00 zł)

W wyniku postępowania przetargowego i sprawdzenia złożonych ofert, odrzucono ofertę Firmy Scetauroute S.A. z uwagi na brak załączenia zaświadczenia o przynależności do  z Izy Budowlanej jednego z ekspertów kluczowych. Z tych też względów protest Firmy odrzucono, a następnie w wyniku postępowania odwoławczego  zespół arbitrów w dniu 13.10.2005 r. oddalił jej odwołanie.


W wyniku zakończenia postępowania przetargowego wybrano do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Konsorcjum Firm ZBM Inwestor Zastępczy i ECM Group Polska.

2.2.3. Działania informacyjno – promocyjne.

W dniu 07.07.2005 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych podczas realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”. 

Oferty złożyły:

1. Biuro Miss Polonia Sp. z o.o.

ul. Sienna 57a/14, 00-820 Warszawa

(cena oferty: brutto 298.656,00  zł)

2. Public Profits Sp. z o.o.  

ul. Paderewskiego 8 , 61-770 Poznań

(cena oferty: brutto 424.560,00 zł)

W wyniku zakończenia czynności przetargowych  wybrano firmę Public Profits  Sp. z o.o.

2.2.4. Przebudowa kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.


W związku z budową dróg dojazdowych do mostu zachodzi również potrzeba przebudowy kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych.


Na przebudowę kolizji linii elektroenergetycznej 220 kV Podolszyce – Pątnów, Podolszyce – Mory oraz linii energetycznej 110 kV Płock – Góry, uzyskano zgodę Prezesa Zamówień Publicznych z dnia 29.07.2005 r.  Nr ZT/3127/05 na zlecenie wykonania tych robót w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wartość zamówienia wynosi 4.500.000 złotych brutto. 

Zamówienie zostało udzielone na rzecz właściciela linii 220 kV – Polskim Sieciom Energetycznym – Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


W dniu 09.11.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę Nr 535/2005 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka na budowę i przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN- 220 kV i WN – 110 kV, leżących poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej ( odcinek II), a w dniu 18.11.2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dla zadania jw. leżących w liniach rozgraniczających drogi.

Trwają  roboty budowlane.

Ad.3) Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka:

W dniu 15.03.2004 r. między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Miastem Płock podpisano porozumienie w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką w Płocku do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W myśl tego porozumienia zakres współfinansowania przez Miasto Płock wynosi 22%.

Sprawę prowadzi GDDKiA, która w wyniku rozstrzygniętego przetargu wybrała firmę ,,Jacobs GIBB (Polska)” Sp. z o.o. jako wykonawcę koncepcji wraz z materiałami, na podstawie której zostanie wydana decyzja lokalizacyjna pozwalająca na kontynuację wykupów gruntów.

W dniu 29.12.2004 r. podpisano Porozumienie Nr 2/3/KPM.PM/P/64/04 określające zasady opracowania i finansowania studium techniczno– ekonomicznego powiązania dróg krajowych nr 60 i 62 w rejonie Płocka.

Podjęto działania związane z wykupem gruntów pod obwodnicę. 

Ad.4) ROBOTY REGULACYJNE BRZEGÓW RZEKI WISŁY

Robotami towarzyszącymi związanymi z budową mostu jest regulacja brzegów rzeki

Wisły w rejonie realizowanego mostu. 

Zakres robót regulacyjnych obejmuje:

a) regulację lewego i prawego brzegu rzeki Wisły  

b) regulację Kępy Ośnickiej. 

W listopadzie 2003 r. zakończono roboty regulacyjne 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 12.01.2004 r. wydał 

pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. ,,Regulacja rzeki Wisły w rejonie 

budowanego mostu drogowego w Płocku”:

· brzeg lewy - decyzja Nr 26/2004

· brzeg prawy – decyzja Nr 27/2004

Prowadzone są działania administracyjne związane  z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej na roboty regulacyjne Kępy Ośnickiej. Wszelkie działania administracyjne podejmowane przez Wójta Gminy Słupno oraz instytucje uzgadniające tj. Starostę Płockiego – Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,   oprotestowywane są przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Aktywność Towarzystwa przejawiająca się licznymi odwołaniami od decyzji i postanowień wydawanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, prowadzi do wydłużenia procedur w przedmiocie uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na regulację  Kępy Ośnickiej.

Kontrakt Wojewódzki:

W dniu 14.10.2005 r. podpisano Umowę wykonawczą z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projektu pn. ,,Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku” w łącznej kwocie 50.000.000 zł.

W dniu 03.11.2005 r. w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożono pierwszy wniosek o dofinansowanie w kwocie 25.860.387,65 zł w tym:

- środki własne Beneficjenta: 256.017 zł 

- dotacja Budżetu Państwa: 25.604.370,65 zł 

Wniosek na pozostałą kwotę zostanie złożony w grudniu 2005 r.

