## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
5
0 | POZYCJE KOSZTORYSU
1 | TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
2 | WARTOŚĆ KOSZTORYSU

## Pozycje
POZYCJE PRZEDMIARU – materiały pomocnicze
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 2.4
2 | KNR 2-01 0221-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii III | m3 | 2213.69
3 | KNR 2-01 0310-02 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5ˇm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5ˇm, kategoria gruntu III | m3 | 553.42
4 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10ˇcm | m2 | 1441.2
5 | KNR-W 2-19 0301-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100- RC Dnˇ40 x3,7mm | m | 3
6 | KNR-W 2-19 0301-06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100- RC Dnˇ63x5,8 mm | m | 3
7 | KNR-W 2-19 0301-08 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100- RC Dnˇ90x8,2 mm | m | 681
8 | KNR-W 2-19 0301-09 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100- RC Dnˇ110x10 mm | m | 224
9 | KNR-W 2-19 0301-10 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100- RC Dnˇ125x11,4 mm | m | 1491
10 | KNR-W 2-19 0302-04 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dnˇ90 mm | szt | 50
11 | KNR-W 2-19 0303-0802 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ90 mm | złącze | 12
12 | KNR-W 2-19 0303-0804 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ90 mm | złącze | 10
13 | KNR-W 2-19 0303-0807 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ90 mm | złącze | 6
14 | KNR-W 2-19 0303-0801 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ90 mm | złącze | 20
15 |  | Kontrola połączeń zgrzewanych wraz ze sporządzeniem metryczki zgrzewu Fi 90 | szt | 48
16 | KNR-W 2-19 0302-05 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dnˇ110 mm | szt | 12
17 | KNR-W 2-19 0303-0901 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ110 mm | złącze | 18
18 | KNR-W 2-19 0303-0902 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ110 mm | złącze | 12
19 | KNR-W 2-19 0303-0904 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ110 mm | złącze | 14
20 | KNR-W 2-19 0303-0907 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ110 mm | złącze | 10
21 |  | kontrola połączeń zgrzewanych wraz ze sporz.adzeniem metryczki zgrzewu fi.110mm | szt | 66
22 | KNR-W 2-19 0302-06 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dnˇ125 mm | szt | 152
23 | KNR-W 2-19 0303-1001 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ125 mm | złącze | 98
24 | KNR-W 2-19 0303-1002 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ125 mm | złącze | 112
25 | KNR-W 2-19 0303-1004 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dnˇ125 mm | złącze | 74
26 |  | Kontrola połączeń zgrzewanych wraz ze sporządzeniem metryczki zgrzewu fi 125 mm | szt | 336
27 | KNR-W 2-19 0211-01 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dnˇ65 mm | m | 6
28 | KNR-W 2-19 0211-02 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dnˇ150 mm | m | 2074
29 | KNR-W 2-19 0205-03 | Zasuwy odcinające o śr.nom.80 mm z króćcami do zgrzewania wraz z obudową i skrzynką | szt. | 7
30 | KNR-W 2-19 0205-04 | Zasuwy odcinające o śr.nom.100 mm z króćcami do zgrzewania wraz z obudową i skrzynką | szt. | 1
31 | KNR-W 2-19 0205-05 | Zasuwy odcinające o śr.nom.125 mm z króćcami PE do zgrzewania wraz z obudową i skrzynką | szt. | 12
32 | KNR-W 2-19 0205-01 | Kurek kulowy kołnierzowy Dnˇ32 mm | szt | 2
33 | KNR-W 2-19 0303-15 | Trójnik równoprzelotowy PE 100 - RC Dz 125/125 | szt. | 11
34 | KNR-W 2-19 0303-0401 | Tuleja kołnierzowa Dz40 mm + kołnierz płaski Dn 32 | złącze | 2
35 | KNR-W 2-19 0303-1003 | Redukcja centryczna Dz 125/90 SDR11 | złącze | 7
36 | KNR-W 2-19 0303-1003 | Redukcja centryczna Dz 125/110 SDR11 | złącze | 1
37 | KNR-W 2-19 0303-1003 | Redukcja centryczna Dz 125/63 SDR11 | złącze | 2
38 | KNR-W 2-19 0303-0603 | Redukcja centryczna Dz 63/40 SDR11 | złącze | 2
39 | KNNR 2 0301-03 | Fundamenty z bloczków betonowych - beton C12/15 pod zasuwy | m3 | 1.32
40 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie ław fundamentowych pod zasuwy | m2 | 9.6
41 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami lecz z C20/25 pod zasuwy | m3 | 1.34
42 | KNNR 4 1513-01 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - izolacja dysperbitem rozcięconym wodą 1:1 | m2 | 9.6
43 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z władką stalową (lokalizacja ) | m | 2402
44 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego taśma ostrzegawcza | m | 2402
45 | KNNR 4 1513-03 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa - dysperbit bez rozcięczenia | m2 | 9.6
46 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym | kpl | 14
47 | KNR 2-31 0502-05 | Płyty betonwe 550x450x65 mm przy zasuwach | szt | 2
48 | KNR 2-31 0502-05 | Płyty obrzeża skrzynki ulicznej do zasuw 440x440x80 mm | szt | 20
49 | KNR 2-31 0502-05 | Płyty obrzeża skrzynki ulicznej do zasuw 650x550x85 mm | szt | 2
50 | KNR 2-31 0502-05 | Płyty nośne skrzynki Fi 390 /70 | szt | 20
51 | KNR 2-31 0502-05 | Płyta betonowa fundamentowa | szt | 20
52 | KNR-W 2-19 0304-14 | Koszt włączenia i wyłączenia gaz | kpl | 1
53 | KNR 2-01 0320-0201 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5ˇm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm | m3 | 533.42
54 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10ˇm, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW (75ˇKM) | m3 | 1853.39
55 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 2386.81
56 | KNR 2-01 0505-04 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 9568
57 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0ˇm | kpl | 23
58 | KNR 2-19 0119-03 | Rury przepustowe , Dn 180ˇmm | m | 94
59 | KNR 2-19 0119-04 | Rury przepustowe Dn 250ˇmm | m | 37
60 | KNR-W 2-19 0119-01 | Rury osłonowe Dnˇ110 mm L=2mb | szt | 16
61 | KNR-W 2-19 0119-01 | Rury osłonowe Dnˇ160 mm L=2mb | szt | 11
62 | KNR-W 2-19 0211-02 | Próby szczelności gazociągów do Dnˇ150 mm | m | 2402
63 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12ˇcm. Materiały z rozbiórki przekazać inwestorowi | m2 | 345